Распоряжение администрации Сосновского муниципального района от 10.12.2020 № 1078

|  |
| --- |
| О Концепции по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в Сосновском муниципальном районе в 2021-2025 годах и Комплексе мер (дорожной карте) по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2021-2025 годах в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |

В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», а также создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в Сосновском муниципальном районе:

1. Утвердить прилагаемые:

Концепцию по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в Сосновском муниципальном районе в 2021 - 2025 годах;

Комплекс мер (дорожную карту) по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в Сосновском муниципальном районе в 2021 - 2025 годах.

1. Определить Управление образования администрации Сосновского муниципального района координатором, ответственным за создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в Сосновском муниципальном районе в 2021 - 2025 годах.
   1. 3. Управлению муниципальной службы администрации Сосновского муниципального района (О.В. Осиповой) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и размещение его в сети интернет на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Главы района Т.В. Аллеборн.

Глава Сосновского

муниципального района Е.Г. Ваганов

|  |
| --- |
| Приложение 1 к распоряжению администрации Сосновского муниципального района от 10 декабря 2020 года № 1078 |

Концепция

по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в Сосновском муниципальном районе в 2021 - 2025 годах

Концепция по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в Сосновском муниципальном районе в 2021 - 2025 годах (далее именуется - Концепция) разработана в целях обеспечения к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 процентов от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Настоящая Концепция разработана в соответствии с:

Конвенцией о правах ребенка;

Конституцией Российской Федерации;

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

постановлением Правительства Российской Федерации

от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;

распоряжением Правительства Российской Федерации

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;

федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16) (далее именуется - федеральный проект «Успех каждого ребенка»).

Одним из показателей реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» является количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (далее именуется - Мероприятие).

Базовыми принципами Концепции являются:

общедоступность дополнительного образования для всех категорий обучающихся независимо от места проживания, состояния здоровья и социально-экономического положения семьи;

реализация государственно-частного партнерства, привлекающего в систему дополнительного образования носителей новых технологий.

Настоящая Концепция определяет цели, задачи и модель по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (далее именуются - новые места дополнительного образования детей).

1. Обоснование потребности в реализации Мероприятия

По состоянию на 1 июня 2020 года в системе дополнительного образования Сосновского муниципального района функционирует 36 организаций дополнительного образования: в сфере «образование» - 31 организация; в сфере «культура» и «спорт» - 5 организаций.

В сфере «образование» дополнительное образование организовано в 19 общеобразовательных организациях, в 9 дошкольных образовательных организациях и в 3 детско-юношеских спортивных школах.

Услугами дополнительного образования охвачены 9 326 детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Сосновского муниципального района (72 % процента от общего числа детей, проживающих на территории Челябинской области).

Численность детей, получающих услуги дополнительного образования в организациях дополнительного образования сферы «образование», составляет 943 человека (7 %), в сфере «культура» и «спорт» - 1078 человек (8 %).

Численность детей, получающих услуги дополнительного образования в образовательных организациях сферы «образования», составляет 8 388 человек (64,5 % от общего количества обучающихся с 5 до 18 лет), в том числе:

в дошкольных образовательных организациях - 1365 человек

(69 % от количества детей в возрасте 5-7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации);

в общеобразовательных организациях – 7023 человека (79 % от количества детей в возрасте 7-18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях);

Наиболее востребованными у обучающихся всех возрастных категорий являются художественная, социально-педагогическая и физкультурно-­спортивная направленности дополнительного образования, на которые приходится 51 % всех обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования.

Кроме того, по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, обучаются 63 % детей Сосновского муниципального района с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В системе дополнительного образования охвачены 66 % детей «группы риска» (состоящих на различных видах профилактического учета).

Опыт Сосновского муниципального района в реализации федеральных и международных проектов (мероприятий) в области образования за последние три года: в 2020 году Сосновский муниципальный район стал победителем конкурсных отборов на предоставление субсидий из областного бюджета на создание условий для развития системы дополнительного образования, обновление содержания и материально-технической базы организаций дополнительного образования, в том числе ТОЧКА РОСТА.

1. Расчет на 2021-2025 годы динамики увеличения охвата детей дополнительным образованием с учетом актуального демографического Прогноза

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Естественнонаучная направленность | | | | | | |
| Количество обучающихся на новых местах дополнительного образования детей, человек | 0 | 0 | 0 | 108 | 216 | 324 |
| Охват дополнительным образованием с учетом новых мест дополнительного образования детей, человек | 319 | 319 | 319 | 427 | 535 | 643 |
| Техническая направленность | | | | | | |
| Количество обучающихся на новых местах дополнительного образования детей, человек | 0 | 0 | 0 | 72 | 144 | 216 |
| Охват дополнительным образованием с учетом новых мест дополнительного образования детей, человек | 1161 | 1161 | 1161 | 1233 | 1305 | 1377 |
| Социально-гуманитарная направленность | | | | | | |
| Количество обучающихся на новых местах дополнительного образования детей, человек | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 135 |
| Охват дополнительным образованием с учетом новых мест дополнительного образования детей, человек | 3024 | 3024 | 3024 | 3069 | 3114 | 3159 |
| Туристко-краеведческая направленность | | | | | | |
| Количество обучающихся на новых местах дополнительного образования детей, человек | 0 | 0 | 0 | 36 | 72 | 108 |
| Охват дополнительным образованием с учетом новых мест дополнительного образования детей, человек | 277 | 277 | 277 | 313 | 349 | 385 |

1. Организационно-правовая форма организации, реализующей мероприятие по созданию новых мест дополнительного

образования детей

Муниципальным координатором по созданию новых мест дополнительного образования детей в Сосновском муниципальном районе является Управление образования администрация Сосновского муниципального района.

Муниципальный координатор обеспечивает создание новых мест дополнительного образования детей, а также осуществление межведомственной координации и контроля за развитием и функционированием системы дополнительного образования.

Кадровое обеспечение: высококвалифицированные педагогические

работники и специалисты, способные осуществлять инновационную образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами дополнительного образования по соответствующим направлениям.

Источниками финансового обеспечения создания новых мест дополнительного образования детей являются средства бюджетов различных уровней, в том числе грантовая поддержка; внебюджетные средства (средства спонсоров и иные поступления, предусмотренные действующим законодательством).

1. Описание новых мест дополнительного образования детей

Создание новых мест дополнительного образования детей позволит увеличить количество детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием, к 2025 году не менее чем на 2 000 человек. Таким образом, предполагаемый охват детей к 2025 году за счет вновь созданных мест дополнительного образования детей в рамках Мероприятия составит 80 % от общего числа детей, проживающих в Сосновском муниципальном районе.

Создание новых мест дополнительного образования детей позволит решить следующие задачи:

организация современных условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ различной направленности;

подготовка педагогических кадров для работы с детьми в условиях новой модели дополнительного образования;

формирование у детей и подростков профессиональной компетентности и практических навыков в высокотехнологичных сферах информационных и телекоммуникационных технологий путем реализации современных проектов;

обеспечение доступности дополнительного образования для детей, проживающих в сельской местности, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, детей из малообеспеченных семей, а также детей из «группы риска»;

усиление мотивации у подрастающего поколения к ведению здорового образа жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом;

обеспечение условий для индивидуализации обучения, профессиональной ориентации, выявления и поддержки одаренных детей.

Новые места дополнительного образования детей будут созданы на базе 5 муниципальных общеобразовательных учреждений: МОУ Краснопольская СОШ, МОУ «Саккуловская СОШ», МОУ «Полетаевская СОШ», МОУ «Теченская СОШ», МОУ «Саргазинская СОШ».

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к Концепции по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в Сосновском муниципальном районе в 2021 — 2025 годы |

Таблица индикаторов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора/показателя | Минимальное значение, в год |
| 1 | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся на бесплатной основе по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест (человек в год) | 297 |
| 2 | Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации по работе на новых местах дополнительного образования (процентов) | 100 |
| 2.1 | педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования, процентов | 100 |
| 2.2 | привлекаемые специалисты (наставники), в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и других, процентов | 100 |
| 2.3 | руководители, процентов | 100 |
| 3 | Участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на созданных новых местах |  |
| 3.1 | Число мероприятий (единиц в год) | 6 |
| 3.2 | В них участников (человек в год) | 117 |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к Концепции по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в Сосновском муниципальном районе в 2021- 2025 годы |

Ранжированный по приоритетности перечень новых мест дополнительного

образования детей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Количество  мест | Наименование организации, на базе которой создаются новые места | Адрес  организации | Направленность  дополнительного  образования  детей | Стоимость создания новых мест, рублей |
|  |  | Техническая направленность | |  |  |
| 1 | 36 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Краснопольская средняя общеобразовательная школа» | 456512, Челябинская область, Сосновский район, п. Красное поле, ул. Солнечная 1 | техническая | 528 876,00 |
| 2 | 36 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Саккуловская средняя общеобразовательная школа» | 456503, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово, ул.Мира 7 | техническая | 528 876,00 |
|  | 72 |  |  |  | 1 057 752,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественнонаучная | | | | | |
| 3 | 36 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Краснопольская средняя общеобразовательная школа» | 456512, Челябинская область, Сосновский район, п. Красное поле, ул. Солнечная 1 | естественнонауч­  ная | 224 388,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 36 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Теченская средняя общеобразовательная школа» | 456508, Челябинская область, Сосновский район, п.Теченский, ул. Школьная, 17 | естественнонауч­  ная | 224 388,00 |
| 5 | 36 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Саргазинская средняя общеобразовательная школа» | 456531, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы, ул.Мира, 10 | естественнонауч­  ная | 224 388,00 |
|  | 108 |  |  |  | 673 164,00 |
| Туристско-краеведческая | | | | | |
| 6 | 36 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Полетаевская средняя общеобразовательная школа» | 456520, Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево, ул.Лесная, 1 | туристско-  краеведческая | 267 192,00 |
|  | 36 |  |  |  | 267 192,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Социально-гуманитарная | | | | | |
| 7 | 36 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Полетаевская средняя общеобразовательная школа» | 456520, Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево, ул.Лесная, 1 | социально­  гуманитарная | 240 264,00 |
| 8 | 45 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Теченская средняя общеобразовательная школа» | 456508, Челябинская область, Сосновский район, п.Теченский, ул. Школьная, 17 | социально­  гуманитарная | 300 330,00 |
|  | 81 |  | | | 540 594,00 |
|  | 297 |  | | | 2 538 702,00 |

|  |
| --- |
| Приложение 2 к распоряжению администрации Сосновского муниципального района от  10 декабря 2020 года № 1078 |

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в Сосновском муниципальном районе

в 2021 - 2025 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1 | Утверждено должностное лицо, ответственное за создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в Сосновском муниципальном районе в 2021 – 2025 годах (далее именуются - новые места дополнительного образования детей) | Управление образования администрации Сосновского муниципального района | распорядительный акт управления образования | 1 ноября года, предшествую­щего году получения субсидии |
| 2 | Согласованы и утверждены перечень и план-график создания новых мест дополнительного образования детей | Управление образования администрации Сосновского муниципального района | распорядительный акт управления образования | 30 ноября года, предшествую­щего году получения субсидии |
| 3 | Сформирован и отправлен в Министерство образования и науки Челябинской области для согласования в Федеральный ведомственный проектный офис национального проекта «Образование» перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей | Управление образования администрации Сосновского муниципального района | Письмо Управление образования администрации Сосновского муниципального района | согласно  отдельному  графику |
| 4 | Получена информация об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Челябинской области на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на создание мест дополнительного образования детей. | Министерство образования и науки Челябинской области | распорядительный акт Министерство образования и науки Челябинской области | 1 февраля года получения субсидии |
| 5 | Получение согласованного перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей | Министерство образования и науки Челябинской области | Письмо Управление образования администрации Сосновского муниципального района | согласно  отдельному  графику |
| 6 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей | Управление образования администрации Сосновского муниципального района | извещения о проведении закупок | 1 марта года получения субсидии |
| 7 | Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к | Управление образования администрации Сосновского муниципального района | по форме, определяемой ФВПО | 30 августа года получения субсидии |
| 8 | Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения | Управление образования администрации Сосновского муниципального района | товарные накладные, акты приёмки работ | 25 августа года получения субсидии |
| 9 | Повышение квалификации (профессионального мастерства) педагогических работников на создаваемые новые места дополнительного образования детей | Управление образования администрации Сосновского муниципального района | удостоверения о повышении квалификации | в течение срока реализации мероприятий |
| 10 | Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах дополнительного образования детей | Управление образования администрации Сосновского муниципального района | локальные акты организаций | 30 сентября года получения субсидии |