**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Сосновского муниципального района на 2018-2020 годы

«Крепкая семья», утвержденной Постановлением администрации Сосновского муниципального района от 29.12.2017 года № 4659

Ответственный исполнитель:

Управление социальной защиты населения

администрации Сосновского муниципального района

Отчетный год – 2019

Дата составления отчета – 27.03.2020

Подготовлен Е.Е. Сафиной,

Заместителем начальника Управления

администрации Сосновского муниципального района

тел.: 8-351-44-90-1-30

электронный адрес: USZN11@minsoc74.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Спесивцева

Начальник Управления

социальной защиты населения

2019 год

Муниципальная районная комплексная социальная программа Сосновского муниципального района на 2018-2020 годы «Крепкая семья» реализуется с учетом целей и задач, в рамках программных мероприятий, за счет средств местного бюджета.

Таблица 1

Основные результаты

реализации муниципальной районной комплексной социальной программы Сосновского муниципального района на 2018-2020 годы «Крепкая семья»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы | |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Муниципальная районная комплексная социальная программа Сосновского муниципального района на 2018-2020 годы «Крепкая семья» | | Стимулирование семейного благополучия, возрождение и развитие семейных ценностей и традиций, воспитание созидательного начала в подрастающем поколении;  Развитие системы социальной реабилитации социально неблагополучных семей с несовершеннолетними детьми;  Раннее выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации и на ранней стадии социального неблагополучия, индивидуальная профилактическая работа. |  | Профилактика семейного неблагополучия и укрепление семейных ценностей | |
| Цель: Укрепление института Семьи в районе путем формирования и укрепления семейных ценностей и традиций, профилактика семейного неблагополучия. | | | | | | |
|  |  | Увеличение количества снятых с учета в связи с улучшением ситуации семей, состоящих на учете в отделении помощи семье и детям МУ КЦСОН как семьи, находящиеся в социально опасном положении и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. | | Запланировано 6 семей, фактический результат 7семей. Выполнение 100%. | | Профилактика семейного неблагополучия с учетом новых методов и технологий |
|  |  | Увеличение количества семей, переведенных из категории находящихся в социально опасном положении, в категорию семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в отделении помощи семье и детям МУ КЦСОН | | На начало отчетного года состояло на учете 3 семьи, на конец отчетного года снято с учета 2 семьи, что соответствует индикативу. | | Профилактика семейного неблагополучия с учетом новых методов и технологий |

Таблица 2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной районной комплексной социальной программы Сосновского муниципального района на 2018-2020 годы «Крепкая семья» в 2019 году.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному [20](#P446)18 | отчетный год 2019 | |
| план [<\*\*>](#P447) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная районная комплексная социальная программа Сосновского муниципального района на 2018-2020 годы «Крепкая семья» | | | | | |
| 1 | Процент увеличения количества снятых с учета в связи с улучшением ситуации семей, состоящих на учете в отделении помощи семье и детям МУ КЦСОН как семьи, находящиеся в социально опасном положении и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. | % | 1,5% | 1,1% | 1,1 % | - |
| 2 | Процент увеличения количества семей, переведенных из категории находящихся в социально опасном положении, в категорию семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в отделении помощи семье и детям МУ КЦСОН | % | 2% | 2,1% | 2,1% | - |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

<\*\*> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

Таблица 4

Перечень

мероприятий муниципальной районной комплексной социальной программы

Сосновского муниципального района на 2018-2020 годы «Крепкая семья», выполненных

и не выполненных за весь период реализации муниципальной

программы (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п [<\*>](#P630) | | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | | Плановый срок | | Фактический срок | | | Результаты [<\*\*\*>](#P633) | | Выполнено/не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | | запланированные | достигнутые |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная районная комплексная социальная программа Сосновского муниципального района на 2018-2020 годы «Крепкая семья» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие: Ежегодный выпуск сборника «Золотой фонд матерей» Сосновского муниципального района | | X | 06.09.2019 | | 04.10.2019 | 06.09.2019 | 04.10.2019 | | Выпустить ежегодный сборник «Золотой фонд матерей Сосновского муниципального района» в кол-ве 200 экз. | Отпечатано 200 экземпляров | Выполнено  100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | УСЗН | X | | 04.10.2019 | X | 04.10.2019 | | X | X | выполнено |
| 2. | Мероприятие: Модельная реабилитационная площадка «Университет счастливой семьи» на базе МУ КЦСОН | | Х | 26.04.2019 | | 08.05.2019 | 26.04.2019 | 08.05.2019 | | 3 мероприятия: «Празднование светлой пасхи», «Празднование 1 мая», «Давно закончилась война» | Проведено 3 мероприятия, 52 участника мероприятий. | Выполнено  100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | Х | | 08.05.2019 | Х | 08.05.2019 | Х | | Х | выполнено |
| 3. | Мероприятие: Мини-клуб «Росточек» на базе МУ КЦСОН | | Х | 10.06.2019 | | 24.06.2019 | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Провести выездную площадку | | Мероприятия проведены в запланированном режиме. | Выполнено  100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | X | | 24.06.2019 | X | 24.06.2019 | | X | X | выполнено |
| 4. | Мероприятие: Комплексная социокультурная студия «В кругу семьи» | | Х | 22.02.2019 | | 01.11.2019 | 22.02.2019 | 01.11.2019 | | Запланировано 2 мероприятия: «Масленица», выпуск буклетов | Проведено 2 мероприятия, участие приняли 19 человек. Изготовлено 40 буклетов. | Выполнено  100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | X | | 01.11.2019 | X | 01.11.2019 | X | | X | выполнено |
| 5. | Мероприятие: Семейный клуб «Краски жизни» | | Х | 12.02.2019 | | 25.11.2019 | 12.02.2019 | 25.11.2019 | Запланировано 2 мероприятия: «Валентинка» и «Все о наших мамах» | | Проведено 2 мероприятия, участие приняли 26 детей. | Выполнено  100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | X | | 25.11.2019 | X | 25.11.2019 | X | | X | выполнено |
| 6. | Мероприятие: Клуб «Я познаю мир» | | Х | 06.03.2019 | | 31.05.2019 | 06.03.2019 | 31.05.2019 | Запланировано 2 мероприятия: «Весенний калейдоскоп», 15 детей и «День защиты детей» 11 детей | | Проведено 2 мероприятия, 26 детей-участников | Выполнено  100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | X | | 31.05.2019 | X | 31.05.2019 | X | | X | выполнено |
| 7. | Мероприятие: Клуб «Успешная семья» | | Х | 25.10.2019 | | 25.10.2019 | 25.10.2019 | 25.10.2019 | Мероприятие «О здоровье всерьез» 12 участников | | Проведено 2 мероприятия, 12 участников | Выполнено  100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | X | | 25.10.2019 | X | 25.10.2019 | | X | X | выполнено |
| 8. | Мероприятие: Прием матерей в честь Дня Матери | | Х | 22.11.2019 | | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 22.11.2019 | | Проведение мероприятия, посвященного Дню Матери, запланировано участие 25 человек | Мероприятие проведено, участие приняли 25 человек. | Выполнено  100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | X | | 22.11.2019 | X | 22.11.2019 | | X | X | выполнено |
| 9. | Мероприятие: Подготовка и проведение Дня защиты детей | | Х | 01.06.2019 | | 01.06.2019 | 01.06.2019 | 01.06.2019 | | Запланировано мероприятие с участием 40 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приобретение подарков для детей. | Приобретено 40 подарков, в мероприятии приняло участие 40 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Выполнено 100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | Х | | 01.06.2019 | Х | 01.06.2019 | | Х | Х | Выполнено |
| 10. | Мероприятие: Акция «Подарок новорожденному» | | КЦСОН | 03.01.2019 | | 30.04.2019 | 03.01.2019 | 30.04.2019 | | Выдать подарки новорожденным, родившимся в Сосновском районе. Родилось 15 детей. | Выдано 15 подарков новорожденным | Выполнено 100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | Х | | 30.04.2019 | Х | 30.04.2019 | | Х | Х | Выполнено |
| 11. | Мероприятие: Кодирование от алкогольной зависимости родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (человека) | | КЦСОН | 12.01.2019 | | 31.12.2019 | 12.01.2019 | 31.12.2019 | | Запланировано закодировать 7 граждан | Закодировано 7 граждан | Выполнено 100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | Х | | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | | Х | Х |  |
| Итого по муниципальной программе:  количество мероприятий 11, из них:  выполненных: 11  невыполненных: 0 | | | | | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> Номера мероприятий [таблицы 10](#P996) должны совпадать с номерами мероприятий [таблицы 11](#P1090).

<\*\*> При наличии фактических отклонений сроков и результатов реализации от плановых приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

<\*\*\*> Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы.

Таблица 5

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план 2019 | факт 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная районная комплексная социальная программа Сосновского муниципального района на 2018-2020 годы «Крепкая семья» | всего: | 207,24 | 207,24 | - |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| муниципальный бюджет | 207,24 | 207,24 | - |
| внебюджетные источники <\*\*\*> | 0,00 | 0,00 | - |

Таблица 6

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 года | сводная бюджетная роспись на 1 января 2019 года, | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная районная комплексная социальная программа Сосновского муниципального района на 2018-2020 годы «Крепкая семья» | Всего: 2 | 168,0 | 207,24 | 207,24 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление социальной защиты населения администрации Сосновского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель: Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Сосновского муниципального района | 168,0 | 207,24 | 207,24 |

Таблица 6-1

Сведения

о внесенных изменениях в районную комплексную социальную программу Сосновского муниципального района на 2018-2020 годы «Крепкая семья»,

за 2019 год

Ответственный исполнитель - Управление социальной защиты населения администрации Сосновского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1. | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 04.02.2019 года № 140 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 29.12.2017 года № 4659» | В системе программных мероприятий «Объем финансирования на 2018 год» сумму 218,0 тыс. рублей заменить на 268,0 тыс. рублей | Увеличение денежных средств на программные мероприятия |
| 2. | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 19.06.2019 года № 1184 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 29.12.2017 года № 4659» | Перераспределение денежных средств на мероприятия внутри программы: акция «Подарок новорожденному» 38 000 руб. изменено на 35 355 руб.; мероприятие «Подготовка и проведение мероприятий, в том числе: День матери, День защиты детей» 0,00 рублей изменено на 2 645 руб. | Повышение эффективности проведения мероприятий программы. |
| 3. | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 12.12.2019 года № 2400 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 29.12.2017 года № 4659» | В системе программных мероприятий «Объем финансирования на 2019 год» сумму 268,0 тыс. рублей заменить на 207,245 тыс. рублей | Передвижение денежных средств внутри программы и передвижение денежных средств в бюджет района для реализации более эффективных социальных проектов. |

Таблица 7

Сведения

о достижении ожидаемых результатов реализации

муниципальной программы за \_2019\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (ожидаемого результата за весь период реализации муниципальной программы) [<\*>](#P884) | Единица измерения | Значения показателей (ожидаемых результатов за весь период реализации муниципальной программы) | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии отклонений) |
| начало реализации муниципальной программы [<\*\*>](#P885) | отчетный период | |
| план [<\*\*\*>](#P886) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная районная комплексная социальная программа Сосновского муниципального района на 2018-2020 годы «Крепкая семья» | | | | | | |
| 1 | Процент увеличения количества снятых с учета в связи с улучшением ситуации семей, состоящих на учете в отделении помощи семье и детям МУ КЦСОН как семьи, находящиеся в социально опасном положении и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. | % | 0,8% | 1,1% | 1,1 % | - |
| 2 | Процент увеличения количества семей, переведенных из категории находящихся в социально опасном положении, в категорию семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в отделении помощи семье и детям МУ КЦСОН | % | 1,5% | 2,1% | 2,1% | - |

--------------------------------

<\*> При отсутствии предусмотренных муниципальной программой ожидаемых результатов приводятся индикативные показатели на конец периода реализации муниципальной программы.

<\*\*> Приводится фактическое значение показателя на начало периода реализации муниципальной программы.

<\*\*\*> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

<\*\*\*\*> Если ожидаемые результаты не предусматривают разбивку по подпрограммам, ведомственным целевым программам, направлениям отдельных мероприятий, то показатели указываются в целом по муниципальной программе.

Таблица 9

Информация

о степени достижения целей и задач

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципаль  ной программы (подпрограмм  мы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цели, задачи | Результаты, достигнутые за весь период реализации муниципальной программы (ожидаемые результаты (план) [<\*>](#P992)/результаты (факт) | Выводы о полноте достижения цели. Если цели и задачи реализации муниципальной программы не достигнуты, то указываются причины их недостижения | Последствия недостиже  ния целей и задач (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная районная комплексная социальная программа Сосновского муниципального района на 2018-2020 годы «Крепкая семья» | Цель программы: Укрепление Института семьи в районе путем формирования и укрепления семейных ценностей и традиций, профилактика семейного неблагополучия.  Задачи: Стимулирование семейного благополучия, возрождение и развитие семейных ценностей и традиций, воспитание созидательного начала в подрастающем поколении;  Развитие системы социальной реабилитации социально неблагополучных семей с несовершеннолетними детьми;  Раннее выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации и на ранней стадии социального неблагополучия, индивидуальная профилактическая работа. | Достижение цели и задач программы подтверждается достигнутыми результатами. | Цели и задачи муниципальной программы основываются на необходимости повышения уровня значимости Института Семьи; на профилактики семейного неблагополучия предпочтительно на ранних стадиях. Период программы 2018 года исполнен согласно плану программных мероприятий и предоставленному финансированию. | - |

--------------------------------

<\*> Ожидаемые результаты, предусмотренные муниципальной программой.

Таблица 10

Перечень

мероприятий муниципальной районной комплексной социальной программы

Сосновского муниципального района на 2018-2020 годы «Крепкая семья», выполненных

и не выполненных за весь период реализации муниципальной

программы (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п [<\*>](#P630) | | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | | Плановый срок | | Фактический срок | | | Результаты [<\*\*\*>](#P633) | | Выполнено/не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | | запланированные | достигнутые |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная районная комплексная социальная программа Сосновского муниципального района на 2018-2020 годы «Крепкая семья» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие: Ежегодный выпуск сборника «Золотой фонд матерей» Сосновского муниципального района | | X | 06.09.2019 | | 04.10.2019 | 06.09.2019 | 04.10.2019 | | Выпустить ежегодный сборник «Золотой фонд матерей Сосновского муниципального района» в кол-ве 200 экз. | Отпечатано 200 экземпляров | Выполнено  100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | УСЗН | X | | 04.10.2019 | X | 04.10.2019 | | X | X | выполнено |
| 2. | Мероприятие: Модельная реабилитационная площадка «Университет счастливой семьи» на базе МУ КЦСОН | | Х | 26.04.2019 | | 08.05.2019 | 26.04.2019 | 08.05.2019 | | 3 мероприятия: «Празднование светлой пасхи», «Празднование 1 мая», «Давно закончилась война» | Проведено 3 мероприятия, 52 участника мероприятий. | Выполнено  100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | Х | | 08.05.2019 | Х | 08.05.2019 | Х | | Х | выполнено |
| 3. | Мероприятие: Мини-клуб «Росточек» на базе МУ КЦСОН | | Х | 10.06.2019 | | 24.06.2019 | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Провести выездную площадку | | Мероприятия проведены в запланированном режиме. | Выполнено  100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | X | | 24.06.2019 | X | 24.06.2019 | | X | X | выполнено |
| 4. | Мероприятие: Комплексная социокультурная студия «В кругу семьи» | | Х | 22.02.2019 | | 01.11.2019 | 22.02.2019 | 01.11.2019 | | Запланировано 2 мероприятия: «Масленица», выпуск буклетов | Проведено 2 мероприятия, участие приняли 19 человек. Изготовлено 40 буклетов. | Выполнено  100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | X | | 01.11.2019 | X | 01.11.2019 | X | | X | выполнено |
| 5. | Мероприятие: Семейный клуб «Краски жизни» | | Х | 12.02.2019 | | 25.11.2019 | 12.02.2019 | 25.11.2019 | Запланировано 2 мероприятия: «Валентинка» и «Все о наших мамах» | | Проведено 2 мероприятия, участие приняли 26 детей. | Выполнено  100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | X | | 25.11.2019 | X | 25.11.2019 | X | | X | выполнено |
| 6. | Мероприятие: Клуб «Я познаю мир» | | Х | 06.03.2019 | | 31.05.2019 | 06.03.2019 | 31.05.2019 | Запланировано 2 мероприятия: «Весенний калейдоскоп», 15 детей и «День защиты детей» 11 детей | | Проведено 2 мероприятия, 26 детей-участников | Выполнено  100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | X | | 31.05.2019 | X | 31.05.2019 | X | | X | выполнено |
| 7. | Мероприятие: Клуб «Успешная семья» | | Х | 25.10.2019 | | 25.10.2019 | 25.10.2019 | 25.10.2019 | Мероприятие «О здоровье всерьез» 12 участников | | Проведено 2 мероприятия, 12 участников | Выполнено  100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | X | | 25.10.2019 | X | 25.10.2019 | | X | X | выполнено |
| 8. | Мероприятие: Прием матерей в честь Дня Матери | | Х | 22.11.2019 | | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 22.11.2019 | | Проведение мероприятия, посвященного Дню Матери, запланировано участие 25 человек | Мероприятие проведено, участие приняли 25 человек. | Выполнено  100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | X | | 22.11.2019 | X | 22.11.2019 | | X | X | выполнено |
| 9. | Мероприятие: Подготовка и проведение Дня защиты детей | | Х | 01.06.2019 | | 01.06.2019 | 01.06.2019 | 01.06.2019 | | Запланировано мероприятие с участием 40 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приобретение подарков для детей. | Приобретено 40 подарков, в мероприятии приняло участие 40 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Выполнено 100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | Х | | 01.06.2019 | Х | 01.06.2019 | | Х | Х | Выполнено |
| 10. | Мероприятие: Акция «Подарок новорожденному» | | КЦСОН | 03.01.2019 | | 30.04.2019 | 03.01.2019 | 30.04.2019 | | Выдать подарки новорожденным, родившимся в Сосновском районе. Родилось 15 детей. | Выдано 15 подарков новорожденным | Выполнено 100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | Х | | 30.04.2019 | Х | 30.04.2019 | | Х | Х | Выполнено |
| 11. | Мероприятие: Кодирование от алкогольной зависимости родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (человека) | | КЦСОН | 12.01.2019 | | 31.12.2019 | 12.01.2019 | 31.12.2019 | | Запланировано закодировать 7 граждан | Закодировано 7 граждан | Выполнено 100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | Х | | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | | Х | Х |  |
| Итого по муниципальной программе:  количество мероприятий 11, из них:  выполненных: 11  невыполненных: 0 | | | | | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> Номера мероприятий [таблицы 10](#P996) должны совпадать с номерами мероприятий [таблицы 11](#P1090).

<\*\*> При наличии фактических отклонений сроков и результатов реализации от плановых приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

<\*\*\*> Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы.

Расчет показателей для проведения оценки эффективности реализации муниципальной районной комплексной социальной программы Сосновского муниципального района на 2018-2020 годы «Крепкая семья».

за 2019 отчетный год.

1. Степень реализации мероприятий рассчитывается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм=Мв/М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, СРм=11/11=1, что свидетельствует о высокой эффективности реализации мероприятий.

1. Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз=Зф/Зп, где:

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Таким образом, Ссуз=207,24/207,24=1, что соответствует запланированному уровню расходов.

1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис=СРм/Ссуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов.

Таким образом, Эис=1/1=1, что свидетельствует о высокой эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

1. Для определения степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы по следующей формуле:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз=Змпф / Змпп;

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз=Змпп / Змпф, где

СДмппз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи мероприятий муниципальной программы;

Змпф – значение показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое;

Змпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

а) Повышение социально-культурного и социально-экономического положения семей с детьми в районе (количество поощренных семей за достойное воспитание своих детей и включенных в ежегодный выпуск сборника «Золотой фонд матерей» Сосновского муниципального района»):

СДмппз=1/1=1;

б) Сокращение числа семей, находящихся в социально опасном положении =1/1=1;

1. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп=∑СДмппз / M, где

СРмп – степень реализации муниципальной программы

СДмппз – степень достижения планового показателя целей и задач;

M – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

Таким образом, СРмп=11/11=1, что соответствует высокой эффективности реализации муниципальной программы.