Распоряжение администрации Сосновского муниципального района от 09.08.2018 года №723

Об утверждении «Дорожной карты» по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в Сосновском муниципальном районе Челябинской области

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 г. № 147-р (в ред. от 16.06.2018 г.), протоколом поручений Губернатора Челябинской области по итогам заседания Совета по улучшению инвестиционного климата от 25.01.2018 г. о разработке и реализации «дорожных карт» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса в Челябинской области:

1. Утвердить «Дорожную карту» по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в Сосновском муниципальном районе Челябинской области (приложение).

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Сосновского муниципального района № 253 от 23.04.2018 года.

3. Управлению муниципальной службы (О.В. Осипова) опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте [www.chelsosna.ru](http://www.chelsosna.ru).

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы района, председателя Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Н.Н. Плюскову.

Глава Сосновского

муниципального района Е.Г.Ваганов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  |  |  |
| Руководитель рабочей группы «Обеспечение поддержки малого предпринимательства» |  | Глава Сосновского  муниципального района |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Смольников |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Г.Ваганов |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г |  | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. |

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

на территории Сосновского муниципального района в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Дорожная карта»  по внедрению целевой модели | | Поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| Описание ситуации по фактору | | Постановлением администрации района от 12.03.2018 г. № 1118 утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сосновском муниципальном районе» на 2018-2020 годы. В 2018 в рамках программы выделено 200 тыс. рублей на предоставление финансовой поддержки (возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования).  В районе действует общественный координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства  (далее – ОКС), созданный Постановлением администрации района от 16.02.2017 г. № 501. Доля представителей бизнес-сообществ, входящих в состав ОКС, составляет 71,4%. В 2017 году было проведено 4 заседания ОКС, в 2018 году –3. | | | | | | |
| № | Фактор (этап) реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатель, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| 1. | Формирование системы государственного управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП) | 1.1. Обеспечение формирования и регулярной деятельности ОКС с участием в его работе представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, предпринимательского и экспертного сообщества | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Деятельность ОКС, количество заседаний | Не менее 2 | 3 | Заместитель Главы Сосновского муниципального района  Плюскова Н.Н. |
| Доля представителей бизнес-сообществ в ОКС, % | Не менее 70 | 71,4 |
| Описание ситуации по фактору | | В районе утверждены перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам МСП на уровне района и поселений:  1. Перечень Сосновского муниципального района (распоряжение Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям района от 21.08.2017 № 171) – 11 объектов;  2. Перечень Рощинского сельского поселения (Постановление Рощинского сельского поселения от 01.09.2017 г. № 98) – 22 объекта;  3. Перечень Солнечного сельского поселения (Постановление Солнечного сельского поселения от 24.028.2017 г. № 16) – 8 объектов;  4. Перечень Полетаевского сельского поселения (Решение Совета депутатов Полетаевского сельского поселения от 24.08.2017 г. № 122) – 4 объекта;  5. Перечень Кременкульского сельского поселения (Решение Совета депутатов Кременкульского сельского поселения от 16.08.2017 г. № 266) – 3 объекта;  6. Перечень Саккуловского сельского поселения (Решение Совета депутатов Саккуловского сельского поселения от 03.08.2017 г. № 37) – 4 объекта;  7. Перечень Краснопольского сельского поселения (Распоряжение Главы администрации поселения от 15.08.2017 г. № 16) – 4 объекта.  Общее количество объектов имущества в Перечнях имущества – 56 объектов. | | | | | | |
| 2. | Организация оказания имущественной поддержки субъектам МСП | 2.1. Обеспечение наличия перечня имущества в Сосновском муниципальном районе, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов  МСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Наличие перечня имущества Сосновского муниципальногорайона, предназначенного для предоставления субъектам МСП, да/нет | Да | Да | Заместитель Главы Сосновского муниципального района  Плюскова Н.Н. |
| 2.2. Утверждение перечней имущества, предназначенных для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, сельских поселений (у которых не переданы полномочия по имуществу в район) Сосновского муниципального района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Наличие перечней имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, во всех сельских поселениях (у которых не переданы полномочия по имуществу в район) Сосновского муниципального района, да/нет | Да, во всех | 6 /16 | Плюскова Н.Н., главы сельских поселений |
| 2.3. Расширение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфра-структуру поддержки субъектов МСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение количества объектов имущества в перечнях имущества в Сосновском муниципальном районе, % | Не менее 10 | 0 | Заместитель Главы Сосновского муниципального района  Плюскова Н.Н. |
|  |  | 3.4. Разработка нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Наличие нормативно-правового акта, определяющего порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, да/нет | Да | Нет | Заместитель Главы Сосновского муниципального района  Плюскова Н.Н. |
|  |  |  |  |  | Наличие нормативного правового акта, определяющего порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, во всех муниципальных образованиях, утвердивших перечни | Да, во всех | Нет | Заместитель Главы Сосновского муниципального района  Плюскова Н.Н. |
| Описание ситуации по фактору | | В 2017 году в администрации района прошло 5 обучающих мероприятий: 2 семинара совместно с ИФНС № 22 «Новый порядок применения ККТ», заседание круглого стола «Актуальные вопросы предпринимательской деятельности», семинар «Малый бизнес: проблемы и решения», Бизнес клуб при Собрании молодых депутатов, молодёжный интерактивный форум «НеФормат – 2017». В мероприятиях приняли участие 121 субъект МСП и граждане, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности.  В 2018 году состоялся трёхдневный семинар – «Школа фермера», семинары «Применение ККТ», встреча предпринимателей с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Гончаровым А.Н. и Главой района Вагановым Е.Г. (110 участников)  В 2017 году консультации получили 230 субъектов МСП и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности, за прошедший период 2018 – 140. | | | | | | |
| 3. | Реализация мер, направленных на обучение субъектов МСП и оказание консультационной поддержки | 3.1. Разработка и реализация мероприятий по обучению субъектов МСП новым компетенциям в сфере ведения предпринимательской деятельности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество субъектов МСП, прошедших обучение, ед. | 150 | 140 | Заместитель Главы Сосновского муниципального района  Плюскова Н.Н. |
| 3.2. Оказание консультационной поддержки субъектам МСП и гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности, по вопросам ведения бизнеса | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля субъектов МСП и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности, получивших консультационную поддержку от общего количества субъектов МСП Сосновского муниципального района*,* % | Не менее 5 | 4 | Заместитель Главы Сосновского муниципального района  Плюскова Н.Н. |
| Описание ситуации по фактору | | Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном с учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ в Сосновском муниципальном районе в 2017 году составила 48%.  Количество действующих нестационарных торговых объектов на территории района на 01.02.2018 г. составляет 48 ед. | | | | | | |
| 4. | Стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП | 4.1. Разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном с учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в Сосновском муниципальном районе, *%* | Не менее 15 | 25,44 | Заместитель Главы Сосновского муниципального района  Плюскова Н.Н. |

Заместитель Главы района,

председатель Комитета по управлению имуществом

и земельным отношениям Н.Н. Плюскова