Распоряжение администрации Сосновского муниципального района от 11.10.2022г. № 1020

О корректировке проектно- сметной документации по объекту: «Дом культуры, расположенный в Сосновском муниципальном районе по адресу: пос. Томинский, ул.Пионерская, д. 19А»

В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Сосновского муниципального района, постановление Правительства РФ от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», Градостроительным кодексом Российской Федерации, обращением АО «Южно-Уральская Корпорация Жилищного Строительства И Ипотеки» от 05.10.2022 г. № 1741.
1. Отделу капитального строительства Управления архитектуры и строительства администрации Сосновского муниципального района организовать:
1.1. Мероприятия (работы) по корректировке проектно- сметной документации объекта: «Дом культуры, расположенный в Сосновском муниципальном районе по адресу: пос. Томинский, ул. Пионерская, д. 19А» (далее - Объект), строительство которого осуществляется в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Сосновского муниципального района на 2021-2023 годы» (утвержденной Постановлением администрации Сосновского муниципального района от 21.12.2020 г. № 2024), по муниципальному контракту от 18.04.2022г. № 0169300005022000068_63485 (далее — Контракт), заключенного по результатам электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона от «01» апреля 2022 года №0169300005022000068), между администрацией Сосновского муниципального района и АО «Южно-Уральская Корпорация Жилищного Строительства И Ипотеки» (ИНН 7453094401).
1.2. Направить проектно-сметную документации по Объекту в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» для прохождения повторной государственной экспертизы с целью получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, достоверности определения сметной стоимости.
2. Управлению муниципальной службы (О.В. Осипова) обеспечить опубликование и размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы района С.А. Чигинцева.

Глава Сосновского
муниципального района Е.Г. Ваганов

Пояснительная записка

В связи с обращением подрядной организации АО «Южно-Уральская Корпорация Жилищного Строительства И Ипотеки» от 05.10.2022 г. № 1741 о необходимости корректировки проектно-сметной документации по объекту: «Дом культуры, расположенный в Сосновском муниципальном районе по адресу: пос. Томинский, ул. Пионерская, д. 19А» (далее — Объект), существенным возрастанием суммарной стоимости строительства в связи с ростом стоимости строительных ресурсов выявленных в процессе исполнения муниципального контракта от 18.04.2022г. № 0169300005022000068_63485 (далее — Контракт) по Объекту (стоимость контракта — 70 416,404 тыс. рублей), предлагается принять решение о корректировке проектно-сметной документации по Объекту с последующим направлением проектно-сметной документации по Объекту в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области с целью получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, достоверности определения сметной стоимости.

Приложение: обращение АО «Южно-Уральская Корпорация Жилищного Строительства И Ипотеки» от 05.10.2022 г. № 1741.

Первый заместитель
Главы района С.А. Чигинцев