Распоряжение администрации Сосновского муниципального района от 18.11.2022 года № 1190

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 08.04.2022 г. № 0169300005022000061_63485 по объекту: «Дом культуры в д. Малиновка Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение", в том числе разработка проектно-сметной документации»

В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Сосновского муниципального района, частью 65.1. статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации Сосновского муниципального района «Об утверждении Порядка принятия решения администрации Сосновского муниципального района о возможности изменения существенных условий муниципального контракта, заключенного до 01.01.2023г.» от 14.09.2022 г. № 1792, обращением ООО «ВитПроект» от 14.10.2022 г. № 697-ВП
1. Внести в муниципальный контракт по выполнению проектно-изыскательских работ от 08.04.2022г. № 0169300005022000061_63485 по объекту: «Дом культуры в д. Малиновка Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение», в том числе разработка проектно-сметной документации»" (далее — Контракт) заключенным между администрацией Сосновского муниципального района и ООО «ВитПроект» (ИНН 7451442124) в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Сосновского муниципального района на 2021-2023 годы», утвержденной Постановлением администрации Сосновского муниципального района от 21.12.2020 г. № 2024, следующие изменения:
- установить срок выполнения работ не позднее 31 марта 2023 г.;
- увеличить цену Контракта в пределах лимитов бюджетных обязательств;
- увеличить объем работ;
- установить этапы выполнения работ;
- установить срок и порядок оплаты выполненных работ по каждому этапу Контракта.
2. Управлению муниципальной службы (О.В. Осипова) обеспечить опубликование и размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Организацию исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы района С.А. Чигинцева.

Глава Сосновского
муниципального района Е.Г. Ваганов