Распоряжение администрации Сосновского муниципального района от 23.09.2022г. № 966

О корректировке сметной стоимости строительства объекта: «Строительство газопровода высокого давления между ГРС-3 г. Челябинск и ГРС с/з «Смолинский» по муниципальному контракту от 21.02.2022г. № 0169300005022000005_63485

В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Сосновского муниципального района, постановление Правительства РФ от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», обращением ООО «Сети и сервис» от 19.09.2022 г. № 207.
1. Отделу капитального строительства Управления архитектуры и строительства администрации Сосновского муниципального района организовать:
1.1. мероприятия (работы) по корректировке сметной документации по муниципальному контракту от 21.02.2022г. № 0169300005022000005_63485 по объекту: «Строительство газопровода высокого давления между ГРС-3 г. Челябинск и ГРС с/з «Смолинский» (далее — Контракт), заключенный между Администрацией Сосновского муниципального района и ООО «Сети и сервис» (ИНН 7420015958) в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением администрации Сосновского муниципального района от 10.08.2016г. № 1245 .
1.2. Направить в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» сметную документацию по объекту: «Строительство газопровода высокого давления между ГРС-3 г. Челябинск и ГРС с/з «Смолинский» для прохождения повторной госэкспертизы и получения положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости.
3. Управлению муниципальной службы (О.В. Осипова) обеспечить опубликование и размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы района С.А. Чигинцева.

Исполняющий обязанности
Главы района С.А. Чигинцев

Пояснительная записка

В связи с обращением подрядной организации ООО «Сети и сервис» от 19.09.2022 г. № 207 о существенном возрастании суммарной стоимости строительства в связи с ростом стоимости строительных ресурсов, выявленных в процессе исполнения муниципального контракта от 21.02.2022г. № 0169300005022000005_63485 по объекту: «Строительство газопровода высокого давления между ГРС-3 г. Челябинск и ГРС с/з «Смолинский» (стоимость контракта — 82 308,414 тыс. рублей), предлагается принять решение о корректировке сметной стоимости строительства объекта и получения повторной государственной экспертизы по достоверности определения сметной стоимости.
Предполагаемая общая сметная стоимость — 112 190, 48 тыс. рублей (в текущих ценах на 2 квартал 2022 года).
Физические объемы, конструктивные, организационно-технологические и другие решения, предусмотренные утвержденной по результатам первичной проверки проектной документации, использованной при определении начальной максимальной цены контракта, остаются неизменными.

Приложение: обращение ООО «Сети и сервис» от 19.09.2022 г № 207.

Первый заместитель
Главы района С.А. Чигинцев