Начальник управления образования

_______________А.А.Тимохина

«___» __________________ 2022 г.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальной программы

«Программа развития образования в Сосновском муниципальном районе»

за 2021 год

Исполнитель : Заместитель главного бухгалтера Кармацких В.В.

тел.835144-5-20-81, эл.почта kvv1279kvv@mail.ru

2022г.

### Раздел 1

Основные результаты

реализации муниципальной программы «Программа развития образования в Сосновском муниципальном районе», достигнутые за 2021 год

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель №1. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области Цель №2. Создание в Сосновском районе Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения Цель №3. Развитие в Сосновском районе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров Развитие в Сосновском районе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров |
|  | «Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников» | Создание условий для повышения престижа профессии педагога; | Увеличение доли учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку в общей численности учителей до 58%; Увеличение доли учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевшим возможность выбора программ обучения, в общей численности учителей до 65%; | Реализованы мероприятия, направленные на обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам развития системы образования; поддержку и развитие профессионального мастерства педагогических работников. |
|  | «Развитие инфраструктуры образовательных учреждений» | Обеспечение здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса; | Увеличение доли обучающихся муниципальных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений до 97,2 %; Сохранение доли обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации на уровне 100%; Сохранение доли обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся на уровне 100%. Увеличение количества оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 2021-0; Увеличение доли зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 2021-0 Увеличение доли общеобразовательных организаций в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды до 45%; доля сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды доля сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды 100%; Сохранение доли экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года N 190/1512 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования", в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на уровне 100% | Реализованы мероприятия направленные на развитие инфраструктуры образовательных учреждений; формирования здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса |
|  | «Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий образовательного процесса» |  |  |  |
|  | «Организация питания воспитанников и обучающихся в общеобразовательных учреждениях» |  |  |  |
|  | «Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спортивных объектов» |  |  |  |
|  | «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями в здоровья и инвалидов» | Обеспечение доступности образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; | увеличение доли образовательных учреждений, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных учреждений до 38 %. | В целях повышения доступности образования для лиц с ОВЗ и инвалидов и на обеспечение условий для инклюзивного образования детей-инвалидов проведены мероприятия с привлечением средств областного бюджета. |
|  | «Обеспечение доступного общего и дополнительного образования» | Обеспечение доступного качественного общего образования, модернизация образования как института социального развития; Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг. | Сохранение доли победителей, призеров, дипломантов мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников мероприятий среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений на уровне 45%; | Для развития системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, были организованы конкурсы, фестивали, организовано участие обучающихся и педагогов нашего района в конкурсах регионального, всероссийского, международного уровней и различных направленностей. Проведены мероприятия по выполнению задачи по модернизации образования как института социального развития. С целью развития системы оценки качества образования были проведены мероприятия по совершенствованию муниципальной системы оценки качества. |
|  | «Обеспечение функции управления» | Обеспечение доступного качественного общего образования | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию 100%. | Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение доступного качественного общего образования. |

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы в 2021 году

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<*> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план <**> | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Программа развития образования в Сосновском муниципальном районе» |
|  | Подпрограмма (ведомственная целевая программа) |
|  | «Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников» |
| 1 | Увеличение доли учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку в общей численности учителей | процент | 58 | 58 | 58 |  |
|  | Увеличение доли учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевшим возможность выбора программ обучения, в общей численности учителей | процент | 65 | 65 | 65 |  |
|  | «Развитие инфраструктуры образовательных учреждений» «Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий образовательного процесса» «Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спортивных объектов» «Организация питания воспитанников и обучающихся в общеобразовательных учреждениях» |
|  | увеличение доли обучающихся муниципальных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений. | процент | 97,2 | 97,2 | 97,2 |  |
|  | Сохранение доли обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации на уровне | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Сохранение доли обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся на уровне | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Увеличение количества оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | единиц | --- | 38 | 0 | Отмена областной субсидии |
|  | Увеличение доли зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях на | процент | --- | 50 | 0 | Отмена областной субсидии |
|  | Увеличение доли общеобразовательных организаций в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды до | процент | --- | 52,4 | 45 | Уменьшение областной субсидии |
|  | доля сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды доля сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды | процент | --- | 100 | 100 |  |
|  | Сохранение доли экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года N 190/1512 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования", в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на уровне 100% | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями в здоровья и инвалидов» |
|  | увеличение доли образовательных учреждений, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных учреждений. | процент | 33 | 38 | 38 |  |
|  | «Обеспечение доступного общего и дополнительного образования» |
|  | Сохранение доли победителей, призеров, дипломантов мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников мероприятий среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений на уровне | процент | 45 | 45 | 45 |  |
|  | Сохранение доли обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на уровне | процент | 47 | 47 | 47 |  |
|  | «Обеспечение функции управления» |
|  | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию | процент | 100 | 100 | 100 |  |

### Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| N п/п <*> | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты <****> | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников» |  |
| 1.1 | Проведение финала муниципальных конкурсов педагогических работников образовательных учреждений, «Самый классный классный», «Учитель года», «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям» | УО | 09.01.2021 | 24.08.2021 | 09.01.2021 | 24.08.2021 | Проведение финалов конкурсов | Проведены финалы конкурсов | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | Нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы: проведены финалы конкурсов<****> |  | X | 27.08.2021 | X | 27.08.2021 | X | X | Выполнено |
| 1.2 | Участие педагогов Сосновского района в областных конкурсах профессионального мастерства | УО |  |  |  |  | Участие педагогов в областных этапах | Участие педагогов в областных этапах | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы <****> |  |  | --- |  | --- |  |  | выполнено |
| 1.3 | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных учреждений образования | УО | 09.01.2021 | 27.08.2021 | 09.01.2021 | 27.08.2021 | Оказание материальной помощи молодым специалистам | Оказание материальной помощи молодым специалистам | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы <****> |  | X | 27.08.2021 | X | 27.08.2021 | X | X | Выполнено |
| 1.4 | Проведение ежегодной конференции педагогических работников | УО | X | 27.08.2021 | X | 27.08.2021 | Проведена ежегодная конференция | Проведена ежегодная конференция | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы <****> |  | X | 27.08.2021 | X | 27.08.2021 | X | X | Выполнено |
|  | Итого по подпрограмме количество мероприятий - 4, из них: выполненных-4 невыполненных-0 |
| Развитие инфраструктуры образовательных учреждений |
| 1.1 | Выделение средств муниципальным образовательным учреждениям района на приобретение учебно – наглядных пособий и оборудования. | УО | 09.01.2021 | 29.12.2021 | 09.01.2021 | 29.12.2021 | Приобретены пособия и оборудование | Приобретены пособия и оборудование | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы <****> |  | X | 29.12.2021 | X | 29.12.2021 | X | X | Выполнено |
| 1.2 | Выделение средств муниципальным учреждениям для приобретения оборудования и программного обеспечения | УО | 09.01.2021 | 29.12.2021 | 09.01.2021 | 29.12.2021 | Приобретены программное обеспечение и оборудование | Приобретены программное обеспечение и оборудование | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы <****> |  | X | 29.12.2021 | X | 29.12.2021 | X | X | Выполнено |
| 1.3 | Выделение средств муниципальным учреждениям активно внедряющим инновационные образовательные программы и для развития технической основы современных информационных образовательных технологий и для проведения районных совещаний, семинаров (в том числе дистанционных), конференций, мастер-классов. | УО | 09.01.2021 | 29.12.202 | 09.01.2021 | 29.12.2021 | Проведены совещания | Проведены совещания | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы <****> |  | X | 29.12.2021 | X | 29.12.2021 | X | X | Выполнено |
| 1.4 | Выделение средств муниципальным общеобразовательным учреждениям на проведение комплекса мероприятий, связанных с обеспечением организации и проведения государственной итоговой ситуации | УО | 09.01.2021 | 15.05.2021 | 09.01.2021 | 15.05.2021 | Приобретено оборудование | Приобретено оборудование | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы <****> |  | X | 15.05.2021 | X | 15.05.2021 | X | X | Выполнено |
| 1.5 | Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | УО | 09.01.2021 | 15.05.2021 | 09.01.2021 | 15.05.2021 | Приобретены пособия и оборудование | Приобретены пособия и оборудование | Выполнено |
| 1.6 | Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | УО | 09.01.2021 | 15.05.2021 | 09.01.2021 | 15.05.2021 | Приобретено оборудование | Приобретено оборудование | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы <****> |  | X | 15.05.2021 | X | 15.05.2021 | X | X | Выполнено |
| 1.7 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | УО | 09.01.2021 | 29.12.2021 | 09.01.2021 | 29.12.2021 | Приобретено оборудование | Приобретено оборудование | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы <****> |  | X | 29.12.2021 | X | 29.12.2021 | X | X | Выполнено |
| 1.8 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области | УО | 09.01.2021 | 29.12.2021 | 09.01.2021 | 29.12.2021 | Проведен 2-й этап создания новых мест | Проведен 2-й этап создания новых мест | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы <****> |  | X | 29.12.2021 | X | 29.12.2021 | X | X | Выполнено |
|  | Итого по подпрограмме: количество мероприятий - 8, из них: выполненных-8 невыполненных-0 |
| Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса |
| 1.1 | Выделение средств муниципальным учреждениям для развития школьной инфраструктуры | УО | 09.01.2021 | 29.12.2021 | 09.01.2021 | 29.12.2021 | Проведены ремонтные работы | Проведены ремонтные работы | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы <****> |  | Х | 29.12.2021 | Х | 29.12.2021 | Х | Х | Выполнено |
|  | Итого по подпрограмме: количество мероприятий - 1, из них: выполненных-1 невыполненных-0 |
| Повышение доступности образования для лиц с ограниченным возможностями здоровья и инвалидов |
| 1.1 | Меры социальной поддержки, по переданным государственным полномочиям Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей - инвалидов, осуществляющих организацию обучения по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому самостоятельно. | УО | 09.01.2021 | 29.12.2021 | 09.01.2021 | 29.12.2021 | Проведены выплаты | Проведены выплаты | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы <****> |  | X | 29.12.2021 | X | 29.12.2021 | X | X | Выполнено |
| Итого по подпрограмме (ведомственной целевой программе): количество мероприятий - 1, из них: выполненных-1 невыполненных-0 |
| «Обеспечение доступного общего и дополнительного образования» |
| 1.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | УО | 09.01.2021 | 29.12.2021 | 09.01.2021 | 29.12.2021 | Проведены выплаты | Проведены выплаты | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 29.12.2021 | X | 29.12.2021 | X | X | Выполнено |
| 1.2 | Обеспечение общего и дополнительного образования, общеобразовательные учреждения | УО | 09.01.2021 | 29.12.2021 | 09.01.2021 | 29.12.2021 | Мероприятия выполнены | Мероприятия выполнены | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 29.12.2021 | X | 29.12.2021 | X | X | Выполнено |
| 1.3 | Организация дополнительного образования | УО | 09.01.2021 | 29.12.2021 | 09.01.2021 | 29.12.2021 | Мероприятия выполнены | Мероприятия выполнены | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 29.12.2021 | X | 29.12.2021 | X | X | Выполнено |
| 1.4 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | УО | 09.01.2021 | 29.12.2021 | 09.01.2021 | 29.12.2021 | Мероприятия выполнены | Мероприятия выполнены | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 29.12.2021 | X | 29.12.2021 | X | X | Выполнено |
|  | Итого по направлению: количество мероприятий - 4, из них: выполненных -4 невыполненных-0 |
|  | Обеспечение функции управления |
| 1. | Расходы общегосударственного характера | УО | 09.01.2021 | 29.12.2021 | 09.01.2021 | 29.12.2021 | Мероприятия выполнены | Мероприятия выполнены | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 29.12.2021 | X | 29.12.2021 | X | X | Выполнено |
|  | Итого по направлению: количество мероприятий - 1, из них: выполненных -1 невыполненных-0 |
|  | Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях |
| 1.1 | Обеспечение питание детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | УО | 09.01.2021 | 29.12.2021 | 09.01.2021 | 29.12.2021 | Мероприятия выполнены | Мероприятия выполнены | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 29.12.2021 | X | 29.12.2021 | X | X | Выполнено |
| 1.2 | Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы | УО | 09.01.2021 | 29.12.2021 | 09.01.2021 | 29.12.2021 | Мероприятия выполнены | Мероприятия выполнены | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 29.12.2021 | X | 29.12.2021 | X | X | Выполнено |
| 1.3 | Питание детей дошкольного возраста в общеобразовательных организациях | УО | 09.01.2021 | 29.12.2021 | 09.01.2021 | 29.12.2021 | Мероприятия выполнены | Мероприятия выполнены | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 29.12.2021 | X | 29.12.2021 | X | X | Выполнено |
| 1.4. | Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | УО | 09.01.2021 | 29.12.2021 | 09.01.2021 | 29.12.2021 | Мероприятия выполнены | Мероприятия выполнены | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 29.12.2021 | X | 29.12.2021 | X | X | Выполнено |
| 1.5 | Обеспечение питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | УО | 09.01.2021 | 29.12.2021 | 09.01.2021 | 29.12.2021 | Мероприятия выполнены | Мероприятия выполнены | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 29.12.2021 | X | 29.12.2021 | X | X | Выполнено |
| 1.6 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | УО | 09.01.2021 | 29.12.2021 | 09.01.2021 | 29.12.2021 | Мероприятия выполнены | Мероприятия выполнены | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 29.12.2021 | X | 29.12.2021 | X | X | Выполнено |

| 1.7.Обеспечение питанием учащихся,охваченных подвозом и находящихся в общеобразовательных организациях более шести часов | УО | 01.09.2021 | 29.12.2021 | 01.09.2021 | 29.12.2021 | Мероприятия выполнены | Мероприятия выполнены | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |
| Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 29.12.2021 | X | 29.12.2021 | X | X | Выполнено |
| 1.8.Организация горячего питания учащихся в образовательных учреждениях | УО | 01.09.2021 | 29.12.2021 | 01.09.2021 | 29.12.2021 | Мероприятия выполнены | Мероприятия выполнены | Выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |
| Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 29.12.2021 | X | 29.12.2021 | X | X | Выполнено |
| Итого по направлению: количество мероприятий - 8, из них: выполненных -8 невыполненных-0 |
| Итого по программе: Количество мероприятий- 27, из них Выполнено -27 Невыполнено -0 |

### Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план <*> | факт <**> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | «Развития образования в Сосновском муниципальном районе» | всего: | 1097882,58 | 1048941,49 | Уменьшение произошло за счет выделения дополнительных средств из областного и местного бюджетов |
|  |  | федеральный бюджет | 80207,12 | 72244,56 |  |
|  |  | областной бюджет | 651652,61 | 618443,28 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 366022,85 | 358253,64 |  |
| 1. | «Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников» | всего: | 722,52 | 718,7 | Уменьшение произошло за счет выделения дополнительных средств из областного и местного бюджетов |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 722,52 | 718,7 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Проведение финала муниципальных конкурсов педагогических работников образовательных учреждений. | всего: | 333,29 | 333,29 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 240,26 | 333,29 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Участие педагогов Сосновского района в областных конкурсах профессионального мастерства | всего: | 136,77 | 136,77 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 136,77 | 136,77 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных учреждений образования | всего: | 47,5 | 47,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 47,5 | 47,5 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Проведение ежегодной конференции педагогических работников | всего: | 204,95 | 201,18 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 110,64 | 204,95 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Развитие инфраструктуры образовательных учреждений | всего: | 102747,57 | 102697,34 | Уменьшение произошло за счет бюджетных ассигнований |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 95675,50 | 95675,5 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 7072,07 | 7021,84 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Выделение средств муниципальным образовательным учреждениям района на приобретение учебно – наглядных пособий и оборудования,приобретение технологического оборудования | всего: | 4773,73 | 4723,51 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 4773,73 | 4723,51 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Выделение средств муниципальным учреждениям для приобретения оборудования и программного обеспечения | всего: | 1532,7 | 1532,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 1532,7 | 1532,7 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Выделение средств муниципальным учреждениям активно внедряющим инновационные образовательные программы и для развития технической основы современных информационных образовательных технологий и для проведения районных совещаний, семинаров (в том числе дистанционных), конференций, мастер-классов. | всего: | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Выделение средств муниципальным учреждениям для организации работы предметных лабораторий | всего: | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5 | Выделение средств муниципальным общеобразовательным учреждениям на проведение комплекса мероприятий, связанных с обеспечением организации и проведения государственной итоговой аттестации | всего: | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6 | Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | всего: | 239,8 | 239,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 89,8 | 89,8 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 150,0 | 150,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7 | Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | всего: | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.8 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | всего: | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.9 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | всего: | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.10 | Аналитическое и информационное сопровождение: Изготовление и публикация информационных материалов в печатных и электронных средствах массовой информации | всего: | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.11 | Строительство общеобразовательных учреждений: | всего: | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.12 | Выкуп зданий для размещения общеобразовательных организаций | всего: | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | всего: | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.12 | Мероприятия реализованные органами местного самоуправления | всего | 120,63 | 120,63 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 120,63 | 120,63 |  |
| 2.13 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области | всего: | 96080,7 | 96080,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 95585,7 | 95585,7 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 495,0 | 495,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса | всего: | 33724,17 | 32615,20 | Уменьшение произошло за счет бюджетных ассигнований |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 9462,61 | 9418,35 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 24261,55 | 23196,84 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | Выделение средств муниципальным учреждениям для развития школьной инфраструктуры, в том числе: |
| 1.1 | проведение капитальных ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях | всего: | 284,0 | 8241,28 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 7632,25 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 284,0 | 609,03 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | текущий ремонт с целью обеспечения требований СанПиН | всего: | 10 915,9 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 10915,9 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Выделение средств муниципальным учреждениям для осуществление мер, направленных на энергосбережение,на выполнение требований пожарной безопасности, на выполнение требований комплексной безопасности | всего: | 10173,5 | 21373,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 10173,5 | 21373,4 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся | всего: | 2412,66 | 2412,66 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1786,10 | 1786,10 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 626,56 | 626,56 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных организациях | всего: | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Мероприятия реализуемые органами самоуправления | всего: | 212,77 | 212,77 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 212,77 | 212,77 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 | Инициативное бюджетирование: | всего: | 9333,6 | 8616,35 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 9333,6 | 8616,35 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Создание в общеобразовательных учреждениях условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе: |
| 2.1 | ремонт спортивных залов общеобразовательных учреждений Сосновского муниципального района | всего: | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | оснащение общеобразовательных учреждений спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений | всего: | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями в здоровье и инвалидов | всего: | 13665,96 | 13615,96 | Уменьшение за счет бюджетных ассигнований |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 13615,96 | 13615,96 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | Повышение доступности образования для лиц с ограниченным возможностями здоровья и инвалидов |
| 1.1 | Выделение средств на оплату услуг по передаче данных и предоставления доступа к сети интернет детей инвалидов и педагогических работников | всего: | 50,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 50,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Мероприятия по формированию на территории Сосновского муниципального района доли образовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов | всего: | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Меры социальной поддержки, по переданным государственным полномочиям |
| 2.1 | Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей - инвалидов, осуществляющих организацию обучения по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому самостоятельно. Расчет размера компенсации производится в соответствии с приложением к Закону Челябинской области от 27.09.2007 г. №201 -ЗО | всего: | 13615,96 | 13615,96 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 13615,96 | 13615,96 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Обеспечение доступного общего и дополнительного образования | всего: | 848385,86 | 816293,43 | Уменьшение произошло за счет бюджетных ассигнований |
|  |  | федеральный бюджет | 44601,55 | 44334,29 |  |
|  |  | областной бюджет | 516645,23 | 485285,23 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 287139,08 | 286673,91 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего,Среднего общего и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаций | всего: | 513864,50 | 485285,23 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 513864,50 | 485285,23 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Обеспечение общего и дополнительного образования, общеобразовательные учреждения. | всего: | 257494,52 | 255288,45 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 257494,52 | 255288,45 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Организация дополнительного образования | всего: | 0,0 | 31385,46 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 31385,46 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за клас.руководство пед.работникам муниципальных образовательных организаций | всего: | 44601,5 | 44334,29 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 44601,5 | 44334,29 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спортивных объектов | всего: | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Обеспечение функции управления | всего: | 21925,73 | 21776,43 | Уменьшение за счет бюджетных ассигнований |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 21925,73 | 21776,43 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Сосновского муниципального района | всего: | 76710,76 | 61224,3 | Уменьшение за счет бюджетных ассигнований |
|  |  | федеральный бюджет | 35605,57 | 27910,27 |  |
|  |  | областной бюджет | 16072,38 | 14267,3 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 25032,79 | 19046,7 |  |
| 1.1 | Обеспечение питание детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | всего: | 3954,06 | 3603,85 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1896,8 | 1896,8 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 2057,2 | 1707,05 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы | всего: | 224,88 | 170,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 39,56 | 39,56 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 185,32 | 130,94 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Питание детей дошкольного возраста в общеобразовательных организациях | всего: | 2746,16 | 2286,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 2746,16 | 2286,6 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.4 | Питание детей дошкольного возраста в общеобразовательных организациях(родительская плата) | Всего; | 2773,26 | 2275,82 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 2773,26 | 2275,82 |  |
| 1.5 | Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | всего: | 7506,4 | 7506,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 5784,1 | 5784,1 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 1722,3 | 1722,3 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Обеспечение питанием учащихся, охваченным подвозом и находящиеся в общеобразовательных организациях более шести часов | всего | 1827,85 | 1355,52 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1827,85 | 1355,52 |  |
| 1.7 | Обеспечение питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | всего: | 7689,49 | 5764,01 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 5764,01 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | всего: | 44376,59 | 34493,35 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 35605,57 | 27910,27 |  |
|  |  | областной бюджет | 8351,9 | 6546,85 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 419,12 | 36,22 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9 | Организация горячего питания учащихся в образовательных учреждениях | всего | 5612,0 | 3768,14 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Муниципальный бюджет | 5612,0 | 3768,14 |  |

### Таблица 4

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:

«Программа развития образования в Сосновском муниципальном районе» за 2021 год

Управление образования администрации Сосновского муниципального района  (ответственный исполнитель)

| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 17.02.2021 г. №144 | Увеличение объема финансирования | Увеличение финансирования Программы в 2021 году произошло за счет выделения дополнительных средств местного бюджета и областного бюджетов |
| 2 | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 07.10.2021 г. №1393 | Увеличение объема финансирования | Увеличение финансирования Программы в 2021 году произошло за счет выделения дополнительных средств местного бюджета и областного бюджетов |
| 3 | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 21.12.2022 г. №1888 | Увеличение объема финансирования | Увеличение финансирования Программы в 2021 году произошло за счет выделения дополнительных средств местного бюджета и областного бюджетов |