УТВЕРЖДАЮ

Глава Сосновского

муниципального района

__________Е.Г. Ваганов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в 2021 – 2022 годах»

в Сосновском муниципальном районе

за 2021 год

Ответственный исполнитель:

___________________ /Потешкин А.А./

Должность:	 начальник отдела ГОА и ЧС

Тел.: 8-35144-3-21-45

e-mail: gochs@chelsosna.ru

Отчет

о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2021 – 2022 годах»

в Сосновском муниципальном районе

утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 21.12.2020 г. № 2023

(изменения от 01.10.2021 г. № 1379).

Ответственный исполнитель Программы отдел ГОА и ЧС администрации Сосновского муниципального района.

Программой установлен комплекс мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения, в котором предусматриваются разработка и применение современных схем, методов и средств организации дорожного движения, ликвидация мест концентрации ДТП.

Программа носит межведомственный характер, так как проблема обеспечения безопасности дорожного движения затрагивает практически все сферы деятельности общества и для ее реализации необходимо использовать комплексный подход.

Решение проблем обеспечения безопасности дорожного движения и снижения тяжести последствий ДТП невозможно осуществить в пределах одного финансового года, поэтому предусматривается поэтапное проведение долгосрочных мероприятий, в том числе по улучшению материально-технического оснащения подразделения ГИБДД.

Для формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения граждан программой предусмотрено проведение пропагандистских кампаний, в том числе направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Целью программы является создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Сосновского района.

Программа предусматривает решение следующего комплекса задач:

1) сокращение количества ДТП с пострадавшими;

2) сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;

3) сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности;

4) повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения;

5) предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

6) повышение профессионального уровня водителей транспортных средств;

7) обеспечение разработки и применения эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;

8) ликвидация и профилактика возникновения очагов аварийности;

9) совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Формирование единой государственной системы профилактики нарушений ПДД и иных правонарушений занимает одно из ключевых мест в числе национальных приоритетов современной России.

Таблица 1

Основные результаты

реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в 2021 - 2022 годах» в Сосновском муниципальном районе,

достигнутые в 2021 году

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: повышение уровня безопасности дорожного движения, снижение аварийности и травматизма на дорогах, приведение улично-дорожной сети Сосновского муниципального района в соответствие требований НПА в области безопасности дорожного движения. |
| 1 | «Повышение безопасности дорожного движения в 2021 – 2022 годах» в Сосновском муниципальном районе | Профилактика и повышение уровня законопослушного поведения участников дорожного движения | Снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | обеспечение безопасности граждан |
|  |  | Профилактика и снижение детского дорожно-транспортного травматизма | Снижение количества детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |  |
|  |  | Совершенствова-ние организации движения транспорта и пешеходов | Снижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения) | Соблюдение законодательства РФ в области безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Снижение транспортного риска (число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) |  |

Таблица 2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм, направлений

отдельных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2021 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2021 – 2022 годах» в Сосновском муниципальном районе |
| 1 | Снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 30 | 29 | 29 | Увеличение количества граждан не проживающих на территории района и транзитного автотранспорта |
| 2 | Снижение количества детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Снижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения) | человек | 37,5 | 37,0 | 35,7 |  |
| 4 | Снижение транспортного риска (число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) | человек | 7,8 | 7,7 | 7,3 |  |

Таблица 4

Перечень

мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| N п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты <****> | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2021 – 2022 годах» в Сосновском муниципальном районе |
| 1. | Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Приобретение учебных пособий на сумму 52,2 тыс.руб. | Приобретение учебных пособий на сумму 52,2 тыс.руб. | выполнено |
| 2 | Организация проведения широкомасштабных социальных компаний, установка наружной социальной рекламы по профилактике ДТП. | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Изготовлены баннеры в количестве 4 шт. | Изготовлены баннеры в количестве 4 шт. | выполнено |
| 3. | Составить проекты организации дорожного движения в населенных пунктах сельских поселений (дислокации дорожных знаков) | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Составлены ПОДД на 38 улиц. | Составлены ПОДД на 38 улиц. | выполнено |
| 4. | Обеспечить строительство искусственных неровностей | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Долгодеревенское: ул. Мира, ул. Ленина | Долгодеревенское: ул. Мира, ул. Ленина | выполнено |
| 5. | Организация и проведение районных массовых мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения, конкурсов среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Организовано в мае проведение конкурса «Безопасное колесо» | Организовано в мае проведение конкурса «Безопасное колесо» | выполнено |
| 6. | Приобретение светоотражающих стикеров для учащихся 1 классов общеобразовательных учреждений района. | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Приобретение 5000 шт. | Приобретено 5000 шт. | выполнено |
| 7. | Модернизация светофорных объектов: на пересечении улицы Свердловская и 50 лет ВЛКСМ. с. Долгодеревенское, в соответствии с требованиями национальных стандартов | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Модернизация светофорных объектов | Модернизация светофорных объектов | выполнено |
| 8. | Нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» в сочетании полос белого и желтого цвета на пешеходных переходах, в том числе на подходах к детским образовательным учреждениям. |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обустроен разметкой 41 пешеходный переход | Обустроен разметкой 41 пешеходный переход | выполнено |
| 9. | Организация условий для эффективной работы подразделений ГИБДД, осуществляющих контрольно-надзорные функции в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на патрульных автомобилях ДПС, за счет госпошлины, перечисляемой в местный бюджет | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Приобретение приборов «Алкотестеров» | Приобретение приборов «Алкотестеров» | выполнено |
| 10. | Мероприятия по профилактике и выявлению правонарушений владельцами транспортных средств. | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Приобретение прибора «Дорожный пристав» | Приобретение прибора «Дорожный пристав» | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | Нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> | Нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы <****> |  | X |  | X |  | X | X |  |
| Итого по муниципальной программе: количество мероприятий- 10, из них: выполненных - 10 невыполненных – 0 |

--------------------------------

Таблица 5

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2021 – 2022 годах» в Сосновском муниципальном районе

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2021г. | факт 2021г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2021 – 2022 годах» в Сосновском муниципальном районе, в том числе: (добавить и расписать все мероприятия) | всего: | 3 817,00 | 5577,23433 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Муниципальный бюджет | 3 817,00 | 5577,23433 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> |  |  |  |

Таблица 6

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2021 – 2022 годах» в Сосновском муниципальном районе

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 года | сводная бюджетная роспись на 1 января 2022 года | Кассо-вое испол-нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муници-пальная программа | «Повышение безопасности дорожного движения в 2021 – 2022 годах» в Сосновском муниципальном районе, в том числе: (добавить и расписать все мероприятия) | всего: | 3 817,00 | 5577,23433 | 5577,23433 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 3 817,00 | 5577,23433 | 5577,23433 |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |

Таблица 6-1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2021 – 2022 годах» в Сосновском муниципальном районе

| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 01.10.2021 г. № 1379 | Изменение мероприятий | Изменение требований НПА РФ, увеличение финансирования мероприятий |

Оценка эффективности

использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв / М = 10 / 10 = 1

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы:

Ссуз = Зф / Зп = 4 401,2 / 4 401,2 = 1

Эффективность использования средств местного бюджета

Эис = СРм / Ссуз = 1 / 1 = 1

Степень достижения планового значения показателя (индикатора)

1СДп/ппз = ЗПп/пп/ ЗПп/пф = 28 / 24 = 1,17

2СДп/ппз = ЗПп/пп/ ЗПп/пф = 0 / 1 = 0

3СДп/ппз = ЗПп/пп/ ЗПп/пф = 35,2 / 35,1 = 1,003

4СДп/ппз = ЗПп/пп/ ЗПп/пф = 6,5 / 6,4 = 1,016

Степень реализации направлений отдельных мероприятий программы

СРп/п =ΣСДп/ппз/ N = (1,17 + 0 + 1,003 + 1,016) / 4 = 0,797

Эффективность реализации отдельных мероприятий программы

ЭРп/п = СР п/п x Эис = 0,797 х 1 = 0,797

Данное значение показателя свидетельствует об удовлетворительной эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Начальник отдела ГОА и ЧС администрации

Сосновского муниципального района                                                                 А.А. Потешкин