****

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**СОСНОВСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

20 июня 2022 года № 42/251-5

с. Долгодеревенское

***Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета депутатов Вознесенского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №4***

На основании решения территориальной избирательной комиссии Сосновского района №42/241-5 от 20 июня 2022 года «О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов Вознесенского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №4», руководствуясь законом Челябинской области №36-ЗО от 29 июня 2006 года «О муниципальных выборах в Челябинской области», территориальная избирательная комиссия Сосновского района РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета депутатов Вознесенского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №4 (прилагается).

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Челябинской области для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Сосновского района Корниенко Т.Б.

Председатель комиссии Т.Б. Корниенко

Секретарь комиссии И.М. Щастливая

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек решению территориальнойизбирательной комиссииСосновского районаот 20 июня 2022 года №42/251-5УТВЕРЖДЕНрешением территориальной избирательной комиссии Сосновского районаот 20 июня 2022 года №42/251-5 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутата Совета депутатов Вознесенского сельского поселения четвертого созыва

по избирательному округу № 4

День голосования – 11 сентября 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятия | Срокиисполнения | Исполнители |
|  | **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 1 | Назначение дополнительных выборов депутата Совета депутатов Вознесенского сельского поселения четвертого созыва по избирательному округу № 5 | 20 июня 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 2 | Опубликование решения о назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов Вознесенского сельского поселения четвертого созыва по избирательному округу № 5 | 22 июня 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** |
| 3 | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | 02 июля 2022 года | Глава Сосновского муниципального района  |
| 4 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее01 августа 2022 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава Сосновского муниципального района |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
| 5 | Представление сведений о зарегистрированных избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | После назначения дня голосования, но не позднее 12 июля 2022 года | Глава Сосновского муниципального района |
| 6 | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений, а за 10 и менее дней до дня голосования - ежедневно | Глава Сосновского муниципального района |
| 7 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 30 августа 2022 года (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 8 | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее31 августа 2022 года(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 9 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 31 августа 2022 года и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 10 | Направление в территориальную либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей | С 31 августа 2022 года – за 10 и менее дней ежедневно | Избирательная комиссия Челябинской области, Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, орган записи актов гражданского состояния, военный комиссар, глава Сосновского муниципального района, суды |
| 11 | Предоставление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке, определенном решением избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | С 31 августа 2022 года и не позднее, чем в день голосования 11 сентября  | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, но зарегистрированные по месту временного пребывания на территории муниципального образования Челябинской области |
|  12 | Предоставление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей по месту нахождения общежития (образовательного учреждения) | Не позднее 7 сентября 2022 года (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Избиратели, обучающиеся по очной форме обучения и зарегистрированные по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения) |
|  13 | Рассмотрение заявлений избирателей о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей | В течение 24 часов с момента обращения, а в день голосования - в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 14 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 10 сентября 2022 года(не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 15 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее чем в 18.00 часов по местному времени10 сентября 2022 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** |
|  16 | Приостановление полномочий членов избирательных комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов, - в случае наступления обстоятельств, указанных в подпунктах «ж», «к» и «л» пункта 1 статьи 29 ФЗ-67 | Со дня наступления указанных обстоятельств | Избирательная комиссия, в отношении члена которой действует указанное обстоятельство |
|  17 | Формирование участковых избирательных комиссий (из резерва составов участковых избирательных комиссий) на избирательных участках, расположенных в местах временного пребывания избирателей  | Не позднее 26 августа 2022 года;(не позднее чем за 15 дней до дня голосования)  | Территориальная избирательная комиссия |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ** |
| 18 | Подготовка и направление запроса в Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области о политических партиях, их региональных отделениях, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | В день принятия решения о назначении выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 19 | Опубликование в газете и размещение на сайте в сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | Не позднеечем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
| 20 | Направление в территориальную избирательную комиссию списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений | Не позднеечем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
|  21 | Извещение избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | Не позднее, чем за один день до проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее, чем за три дня до проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** |
| 22 | Самовыдвижение кандидатов  | Не ранее 22 июня 2022 года и не позднее 12 июля 2022 года (до 18.00 часов по местному времени)  | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 23 | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Не ранее 22 июня 2022 года и не позднее 12 июля 2022 года (до 18.00 часов по местному времени) | Избирательные объединения |
| 24 | Представление в территориальную избирательную комиссию документов на выдвижение при самовыдвижении кандидатов, при выдвижении кандидатов избирательными объединениями  | Не ранее 22 июня 2022 года и не позднее 12 июля 2022 года (до 18.00 часов по местному времени) | Кандидаты |
| 25 | Представление в окружную избирательную комиссию, заявления о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу и иных документов | Не ранее 22 июня 2022 года и не позднее 12 июля 2022 года (до 18.00 часов по местному времени) | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением |
| 26 | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов  | В день поступления соответствующих документов | Окружная избирательная комиссия |
| 27 | Предоставление ответа на обращение избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления о проверке достоверности сведений о кандидатах | В течение 10 дней; сведений о размере и об источниках доходов кандидатов, об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах- в течение 20 днейЗа 10 и менее дней до дня голосования - в срок, установленный избирательной комиссией | УФНС России по Челябинской областиУправление Росреестрапо Челябинской области ГУ МВД Россиипо Челябинской областиУГИБДД ГУ МВД России по Челябинской областиУчебные заведения |
| 28 | Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам  | В трехдневный срок с момента представления документов | Окружная избирательная комиссия |
| 29 | Представление в окружную избирательную комиссии документов для регистрации кандидатов  | Не ранее 13 июля 2022 года и не позднее 22 июля 2022 года (до 18 часов по местному времени) | Кандидаты |
| 30 | Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме документов для регистрации, в том числе о приеме подписных листов с указанием количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты и времени приема подписных листов | После приема избирательных документов для регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия  |
| 31 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или не соблюдения требований Закона к оформлению представленных документов | Не позднее чем за три дня до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
| 32 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные для регистрации | Не позднее чем за один день до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
| 33 | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее чем вдесятидневный срок со дня приема необходимых для регистрации документов | Окружная избирательная комиссия |
| 34 | Выдача кандидату копии решения с изложением оснований отказа в регистрации кандидата (в случае отказа в регистрации) | В течение одних сутокс момента принятия решения | Окружная избирательная комиссия  |
| 35 | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах  | В течение 48 часов после регистрации | Окружная избирательная комиссия |
| 36 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах  | Не позднее 26 августа 2022 года(не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** |
| 37 | Представление в окружную избирательную комиссию зарегистрированными кандидатами, находящимися на государственной или муниципальной службе либо работающими в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении их от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем черезпять дней со дня регистрации | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 38 | Назначение доверенных лиц кандидата  | После выдвижения кандидата | Кандидаты |
| 39 | Реализация права кандидата отозвать назначенное им доверенное лицо | В любое время | Кандидаты |
| 40 | Регистрация доверенных лиц кандидата  | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная избирательная комиссия |
| 41 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 5 сентября 2022 года(не позднее чем за 5 дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 9 сентября 2022 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидат |
| 42 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу  | Не позднее 5 сентября 2022 года(не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
| 43 | Представление списка назначенных наблюдателей (не более трех наблюдателей) в территориальную и участковую избирательную комиссию в соответствующую территориальную избирательную комиссию, для назначения в окружную в соответствующую окружную избирательную комиссию  | Не позднее 7 сентября 2022 года(не позднее чем за три дня до первого дня голосования) | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля |
| 44 | Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель | 11 сентября 2022 года | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
| 45 | Представление территориальной избирательной комиссии перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 02 июля 2022 года | Управление федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия по Уральскому федеральному округу |
| 46 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 07 июля 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 47 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 22 июля 2022 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 48 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуальными предпринимателями. Предоставление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений | Не позднее 22 июля 2022 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 49 | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов  | По завершении регистрации, но не позднее11 августа 2022 года(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия с участием представителей редакций муниципальных периодических печатных изданий |
| 50 | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата до 24.00 часов по местному времени 10 сентября 2022 года | Граждане РФ, кандидаты |
| 51 | Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях | С 13 августадо ноля часов10 сентября 2022 года (в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | Зарегистрированные кандидаты |
| 52 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех днейсо дня подачи заявки | Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |
| 53 | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организаторы публичного мероприятия, органы местного самоуправления |
| 54 | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 55 | Размещение в сети «Интернет» или иным способом доведение до сведения других кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Территориальная избирательная комиссия |
| 56 | Предоставление в территориальную избирательную комиссию экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов | До начала распространений соответствующих материалов | Кандидаты |
| 57 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 11 августа 2022 года(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 58 | Размещение на стендах в помещениях для голосования информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 26 августа 2022 года(не позднее чем за 15 дней до дня голосования) в территориальной избирательной комиссии и не позднее 31 августа 2022 года,в участковой избирательной комиссии | Территориальная избирательная комиссия |
| 59 | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее 31 августа 2022 года(не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | Политические партии |
| 60 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 6 по 11 сентября 2022 года(в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения |
| 61 | Представление в территориальную избирательную комиссию Челябинской области данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации | Не позднее 21 сентября 2022 года(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ КАНДИДАТА** |
| 62 | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем в10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Глава Вознесенского сельского поселения |
| 63 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиям | Не позднее26 августа 2022 года(не позднее, чем за 15 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 64 | Представление участковыми избирательными комиссиями финансовых отчётов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее21 сентября 2022 года(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 65 | Представление территориальной избирательной комиссией финансового отчёта о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 66 | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | Незамедлительно после уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
| 67 | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления о выдвижении и до представления документов для регистрации | Кандидаты |
| 68 | Возврат пожертвования жертвователю в полном объеме в случае, если внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением правил оформления платежного документа | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 69 | Возврат части пожертвования жертвователю в случае, оно внесено в размере, превышающем установленный максимальный размер пожертвования | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 70 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 71 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды.Сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию, направившую представление | В пятидневный срок со дня поступления представленияизбирательной комиссиимуниципального образования | УФМС России по Челябинской областиУФНС России по Челябинской областиУправление Минюста России по Челябинской области |
| 72 | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а с 31 августа 2022 года – не реже одного раза в три операционных дня | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 73 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов и расходование этих средств | В трехдневный срок,а с 7 сентября 2022 года – немедленно (в трехдневный срок, а за 3 дня до первого дня голосования – немедленно) | Филиал ПАО «Сбербанк России» по представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата |
| 74 | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов  | 11 сентября 2022 года(прекращаются в день голосования) | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 75 | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидатов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 76 | Передача в редакции СМИ для опубликования копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия |
| 77 | Опубликование финансовых отчетов кандидатов в периодическом печатном издании | В месячный срок со дня получения отчетов | Редакции периодических печатных изданий |
| 78 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счёте, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов | До представления итогового финансового не позднее11 октября 2022 г(по истечении 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов) | Кандидаты |
| 79 | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не позднее10 ноября 2022 года(по истечении 60 дней со дня голосования по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии) | Филиал ПАО «Сбербанк России»по письменному указанию соответствующей комиссии |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
| 80 | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней избирательных бюллетеней для голосования | Не позднее 18 августа 2022 года(не позднее чем за 23 дня до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 81 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее26 августа 2022 года(не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация по распоряжению территориальной избирательной комиссии |
| 82 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии, уничтожение лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия |
| 83 | Передача полиграфической организацией избирательных бюллетеней территориальной избирательной комиссии | Не позднее 29 августа 2022 года | Полиграфическая организация |
| 84 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее9 сентября 2022 года(не позднее чем за один до дня голосования (в том числе досрочного)) | Территориальная избирательная комиссия |
| 85 | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» | После перевода территориального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на соответствующей территории Челябинской области в режим подготовки и проведения выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 года и его использования в этом режиме Не позднее31 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 86 | Проведение досрочного голосования  |
|  | В помещении избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | С 31 августа по 6 сентября 2022 года  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | в помещениях участковых избирательных комиссий | С 7 сентября по 10 сентября 2022 года  | Участковые избирательные комиссии |
| 87 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее31 августа 2022 года(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
| 88 | Подача в участковые избирательные комиссии заявлений избирателей о голосовании вне помещения для голосования | С 1 сентября и до 14.00 часов по местному времени 11 сентября 2022 года(в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
| 89 | Проведение голосования | 11 сентября 2022 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 90 | Подсчёт голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 91 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | На итоговом заседании участковой комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 92 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 93 | Определение результатов выборов по избирательным округам | После получения протоколов от участковых избирательных комиссий | Окружная избирательная комиссия |
| 94 | Извещение о результатах выборов зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 95 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после получения извещения кандидата о результатах выборов | Избранные и зарегистрированные кандидаты |
| 96 | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | В течение пяти дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Территориальная избирательная комиссия |
| 97 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 98 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов  | Не позднее 11 октября 2022 года(не позднее чем через один месяц со дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 99 | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий | Не позднее 9 ноября 2022 года(в течение двух месяцев со дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 100 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном комиссией  | Избирательные комиссии  |
| 101 | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее шести месяцев со дня выхода программ в эфир | Организации телерадиовещания |
| 102 | Хранение учетных документов о бесплатном и платном предоставлении кандидатам эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации | До11 сентября 2025 г(не менее трех лет со дня голосования)  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| **СРОКИ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ** |
| 103 | Подача жалоб на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии, участвующей в проведении выборов, по иным вопросам (кроме регистрации, отказа в регистрации кандидата/ списка кандидатов)  | В период избирательной кампании – в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (постановления).После завершения избирательной кампании - в течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения (постановления) | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели |
| 104 | Реализация права на обжалование в избирательную комиссию Челябинской области решения окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата | В течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения | Кандидаты, окружная избирательная комиссия |
| 105 | Реализация права на обжалование в областной суд решения окружной избирательной комиссии о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения, а в случае если решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата обжаловано в избирательную комиссию Челябинской области, также в течение пяти дней со дня принятия избирательной комиссией Челябинской области решения (постановления) об оставлении жалобы без удовлетворения | Кандидаты, окружная избирательная комиссия |
| 106 | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата  | Не позднее 2 сентября 2022 года (не позднее чем за 8 дней до дня) голосования) | Окружная избирательная комиссия;зарегистрированный кандидат |
| 107 | Принятие судом решения по заяв­лению об отмене регистрации кандидата | Не позднее5 сентября 2022 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Челябинский областной суд |
| 108 | Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании | До дня голосования - в 5-дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования,а в день голосования и в день, следующий за днем голосования - немедленно;если факты, содержащиеся в жалобе, требуют дополнительной проверки,- не позднее чем в 10-дневный срок | Избирательные комиссии, суд |
| 109 | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии об итогах голосования | В течение 10 дней со дня принятия решения об итогах голосования | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения, их доверенные лица, иные общественные организации, наблюдатели, избирательные комиссии |
| 110 | Подача заявления в суд об отмене решения окружной избирательной комиссии о результатах выборов | В течение в течение 3-х месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения, их доверенные лица, иные общественные организации, наблюдатели, избирательные комиссии |
| 111 | Принятие решения по жалобе на решение комиссии об итогах голосования, о результатах выборов | Не позднее чем в 2-х месячный срок со дня подачи жалобы | Суд соответствующего уровня |