Распоряжение администрации Сосновского муниципального района от 14.03.2023г. № 210

О мерах по обеспечению подготовки и проведению сезонных полевых работ на территории Сосновского муниципального района Челябинской области в 2023 году

В соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области от 28.02.2023 г. № 177-р «О ходе подготовки сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Челябинской области к весенним полевым работам в 2023 году»:

1. Создать районную комиссию для оперативного решения вопросов подготовки и организованного проведения сельскохозяйственных полевых работ в 2023 году на территории Сосновского муниципального района Челябинской области и утвердить её состав:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Козленкова О.А. | - | заместитель Главы Сосновского муниципального района Челябинской области, председатель комиссии |
| Воронков А.Г. | - | начальник управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Сосновского муниципального района Челябинской области, заместитель председателя комиссии |
| Наумова Е.Н. | - | главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Сосновского муниципального района Челябинской области, секретарь комиссии |
| Варавина О.М. | - | ведущий агроном Челябинского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» (по согласованию) |
| Кузнецов С.В. | - | главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Сосновского района (по согласованию) |
| Потешкин А.А. | - | начальник отдела по гражданской обороне, антитеррористическим и чрезвычайным ситуациям администрации Сосновского муниципального района Челябинской области |

2. Утвердить План мероприятий по подготовке к сезонным полевым работам на территории Сосновского муниципального района Челябинской области в 2023 году (Приложение № 1) и План проведения весенних полевых работ на территории Сосновского муниципального района Челябинской области в 2023 году (Приложение № 2).

3. Управлению муниципальной службы (Т.Е. Шахова) обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения и его размещение на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Сосновского муниципального района О.А. Козленкову.

Глава Сосновского

муниципального района Е.Г. Ваганов

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации Сосновского муниципального района  от 14.03.2023 г. №210 |

(Приложение № 1)

План

мероприятий по подготовке к сезонным полевым работам на территории Сосновского муниципального района Челябинской области в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | |
| 1 | Проведение районного агрономического совещания по вопросам подготовки и проведения весенней посевной кампании | | Управление сельского хозяйства и продовольствия | Март | |
| 2 | Мониторинг качества семян | | Филиал ФГБУ «Россельхоз-центр» по Челябинской области | Март-май | |
| 3 | Мониторинг приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями района минеральных удобрений под урожай 2022 года | | Управление сельского хозяйства и продовольствия | Март-май | |
| 4 | Осуществление контроля за своевременным проведением государственного технического осмотра сельскохозяйственной техники, используемой при проведении весенних полевых работ | | Инспекция государственного технического надзора Сосновского муниципального района | Март-апрель | |
| 5 | Предоставление в Министерство сельского хозяйства Челябинской области информации о плане мероприятий по оперативному принятию мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в отрасли растениеводства | | Управление сельского хозяйства и продовольствия | Май | |
| 6 | Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям Сосновского муниципального района в подготовке и организации проведения весенних полевых работ (в рамках своей компетенции) | | Управление сельского хозяйства и продовольствия | Постоянно | |
| 7 | Представление в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства Челябинской области, оперативной информации по вопросам, связанным с подготовкой к весенним полевым работам и посевной кампании 2023 года | | Управление сельского хозяйства и продовольствия | Постоянно | |
| УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации Сосновского муниципального района  от 14.03.2023г. №210 | | |

(Приложение № 2)

План

проведения весенних полевых работ на территории Сосновского муниципального района Челябинской области в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Мониторинг использования пашни в обработке | Управление сельского хозяйства и продовольствия | Постоянно в течение года |
| 2 | Проведение фитоанализа семян | Филиал ФГБУ «Россельхоз-центр» по Челябинской области | Март-апрель |
| 3 | Проведение разъяснительной работы с сельскохозяйственными товаропроизводителями района о необходимости увеличения доли страхования площадей сельскохозяйственных культур | Управление сельского хозяйства и продовольствия | Постоянно в период проведения весенних полевых работ |
| 4 | Проведение разъяснительной работы с руководителями сельскохозяйственных организаций и главами крестьянских (фермерских) хозяйств о необходимости разработки плана мероприятий по обеспечению мер по технике безопасности и противопожарной безопасности на период проведения весенних полевых работ | Управление сельского хозяйства и продовольствия | Постоянно в период проведения весенних полевых работ |
| 5 | Оказание консультационной помощи по обороту земель сельскохозяйственного назначения организациям всех форм собственности | Управление сельского хозяйства и продовольствия | Постоянно в период проведения весенних полевых работ |
| 6 | Осуществление сбора информации и подведение итогов весенних полевых работ | Управление сельского хозяйства и продовольствия | Постоянно в период проведения весенних полевых работ |
| 7 | Организация дежурств ответственных работников в выходные и праздничные дни | Управление сельского хозяйства и продовольствия | Период проведения весенних полевых работ |
| 8 | Представление в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства Челябинской области, оперативной информации по вопросам, связанным с проведением весенних полевых работ и посевной кампании 2023 года | Управление сельского хозяйства и продовольствия | Постоянно |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Козленкова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 год

Начальник управления сельского

хозяйства и продовольствия

А.Г. Воронков

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 год

Начальник юридического отдела

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.И. Аюпова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 год

Начальник отдела

по гражданской обороне, антитеррористическим и

чрезвычайным ситуациям

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Потешкин

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 год

Разослать:

1. В дело.
2. Управление сельского хозяйства и продовольствия

Исполнитель:

Наумова Елена Николаевна, 8 35144 90 217