Распоряжение администрации Сосновского муниципального района от 01.09.2023 № 829

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 10.03.2023 г.
№ 0169300005023000026_63485 по объекту: «Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения по ул. Генерала Костицына Перекресток 3 п. Западный»

В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Сосновского муниципального района, частью 65.1. статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением администрации Сосновского муниципального района «Об утверждении Порядка принятия решения администрации Сосновского муниципального района о возможности изменения существенных условий муниципального контракта, заключенного до 01.01.2024 г.» от 14.09.2022г. № 1792, обращением ООО «Конструктор» от 25.08.2023 года № 14-23:
1. Внести в муниципальный контракт от 10.03.2023 г. № 0169300005023000026_63485 по объекту: «Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения по ул. Генерала Костицына Перекресток 3 п. Западный» (далее — Контракт) заключенным между администрацией Сосновского муниципального района и ООО "Конструктор» (ИНН  7447287740), следующие изменения:
- установить срок выполнения работ по Контракту до 01.11.2023 года;
- увеличить цену Контракта в пределах лимитов бюджетных обязательств;
- установить новый календарный график производства и финансирования работ по Контракту;
2. Управлению муниципальной службы (Шахова Т.Е.) обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения и размещение его на официальном сайте Сосновского муниципального района http://Сосновский74.рф.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы района С.А. Чигинцева.

Глава Сосновского
муниципального района Е.Г. Ваганов

Пояснительная записка

В связи с обращением подрядной организации ООО «Конструктор» от 25.08.2023г. № 14-23 о невозможности выполнения в установленный срок работ по устройству тротуара в связи с прокладкой сетей канализации другой подрядной организацией на месте производства работ и возникновении дополнительных объемов работ, выявленных в процессе исполнения муниципального контракта от 10.03.2023 г. № 0169300005023000026_63485 (далее - Контракт) по объекту: «Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения по ул. Генерала Костицина Перекресток 3 п. Западный» (далее - Объект), а также в связи с увеличением срока поставки строительных материалов предлагается принять решение о заключении дополнительного соглашения к Контракту, в части установления нового срока производства работ до 01.11.2023 года и увеличения цены Контракта до 12 546 425,19 рублей .

Приложение: - обращение ООО «Конструктор» от 25.08.2023 г. № 14-23;
- ЛСР №1-доп 1 на сумму 589 877,81 рубль;
- Техническое решение №1 от 25.08.2023.

Первый заместитель
Главы района С.А. Чигинцев