Распоряжение администрации Сосновского муниципального района № 951 от 12.10.2023

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 18.06.2022 г. № 0169300005022000122_63485 на выполнение комплекса работ по строительству объекта капитального строительства: «Спортивно – оздоровительный комплекс по ул. 1-го Мая в селе Долгодеревенское Сосновского муниципального района Челябинской области. ФОК» Этап 2»

В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Сосновского муниципального района, частью 65.1. статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением администрации Сосновского муниципального района «Об утверждении Порядка принятия решения администрации Сосновского муниципального района о возможности изменения существенных условий муниципального контракта, заключенного до 01.01.2024 г.» от 14.09.2022г. № 1792, обращением ООО СЗ«Высота» от 26.09.2023 года № 582:
1. Внести в муниципальный контракт 18.06.2022 г. № 0169300005022000122_63485 на выполнение комплекса работ по строительству объекта капитального строительства: «Спортивно – оздоровительный комплекс по ул. 1-го Мая в селе Долгодеревенское Сосновского муниципального района Челябинской области. ФОК» Этап 2» (далее — Контракт) заключенным между администрацией Сосновского муниципального района и ООО СЗ "Высота» (ИНН  7448051385), следующие изменения:
- установить срок выполнения работ по Контракту до 15.12.2023 года;
- увеличить цену Контракта в пределах лимитов бюджетных обязательств;
- установить новый календарный график производства и финансирования работ по Контракту;
2. Управлению муниципальной службы (Т.Е. Шахова) обеспечить опубликование и размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы района С.А. Чигинцева.

Глава Сосновского
муниципального района Е.Г. Ваганов

Пояснительная записка

В связи с обращением подрядной организации ООО СЗ «Высота» от 26.09.2023г. № 582 о невозможности выполнения муниципального контракта от 18.06.2022 г. № 0169300005022000122_63485 (далее - контракт) на выполнение комплекса работ по строительству объекта капитального строительства: «Спортивно – оздоровительный комплекс по ул. 1-го Мая в селе Долгодеревенское Сосновского муниципального района Челябинской области. ФОК» Этап 2» (далее – объект) в срок установленный контрактом в связи с необходимостью выполнения дополнительных объемов работ, выявленных в процессе исполнения контракта, а также в связи с увеличением срока поставки строительных материалов предлагается принять решение о заключении дополнительного соглашения к Контракту, в части установления нового срока производства работ до 15.12.2023 года и увеличения цены Контракта в пределах 10% от цены контракта.

Приложение:
 - Обращение ООО СЗ «Высота» от 26.09.2023 г. № 582;
 - Перечень ЛСР:
№ п/п	Обозначение	Наименование	Основная смета	Техническое решение	Раздел	Доп. смета		Доп. смета		Разница
						Номер	Исключить	Номер	Добавить
1	171.СП.2020-ГП	Генеральный план	ЛСР №07-01-01	ТР №22	Раздел 2. Устройство тротуара. Раздел 3. Устройство отмостки. Раздел 4. Устройство озеленения. Раздел 6. Устройство крылец аварийных выходов	Искл. №1 к ТР № 22	-39 951,60	Доп. № 1 к ТР №22	1 091 536,80	1 051 585,20
2	171.СП.2020-АР	Архитектурные решения	ЛСР №02-01-03	ТР №9	Раздел 14. Полы			Доп. №1 к ТР №9	579 323,72	579 323,72
				ТР №11	Раздел 2. Наружные стены			Доп. №2 к ТР №11	256 681,00	256 681,00
				ТР №12	Раздел 8. Заполнение оконных и витражных проемов			Доп. №3 к ТР №12	486 266,06	486 266,06
				ТР №15	Замена ЦПР стяжки пола в 1.27 на полусух	Без изменения сметной стоимости				0,00
				ТР №16	Раздел (новый). Установка лесов			Доп. №4 к ТР №16	1 756 916,40	1 756 916,40
				ТР №17	Раздел 2. Наружные стены (замена керамогранита на металлокассеты)	Искл. №1 к ТР №17	-2 094 506,46	Доп. №5 к ТР №17	2 390 346,00	295 839,54
				ТР №18	Раздел 1. Цоколь (Увеличение площади из-за расхождения отметок)			Доп. №6 ТР №18	470 110,22	470 110,22
				ТР №19	Раздел 14. Полы (гидроизоляция в венткамере 2.17)			Доп. №7 к ТР №19	78 759,31	78 759,31
				ТР №21	Раздел 14. Полы (Ошибка в ПСД (перепутаны площади полов, замена ламинат на линолеум, наливной пол на линолеум)	Искл. №2 к ТР №21	-1 756 437,60	Доп. №8 к ТР №21	991 173,65	-765 263,95
				ТР №23	Раздел 9. Наружние двери. Раздел 10. Внутренние двери	Искл. №3 к ТР №23	-161 455,00	Доп. №9 к ТР №23	670 268,40	508 813,40
				ТР №24	Раздел 5. Внутренние стены и перегородки из кирпича на 1 этаже. Раздел 12. Отделочные работы 1 го этажа. Раздел 13. Отделочные работы в помещениях 2го этажа.	Искл. №4 к ТР №24	-5 517 608,40	Доп. №10 к ТР №24	9 243 360,68	3 725 752,28
				ТР №25	Раздел 14. Полы (тип 6, спортзал 1.27)	Искл. №5 к ТР №25	-1 331 373,60	Доп. №11 к ТР №25	5 578 305,48	4 246 931,88
				ТР № 27	Новый раздел. Усиление сэндвич-панелей под устройство вентиляционных решеток торцевого фасада в помещении венткамеры 2.17			Доп. №12 к ТР №27	102 329,27	102 329,27
				ТР №28	Приводы открывания створок в спортзале 1.27			Доп. №13 к ТР №28	108 306,40	108 306,40
				ТР №30	Раздел 16. Кровля. Устройство противопожарных люков и стремянок в тех. Этаже	Искл. №6 к ТР №30	-6 434,40	Доп. №14 к ТР №30	43 768,00	37 333,60
				ТР №31	Раздел 13. Отделочные работы в помещениях 2-го этажа.Установка защитных экранов радиаторов	Искл. №7 к ТР №31	-17 137,20	Доп. №15 к ТР №31	181 046,51	163 909,31
Итого по разделу:										12 052 008,44
3	171.СП.2020-КЖ	Конструкции железобетонные	ЛСР №02-01-01	ТР №1	Раздел 1. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты			Доп. №1 к ТР №1	190 033,81	190 033,81
				ТР №2	Замена класса арматуры А400 на А500	Без изменения сметной стоимости				0,00
				ТР №3	Замена болтов и гаек класса прочности 5,6 на 5,8	Без изменения сметной стоимости				0,00
				ТР №10	Раздел 1. Утепление монолитной плиты ПМ1 в осях Д-А, 1-10, А-Д . Раздел 2. Утепление в осях Д-Ж, 10-1, Г-Ж. Раздел 3. Утепление отмостки.			Доп. №2 к ТР №10	904 401,28	904 401,28
				ТР №13	Замена МУ10 на сборно-монолитное перекрытие	Без изменения сметной стоимости				0,00
Итого по разделу:										1 094 435,09
4	171.СП.2020-КМ	Конструкции металлические		ТР №4	Замена огнезащитного покрытия с FIRETEX M90 на FIRE STOP F+winter	Без изменения сметной стоимости				0,00
6	171.СП.2020-ВК	Водоснабжение и канализация	ЛСР №02-01-05	ТР №29	Водопровод и канилизация (системы В1 и Т3)			Доп. №1 к ТР №29	185 559,25	185 559,25
7	171.СП.2020-ОВ	Отопление и теплоснабжение	ЛСР №02-01-06	ТР №5	Замена оборудования ИТП	Без изменения сметной стоимости				0,00
				ТР №14	Замена оборудования ВК и ОВ	Без изменения сметной стоимости				0,00
				ТР №20	Раздел 1. Системы отопления СО1-СО4 (балансировочный клапан, скорлупа)			Доп. №1 к ТР №20	28 320,00	28 320,00
				ТР №29	СО1-СО7. Теплоснабжение калориферов. Отопление и теплоснабжение			Доп. №2 к ТР №29	180 470,86	180 470,86
Итого по разделу:										208 790,86
8	171.СП.2020-НВК	Наружные сети водоснабжения и водоотведения	ЛСР № 06-01-01	ТР №6	Замена подушки на гранитный отсев вместо песка	Без изменения сметной стоимости				0,00
				ТР №8	Наружные сети К1	Искл. №1 к ТР №8	-204 522,00	Доп. №1 к ТР №8	42 974,08	-161 547,92
					Наружные сети В1	Искл. №2 к ТР №8	-90 721,20			-90 721,20
Итого по разделу:										-252 269,12
9	171.СП.2020-ТС	Тепловая сеть	ЛСР № 06-01-03	ТР №7	Изменение отметки низа тепловой камеры	Без изменения сметной стоимости				0,00
10	171.СП.2020-ОВ	Пробивка отверстий	ЛСР №02-01-07	ТР №26	Раздел 1. Пробивка отверстий в ЖБ плитах перекрытия под ОВ			Доп. №1 к ТР №26	92 003,99	92 003,99
Итого:							-11 220 147,46		25 652 261,17	14 432 113,71

 - Перечень технических решений:
Техническое решение №1;
Техническое решение №2;
Техническое решение №3;
Техническое решение №4;
Техническое решение №5;
Техническое решение №6;
Техническое решение №7;
Техническое решение №8;
Техническое решение №9;
Техническое решение №10;
Техническое решение №11;
Техническое решение №12;
Техническое решение №13;
Техническое решение №14;
Техническое решение №15;
Техническое решение №16;
Техническое решение №17;
Техническое решение №18;
Техническое решение №19;
Техническое решение №20;
Техническое решение №21;
Техническое решение №22;
Техническое решение №23;
Техническое решение №24;
Техническое решение №25;
Техническое решение №26;
Техническое решение №27;
Техническое решение №28;
Техническое решение №29;
Техническое решение №30;
Техническое решение №31.

Исполняющий обязанности
Первого заместителя Главы района	Э.Э. Валеев