Информация

о ходе реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сосновского муниципального района на 2011-2020 гг.

Планируемый объем финансирования на реализацию мероприятий Программы на 2011-2020 составляет 984,7 млн.руб., из них:

В 2011 году планировалось освоить 278,1 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 17,55 млн. руб. – средства не выделялись, областного бюджета – 117,25 млн. руб. – было выделено 8,1 млн. руб. Средства местного бюджета, выделенные на реконструкцию и строительство инженерных сетей, составили 3,8 млн. руб., планировалось 21,3.

Наиболее значимые объекты, введенные в эксплуатацию в 2011 году: реконструкция газовой котельной в п. Саккулово, капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Туктубаево, п. Трубный.

В 2012 году планировалось освоить 251,4 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 17,55 млн. руб. – средства не выделялись. Выделение средств из областного бюджета планировалось в размере 88,15 млн. руб. – выделено и освоено 15,6 млн. руб., из местного бюджета планировалось выделить 23,4 млн. руб.

Наиболее затратные мероприятия: реконструкция канализационного коллектора в с. Долгодеревенское – более 10 млн. руб., углубление водовода в п. Трубный – 5,6 млн. руб.. Эти мероприятия запланированы в Программе и выполнены. Улучшилось водоснабжение для 940 человек населения п.Трубный, повысилась надежность сетей канализации в с. Долгодеревенское для населения более 5 тыс. чел.

В 2013 году планировалось выделить на реализацию мероприятий 217,3 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 11,7 млн. руб. – средства выделены не были, областного бюджета 84,5 млн. руб. – выделено 17,160 млн. руб. Эти средства освоены полностью. Из местного бюджета планировалось выделить 21,2 млн. руб., выделено 3,595 млн. руб. Кроме того, с привлечением инвестиционных средств были пущены в эксплуатацию блочные газовые котельные:

* В п. Саргазы мощностью 2,6 Гкал/час, инвестор ООО ИК «МКС»,
* В п. Полетаево котельная №1 мощностью 6 Гкал/час, инвестор ООО ИК «МКС»,
* В п. Полетаево котельная №5 мощностью 1,2 Гкал/час, инвестор ООО «Эффективная теплоэнергетика»,
* В п. Трубный мощностью 2 Гкал/час, инвестор ООО «Эффективная теплоэнергетика».

На строительство этих объектов было выделено 42,5 млн. руб. инвестиционных средств. Программой планировалось привлечь 99 млн. руб. из внебюджетных источников.

В п. Полетаево реконструкция системы теплоснабжения была реализована в соответствии с Программой (магистральные сети теплоснабжения).

В п.Трубный Алишевского сельского поселения инвестором была смонтирована блочная газовая котельная, установка которой планировалась в д. Туктубаево.

Реализация этих мероприятий позволила улучшить теплоснабжение объектов социальной сферы, жилищного фонда поселений с населением численностью более 3,5 тыс. чел, пользующихся центральным отоплением.

В 2014 году на реализацию Программы планировалось выделить 237, 9 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета 92,1 млн. руб., выделено 5,9 млн. руб., освоено 1,5 млн. руб. Из местного бюджета планировалось выделить 22,5 млн. руб., выделено и освоено 1,6 млн. руб. За счет выделенных средств планируется выполнить углубление водопровода в п. Трубный в связи с газификацией поселка, на это будет затрачено 4,4 млн. руб., 1,5 млн. руб. освоено на утепление теплотрассы в п.Саргазы.

Информация

о ходе выполнения муниципальной целевой Программы «Читая вода» на территории Сосновского муниципального района на 2010-2020 гг.

Программой предусмотрены первоочередные мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса Сосновского муниципального района. Первоочередные мероприятия запланированы с разбивкой на 2010, 2011, 2012 гг. и на период 2013-2020 гг.

В 2011 году выполнены за счет районного бюджета работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения в с.Туктубаево Алишевского сельского поселения протяженностью 2,2 км. на сумму 1,706 млн. руб. В 2012 году в том же поселении в п.Трубный отремонтированы сети водоснабжения на сумму 3,516 млн. руб. и протяженностью 636 м.

Программой предусмотрено выделение средств для капитального ремонта сетей водоснабжения п.Трубный в 2011-2012 гг. из бюджетов всех уровней 12,764 млн. руб., в п.Туктубаево – 2,568 млн. руб.

В 2012 году на реконструкцию очистных сооружений канализации в с.Долгодеревенское было выделено из областного бюджета 10 млн. руб. Программой запланировано выделение средств в 2012 г. 29,7 млн. руб., что составляет 1/3 требуемой суммы.

Выполнение программы в части выполнения первоочередных мероприятий составляет 25% .

В 2013 году капитально отремонтировано водопроводных сетей 3 500 м. на сумму 4 335 тыс. руб. в т.ч. за счет местного бюджета на сумму 2 875 тыс. руб. Выполнены предусмотренные Программой капитальные ремонты сетей водоснабжения в п.Саккулово, и проведен незапланированный капитальный ремонт сетей водоснабжения в п.Полевой – 1 200 м. и в п. Вознесенка – 200 м. в связи с аварийной ситуацией с водоснабжением в этих поселениях.

В 2014 году выделены средства в размере 4,4 млн. руб. на заглубление водопроводной сети в п. Трубный, работы планируется выполнить в текущем году и они значатся в Программе первоочередными.

Информация

о ходе выполнения подпрограммы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Программой предусматривается объем финансирования ее реализации в 2011-2015 гг. в размере 607,2 млн. руб., в том числе за счет средств:

* Федерального бюджета – 0 руб.;
* Областного бюджета – 317,6 млн. руб.;
* Местного бюджета – 41,8 млн. руб.;
* Внебюджетных источников – 247,8 млн. руб.

В натуральных показателях в 2013 г. было капитально отремонтировано 3,5 км. сетей водоснабжения, а планом мероприятий предусматривалось 2,6 км, выполнение 140%; по сетям теплоснабжения план составил 2,6 км., факт – 5,73 км, выполнение 220%. Привлечено внебюджетных источников 42,5 млн. руб., план – 49,4: строительство блочных газовых котельных в п.Саргазы, п.Полетаево, п.Трубный.

В 2014 году согласно постановлению Правительства Челябинской области от 28.05.2014 г. №251-П «О распределении субсидий местным бюджетам» выделены средства в размере 5,9 млн. руб., из низ 1,5 млн. руб. на утепление теплотрассы в п.Саргазы и 4,4 млн. руб. на заглубление водопроводной сети в п.Трубный.

Освоение выделенных средств позволит снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры в 2014 году до 49%, по сравнению с прошлым годом – 51%.

Информация

о ходе выполнения подпрограммы

«**Повышение энергетической эффективности экономики** Сосновского муниципального района и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 года»

Программа утверждена Постановлением Главы Сосновского муниципального района №7395 от 13.08.2010.

В результате реализации Программы к 2020 году планируется снизить энергоемкость предприятий бюджетной сферы на 30%, предприятий ЖКХ и агропромышленного комплекса на 40%.

Согласно мониторингу муниципальных учреждений по выполнению требований ст.24 ФЗ №261 от 23.11.2009 снижение потребления энергоресурсов в сопоставимых условиях (2009 год) составило:

* Тепловая энергия – 15%;
* Электрическая энергия – 14%;
* Уголь – 12%;
* Природный газ – 14%;
* Дизельное топливо – 15%.

Начальник отдела по эксплуатации

жилищного фонда Администрации

Сосновского муниципального

района Е.Е. Кривощеков