СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СОСНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 20.11.2013 года № 676

О ходе  выполнения муниципальных

целевых программ в области

образования

Заслушав и обсудив доклад начальника Управления образования Администрации Сосновского муниципального района М.Б. Агафоновой «О ходе выполнения муниципальных целевых программ в области образования», Собрание депутатов Сосновского муниципального района четвертого созыва РЕШАЕТ:

- Информацию начальника Управления образования Администрации Сосновского муниципального района «О ходе выполнения муниципальных целевых программ в области образования» принять к сведению.

Председатель Собрания

депутатов Сосновского

муниципального района	          		                             Г.М. Шихалева

Информация

о реализации муниципальной  целевой Программы развития  образования в Сосновском  муниципальном районе

Муниципальная  целевая программа развития образования на 2013-2015 годы принята Решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района № 569 от 20.03.2013 года.

На исполнение МЦП РО на 2013 год запланировано в бюджете 7 млн.руб. (включая расходы на модернизацию системы общего образования за счет средств местного бюджета 3,4 млн. рублей), фактически выделено 8,836 млн. рублей, , исполнение на 01 ноября 2012г. составило 6,3 млн. рублей – 71%

По 1 разделу  на развитие  инфраструктуры  образовательных учреждений  исполнение  составляет 93% . По данному разделу приобретено оборудование для проведения практической  части по физике, химии, биологии в Смольнинскую, Малиновскую,  Краснопольскую, Вознесенскую,  Баландинскую, Солнечную, Теченскую школы. Приобретена ученическая мебель по ФГОС для начальных классов(Саккуловскую, Солнечную, Теченскую, Сирюсинскую, Трубненскую школы),  АРМ педагогов (Полетаевскую, Баландинскую, Долгодеревенскую,  Мирненскую, Теченскую, Сакккуловскую, Смольнинускую,  Солнечную, Архангельскую школы)  и  оборудование  на ППЭ с.Долгодеревенского.

По 2 разделу  «Поддержка  и развитие образовательных учреждений» использованы  все  выделенные средства.  Приобретены:  АРМ педагогам в дошкольные учреждения (МДОУ№2,№12,№13,№20,№35,№36,№40,№48), классные  доски в Архангельскую, Солнечную школы, документ камера в  Вознесенскую, Долгодеревенскую, Краснопольскую, Рощинскую, Саргазинскую, Сирюсинскую школы.

По  3 разделу   проведено повышение квалификации педагогических работников по ФГОС.

По 4  разделу  «Поддержка  и развитие  профессионального мастерства  педагогических работников».  По традиции, в рамках проведения педагогической конференций 15-ти молодым специалистам, пришедшим в образовательные учреждения района в текущем году, были выплачены подъемные - по 5,0 тыс.рублей каждому.

На поддержку педагогических работников образовательных учреждений, из местного бюджета в 2013 году затрачено 241,4 тыс. рублей, премии получили всего12  работников  системы Образования (7 учителей, 3 воспитателя и 2 педагога дополнительного образования), премией Собрания депутатов отмечены 4 наставника.

Кроме  того, для  участия  педагогов из Полетаевской, Рощинской, Вознесенской  школ  в  областных конкурсах профессионального мастерства, оплачен организационный  взнос.

По  8 разделу «Формирование  здоровьесберегающих и безопасных  условий организации  образовательного процесса».

За  счет средств  местного  бюджета проведен  ремонт  в  кабинете химии (подводка воды  к партам)   Трубненской, Саргазинской школ,  Саккуловской, школе п.Полевой, отремонтированы душевые в спортивном зале  Мирненской школы. Проведен  ремонт  системы  отопления  в  Солнечной, Теченской школах, проведена замена  оконных  блоков в  Солнечной, Есаульской школах.

По 9  разделу  «Развитие  системы  оценки качества образования» использованы средства в полном объеме   на  приобретение  оборудования  для  проведения  ГИА.

О ходе реализации целевой муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время» 2013 год

Программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время», рассчитана на 2012-2016 годы и направлена на создание необходимых условий для отдыха и рационального использования каникулярного времени  школьников.

В 2013 году различными формами оздоровления, отдыха и занятости охвачено 6853  или  114 % от общего числа детей от 6 до 18 лет в Сосновском районе, что на 688 детей больше чем в 2012 году.

Детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей

Основной объем средств целевой программы был направлен на приобретение технологического оборудования, медикаментов, посуды для пищеблоков, канцелярских и хозяйственных товаров для организации лагерей с дневным пребыванием детей. На эти цели было израсходовано 395 800 рублей 00 копеек (201 650 рублей – технологическое оборудование, 187 950 – медикаменты, посуда, канц. и хоз. товары). Архангельской школе была предоставлена субсидия в сумме 2100 рублей на проведение аккарицидной обработки пришкольной территории. 1642 ребенка отдохнули в 18 пришкольных лагерях дневного пребывания (27 % от общего количества школьников в Сосновском муниципальном районе)

Загородные оздоровительные лагеря

На загородный оздоровительный отдых было израсходовано 165 000 рублей 00 копеек. Всего за каникулярный период в загородных оздоровительных лагерях отдохнули 449 детей и подростков от 6 до 18 лет (435 школьников отдохнули в летний период, 14 в осенний период - спортивное объединение ДЮСШ с. Долгодеревенское - отдыхают до 15 ноября).

Важное место в летней оздоровительной кампании отводится малозатратным формам отдыха и занятости детей и подростков. Всего малозатратными формами отдыха было занято 645 детей.

Для организации малозатратных форм отдыха детей было потрачено 73 120 рублей.

На эти цели были предоставлены субсидии следующим образовательным учреждениям:

МОУ Архангельская СОШ – 37 800 рублей для организации сплава по реке Ай;

МОУ Долгодеревенская СОШ – 1700 рублей для участия в областном военно-спортивном лагере скаутов);

МОУ Есаульская СОШ – 5340 рублей для участия в областном фестивале детских молодежных и общественных объединений и органов ученического самоуправления и областном слете юных туристов;

МОУ Кременкульская СОШ – 4050 рублей для участия в областном слете школьных лесничеств и детских экологических объединений;

МОУ Мирненская СОШ – 8300 рублей для участия в областном военно-патриотическом слете «Зарница – Во славу Отечества»;

МОУ Полетаевская СОШ – 5340 рублей для участия в областном слете юных геологов и областном слете «ЭКО-поколение»;

МОУ Саккуловская СОШ – 1190 рублей для участия в областном фестивале детских фольклорно-этнографических объединений «Уральские прикрасы»;

МОУ Сирюсинская СОШ – 4150 рублей для участия в областном профильном полевом лагере «Диалог культур»;

МОУ Трубненская СОШ – 5250 рублей для участия в областном полевом лагере «Юный спасатель».

Таким образом, общая сумма использованных средств на организацию каникулярного отдыха и занятости детей составила 636 020 рублей, что составляет 99,3 % от запланированного объема финансирования на 2013г. в рамках программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время» (640 тыс. руб.).

О выполнении  муниципальной целевой программы в области образования  «Поддержка и развитие дошкольного образования в Сосновском муниципальном районе на 2010-2014 годы» в 2013 году

О выполнении  муниципальной целевой программы в области образования  «Поддержка и развитие дошкольного образования в Сосновском муниципальном районе на 2010-2014 годы» в 2013 году

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование, управлением образования администрации Сосновского муниципального района разработана Программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Сосновском муниципальном районе на 2010-2014 годы». Программа утверждена постановлением Главы района от 10.03.2010 г. №1601, решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района от 15 декабря 2010 г. №142.

На 01.01.2013 года на реализацию программы из местного бюджета было выделено 2 978,0 тыс.рублей.

В связи с внесением в программу изменений, планируемый объем финансирования изменился и составляет 11 217,05 тыс. рублей.

На 8 ноября 2013 года по программе выделено 9 763,85 тыс.рублей, использовано 94% денежных средств (9 204,9 тыс.рублей).

Выполняя взятые программные обязательства, для увеличения охвата детей дошкольным образованием в текущем  году проведены следующие мероприятия:

- компенсация части родительской платы  (полностью или частично) для социальной поддержки детей, из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации во всех дошкольных учреждениях и дошкольных группах при школах в размере 919,4 тыс.рублей. За 10 месяцев использовано 95% выделенных денежных средств (878,5 тыс. рублей);

- надбавка к заработной плате младшим воспитателям во всех дошкольных учреждениях и дошкольных групп при школах в размере 1 243 203,02 рублей. За 10 месяцев использовано 94% выделенных денежных средств (1 177,6 тыс. рублей);

-  укрепление материально-технической базы учреждений (мебель,  бытовая техника, посуда, мягкий и спортивный инвентарь, кухонное, медицинское, компьютерное, электрическое оборудование, и другое), а также на иные  цели для создания оптимальных условий в соответствии с требованиями СанПин при открытии дополнительных мест для детей дошкольного возраста  (проведение ремонтных, строительных работ)  в размере 7 225,4 тыс.рублей. За 10 месяцев использовано 7 148,8 тыс.рублей (98% исполнения) - МОУ Архангельская СОШ, МОУ Саккуловская СОШ, МОУ Касаргинская СОШ, МОУ Полетаевская СОШ, МОУ Смольнинская ООШ, МДОУ – д/с КВ №3 с.Долгодеревенского,  МДОУ – д/с №15 п.Саккулово,  МДОУ – д/с №17 п.Трубный,  МДОУ- д/с №19 п.Рощино, МДОУ ЦРР №20 п.Рощино, МДОУ – д/с №35 с.Туктубаево, МДОУ – д/с №36 п.Теченский, МДОУ- д/с №48 д.Бутаки.

На основании соглашения о финансировании объекта капитального строительства социального объекта – детского сада в п.Красное поле программу планируется увеличить  на 10 664,8 тыс.рублей. В раздел 1 внести пункт 6:

- финансирование социальных объектов капитального строительства - новых зданий дошкольных образовательных учреждений за счет средств сельского поселения  в размере 10 664,8 тысяч рублей.

На 8 ноября 2013 года использовано 28% денежных средств (3 000 000,00 рублей).

Анализ выполнения муниципальной целевой программы

«Дети Сосновского района» в 2013 г.

Муниципальная целевая программа «Дети Сосновского района» направлена на создание благоприятных условий для улучшения положения детей в Сосновском районе. По итогам 2013 года данная программа по расходованию финансовых средств выполнена на 100% (израсходовано 551 883 рублей 74 копеек). Управление образования администрации Сосновского муниципального района является основным разработчиком подпрограмм: «Одаренные дети» и «Патриотическое и гражданское воспитание молодежи».

Подпрограмма «Одаренные дети»

По итогам выполнения подпрограммы «Одаренные дети» в 2013 году было потрачено 536 883 рубля 74 копеек. В рамках подпрограммы проходили различные творческие, технические, интеллектуальные конкурсы, спортивные соревнования такие как: конференции научного общества учащихся; конкурс театральных коллективов «Признание»; районный фестиваль кукольного дизайна «Золотой ключик»; районный этап областной акции «Летопись добрых дел по сохранению природы»; районный этап конкурса школьных лесничеств и детских экологических объединений «Юные друзья природы»; районный этап фестиваля детского художественного творчества «Дорога и дети»; районный этап конкурса «Вода на земле», посвященный международному Дню воды; эколого-биологическая викторина «Занимательная экология»; эколого-биологический конкурс «Тропинка»; заочный лесной конкурс «Подрост»; шахматный турнир «Белая ладья» и другие.

Также проводились районные мероприятия с привлечением финансовых средств. Так, например, на проведение районного фестиваля детского творчества (вокал, хореография, прикладное творчество) было выделено 7305 рублей (оплата жюри, приглашенных из ЧГПУ). По итогам районного фестиваля на областном этапе стали победителями – МОУ Краснопольская СОШ и призерами – МОУ Есаульская СОШ, МОУ Кременкульская СОШ.

На организацию и проведение районной Спартакиады школьников было выделено 68 944 рублей (на данную сумму приобретались кубки, медали, грамоты победителям, необходимый спортивный инвентарь для проведения соревнований, а также оплачивалось судейство). В рамках Спартакиады проводились: районный кросс «Золотая осень-2013»; соревнования по волейболу, мини-футболу; первенство района по лыжным гонкам; соревнования по легкой атлетике). По итогам проведения победителями стали МОУ Теченская СОШ, призерами – МОУ Долгодеревенская СОШ, МОУ Томинская СОШ.

На организацию и проведение районного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» было выделено 3 530 рублей (на данную сумму приобретались кубки, медали, грамоты победителям). По итогам проведения «Президентских состязаний» победителями районного этапа стали – МОУ Долгодеревенская СОШ. Для участия команды-победителя в областном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» была предоставлена субсидия МОУ Долгодеревенская СОШ в размере 11 100 рублей (для приобретения спортивной формы и оплаты организационного взноса). Результатом на областном этапе стало 2 место команды Сосновского района среди сельских муниципальных районов.

Сравнительно новое направление в рамках подпрограммы «Одаренные дети» это Школьный чемпионат Сосновского района по интеллектуальным играм». По итогам Школьного чемпионата Сосновского района по интеллектуальным играм предоставлены субсидия победителям младшей возрастной группы для участия в областном этапе (МОУ Есаульская СОШ – 11 400 рублей) и межрегиональном этапе (МОУ Долгодеревенская СОШ, МОУ Саккуловская СОШ, МОУ Есаульская СОШ – 36 000 рублей). Вся сумма пошла на оплату организационных взносов за участие команд. В рамках Школьного чемпионата проводился II Открытый кубок Главы Сосновского муниципального района по интеллектуальным играм на организацию и проведение которого было выделено 8 870 рублей 74 копейки (приобретение грамот, призов).

Также в рамках интеллектуального направления проведен районный этап конкурса старшеклассников общеобразовательных учреждений «Ученик года». По итогам которого, предоставлена субсидия МОУ Рощинская СОШ для участия победителя районного конкурса, Штейнерт Ивана, в областном этапе, в размере 9 300 рублей. По результатам областного конкурса Иван вошел в тройку лидеров.

Предоставлена субсидия для участия команды МОУ Кременкульская СОШ в региональных соревнованиях на Европейском фестивале «Одиссея Разума» (Германия) в размере 99 630 рублей.

Проведен районный фестиваль школьной прессы «Медиа-урок» в рамках Всероссийской информационной кампании против насилия и жестокости в СМИ и других средствах массовой коммуникации (планируется выделить 15 004 рублей);

В рамках научно-технического творчества проведен кубок Главы по лего-конструированию (на эти цели выделено 92 550 рублей).

Проведен районный слет одаренных детей «Вундеркинд – 2013». 25 участников слета были отмечены денежными премиями, из них: 21 премия Главы Сосновского района и 4 премии Собрания депутатов Сосновского района (выделено 88 250 рублей).

В целях организации работы с одаренными детьми проведены два совещания с руководителями образовательных учреждений и педагогами, работающими с одаренными детьми (выделено 35 000 рублей); проведен модульный курс повышения квалификации для педагогов, работающих с одаренными детьми при поддержке ГБОУ ДПО ЧИППКРО (выделено 50 000 рублей).

Подпрограмма «Патриотическое  и гражданское воспитание молодёжи».

В рамках подпрограммы организованы и проведены следующие мероприятия:

Районный этап областного конкурса на лучшее знание государственной символики России среди обучающихся образовательных учреждений; районный конкурс на лучшую, организацию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Правила дорожного движения каникул не знают!»; районный творческий конкурс для обучающихся и для педагогов «Сам себе спасатель»; районная акция «Я – гражданин России»; районный конкурс-соревнование юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2013» (на организацию и проведение данного конкурса выделено – 4 240 рублей); проведены учебные сборы с юношами 10-х классов общеобразовательных учреждений Сосновского района, проходящими подготовку по основам военной службы (выделено – 3760 рублей); проведен смотр-конкурс школьных музеев (выделено – 7000 рублей); мероприятия, посвященные 20-летию Конституции Российской Федерации (Районный конкурс школьных проектов, посвященного 20-летию Конституции РФ; Конкурс детских творческих работ по конституционно-правовому просвещению «Мы и закон» и другие)

В ходе реализации программы «Дети Сосновского района» дети участвовали в мероприятиях районного, областного, регионального и российского, а также международного уровней. Всего обучающихся занявших призовые места во всех мероприятиях – 3359, из них 2297 мест (3211 обучающихся) - районного уровня,  33 места (125 обучающихся) - регионального и областного уровня; 4 места (14 обучающихся) – российского уровня; 2 места (9 обучающихся) – международного уровня.

По итогам реализации муниципальной целевой программы «Дети Сосновского района» можно говорить о том, что в Сосновском районе сложилась система выявления интеллектуальных, творческих, физических возможностей учащихся 1-11 классов, обогащения их потенциала, и как следствие – победы в конкурсах, соревнованиях на различных уровнях.

Информация о реализации районной целевой программы

«Безопасность образовательных учреждений на 2012-2014 гг.»

за 9 месяцев 2013 год.

Районная целевая программа «Безопасность образовательных учреждений на 2012-2014 г.» принята Решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района №312 от 16.11.2011 года. Основными направлениями являются: обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса, обучение детей и сотрудников мерам безопасности при чрезвычайных ситуациях.

На исполнение РЦП  в 2013 г. запланировано в бюджете 6 млн. 745 тыс. 995  рублей, исполнение на 01 ноября 2013 г. составило 6 млн. 693 тысяч 418 рублей.

Проведен ремонт автоматической пожарной сигнализации в МОУДолгодеревенская СОШ и МОУ Саргазинская СОШ. Работы выполнены на сумму 89241,04 рублей.

Установлены противопожарные двери в 12 образовательных учреждениях на сумму 1 362 549,26 рублей. (МОУ Баландинская ООШ, МОУ Долгодеревенская СОШ, МОУ Сирюсинская СОШ, МОУ Саккуловская СОШ, МОУ Теченская СОШ, МОУ Трубненская СОШ, МОУ Томинская СОШ, МДОУ №7 п. Саргазы, №14 п. Солнечный, МДОУ №15 п. САккулово, МДОУ №20 п. Рощино, МДОУ №35 с. Туктубаево).

Проведена обработка огнезащитным составом чердачных помещений и сценических коробок в 9 образовательных учреждениях на сумму 211 792,6 рублей (МОУ Долгодеревенская СОШ, МОУ Есаульская СОШ, МОУ Касаргинская СОШ, МОУ Мирненская СОШМОУ Рощинская СОШ, МОУ Саргазинская СОШ, МДОУ №7 п. Саргазы, МДОУ №12 п. Мирный, МДОУ № 23 с. Архангельское).

Проведены замеры сопротивления в 8 образовательных учреждениях на сумму 92 300 рублей (МОУ Вознесенская ООШ, МОУ Касаргинская СОШ, МОУ Мирненская СОШ, МОУ СОШ п. Полевой, МОУ Томинская СОШ, МДОУ №6 п. Томинский, МДОУ №14 п. Солнечный, МДОУ №23 с. Архангельское).

Согласно предписаниям органов Госпожнадзора в 8 образовательных учреждениях демонтирована горючая отделка на путях эвакуации (приобретен линолеум и замена гардероба) на сумму 963 771,51 рублей (МОУ Мирненская СОШ, МОУ Саккуловская СОШ, МДОУ №7 п. Саргазы, МДОУ №14 п. Солнечный, МДОУ №15 п. Саккулово, МДОУ №17 п. Туктубаево, МДОУ №20 п. Рощино, МДОУ №23 с. Архангельское).

В 12 образовательных учреждениях закуплена краска на сумму 200 000 рублей.

Установлено видеонаблюдение на сумму 1 125 042 рублей в 11 школах (МОУ Долгодеревенская СОШ, МОУ Рощинская СОШ, МОУ Саккуловская СОШ, МОУ Саргазинская СОШ, МОУ Трубненская СОШ, МОУ Баландинская СОШ, МОУ Есаульская СОШ, МОУ Краснопольская СОШ, МОУ Полетаевская СОШ, МОУ Мирненская СОШ, МОУ Солнечная СОШ).

В МОУ Сирюсинская СОШ и МДОУ №15 п. Саккулово проведена оценка риска пожарной безопасности на сумму 100 000 рублей.

В 20 образовательных учреждениях проведены медицинские осмотры на сумму 388 633 рублей.

В МОУ Архангельская СОШ, МОУ Краснопольская СОШ, МОУ Саргазинская СОШ, МОУ Трубненская СОШ разработан проект электрических сетей на сумму 370 400,51 рублей. В В МОУ Краснопольская СОШ проведена экспертиза проекта электрических сетей на сумму 35 200 рудлей. В МОУ Есаульская СОШ разработана схема электросетей на сумму 29 244 рублей.

В МОУ Баландинская ООШ, МДОУ №3 с. Долгодеревенское и МДОУ №7 п. Саргазы установлены прогулочные веранды на сумму 321 020 рублей. В МОУ Трубненская СОШ установлено ограждение на сумму 299 790 рублей.

В МОУ Мирненская СОШ и МОУ Полетаевская СОШ установлены остановочные комплексы на сумму 199 800 рублей.

Проведено обучение руководителей пожарной безопасности на сумму 41 000 рублей.

Проведен ремонт крыши (МОУ Баландинская ООШ, МОУ Краснопольская СОШ) и замена оконных блоков в 3 учреждениях (МОУ Саккуловская СОШ, МДОУ №14 п. Солнечный) на сумму  597 675,14 рублей.

В МОУ Полетаевская СОШ для работников дошкольной группы закуплена спец. одежда на сумму 14 916 рублей.

Начальник Управления образования

Администрации Сосновского

муниципального района                                                        Агафонова М.Б