Распоряжение администрации Сосновского муниципального района от 29.12.2021 года № 1274

Об утверждении дорожной карты

по развитию института оценки

регулирующего воздействия

В целях реализации постановления администрации Сосновского муниципального района № 97 от 29.01.2021 года «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Сосновского муниципального района и экспертизы нормативных правовых актов Сосновского муниципального район», развития института оценки регулирующего воздействия на территории Сосновского муниципального района

1. Утвердить дорожную карту (план мероприятий) по развитию института оценки регулирующего воздействия в Сосновском муниципальном районе Челябинской области на 2022 год.

2.  Управлению муниципальной службы Администрации Сосновского муниципального района (Осиповой О.В.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте www.chelsosna.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района, председателя Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Н.Н.Плюскову.

Глава Сосновского

муниципального района			              		       	 Е.Г.Ваганов

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации Сосновского

муниципального района от 29.12.2021 года № 1274

Дорожная карта (план мероприятий)

по развитию института оценки регулирующего воздействия в Сосновском муниципальном районе Челябинской области на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обучение сотрудников органов местного самоуправления по проведению оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) | В соответствии с графиком проведения вебинаров Минэкономразвития Челябинской области | 31.12. 2022 | Обучение не менее 2-х сотрудников уполномоченного органа | да | нет | Отдел по социально-экономическому развитию |
| 2 | Своевременная актуализация Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Сосновского муниципального района и экспертизы нормативных правовых актов Сосновского муниципального района | По мере внесения изменений в Закон Челябинской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов» № 684-ЗО от 24.04.2014г. | Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Сосновского муниципального района и экспертизы нормативных правовых актов Сосновского муниципального района актуализирован | да | да | Отдел по социально-экономическому развитию |
| 3 | Формирование сводного плана проведения экспертизы нормативно правовых актов Сосновского муниципального района (далее – НПА) | 01.12.2022 | 20.12. 2022 | Размещение сводного плана проведения экспертизы нормативных правовых актов на 2022 год на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района и направление его в Минэкономразвития Челябинской области | да | нет | Отдел по социально-экономическому развитию |
| 4 | Контроль за реализацией и исполнением сводного плана проведения экспертизы действующих НПА Сосновского муниципального района на 2022 год и своевременностью проведения публичных консультаций НПА | 01.04.2022 | 31.12.2022 | Подготовка ежеквартальных сводных отчетов по проведению экспертизы действующих НПА Сосновского муниципального района на 2022 год | да | нет | Отдел по социально-экономическому развитию |
| 5 | Подготовка аналитической информации о проведении ОРВ в Сосновском муниципальном районе и рассмотрение на заседании Общественного координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Сосновском муниципальном районе | 01.04.2022 | 31.12.2022 | Рассмотрение аналитической информации о проведении ОРВ в Сосновском муниципальном районе на заседании Общественного координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Сосновском муниципальном районе | Не реже 1 раза в год | нет | Отдел по социально-экономическому развитию |
| 6 | Регулярная подготовка и распространение дайджеста новостей, основных событий по процедуре ОРВ на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района | 01.04.2022 | 31.12.2022 | Регулярное опубликование информации в ленте новостей на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района | Не реже 4 раза в год | нет | Отдел по социально-экономическому развитию, структурные подразделения администрации Сосновского муниципального района |