Распоряжение от 28.04.2017 года №252

Об утверждении «Дорожной карты» по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в Сосновском муниципальном районе Челябинской области

В соответствии с пунктом 12 протокола поручений по итогам областного совещания при Губернаторе Челябинской области от 18.01.2017 года о разработке и обеспечении внедрения «дорожных карт» по достижению показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, протоколом поручений заместителя Губернатора Челябинской области Р.У. Гаттарова по итогам совещания по вопросу реализации мероприятий, направленных на улучшение делового климата Челябинской области, находящихся в зоне ответственности глав муниципальных образований:

1. Утвердить «Дорожную карту» по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в Сосновском муниципальном районе Челябинской области (приложение).

2. Управлению муниципальной службы (Беспалова Е.Л.) опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте www.chelsosna.ru

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы района, председателя Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Н.Н. Плюскову.

Глава Сосновского

муниципального района Е.Г.Ваганов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к распоряжению |
|  |  |  |
|  |  | Главы Сосновского  муниципального района |
|  |  |  |
|  |  | от 28.04.2017 г. №252 |

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

в Сосновском муниципальном районе Челябинской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата  начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| 1 | Формирование системы государственного управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства  (далее – МСП) | Действует программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2017 годы. (Постановление администрации от 25.03.2015 № 1427)  В районе действует общественный координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства (ОКС) (Постановление администрации от 16.02.2017 года № 501). Доля представителей бизнес-сообществ, входящих в состав ОКса, от общего числа членов на начало 2017 года составляет 66,7%. | | | | | | |
| 1.1. Наличие программы (подпрограммы), предусматривающей реализацию мер поддержки субъектов МСП в Сосновском муниципальном районе Челябинской области | 1.1.1. Реализация программы поддержки субъектов МСП в Сосновском муниципальном районе | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Реализованы мероприятия муниципальной программы, поддержки и развития МСП, да/нет | Да | - | Заместитель Главы Сосновского муниципального района  Плюскова Н.Н. |
| 1.2. Обеспечение формирования и регулярной деятельности координационных (совещательных) органов по развитию МСП с участием в его работе представителей бизнес-сообществ области | 1.2.1. Обеспечение регулярной деятельности Общественного координационного Совета по развитию МСП в Сосновском муниципальном районе | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Деятельность Общественного координационного Совета по развитию МСП в Сосновском муниципальном районе, количество заседаний в год | Более 2 | 4 | Заместитель Главы Сосновского муниципального района  Плюскова Н.Н. |
| 1.2.2. Привлечение представителей бизнес-сообществ к участию в Общественном координационном Совете по развитию МСП Сосновского муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Доля представителей бизнес-сообществ в Общественном координационном Совете по развитию МСП в Сосновском муниципальном районе, % | 70 | 66,7 | Заместитель Главы Сосновского муниципального района  Плюскова Н.Н. |
| 1.3. Увеличение доли отчислений в местные бюджеты от налога, предусмотренного упрощенной системой налогообложения | 1.3.1. Подготовка и направление предложений по установлению норматива отчислений в местные бюджеты от налога, предусмотренного УСН, в Министерство экономического развития области | 01.04.2017 | 31.05.2017 | Предложения направлены, да/нет | Да | Нет | Заместитель Главы Сосновского муниципального района  Плюскова Н.Н,  Заместитель Главы Сосновского муниципального  района  Тимченко Т.В. |
| 2 | Организация оказания финансовой поддержки субъектам МСП | В 2016 году в рамках муниципальной программы поддержки субсидии предоставлены 3 субъектам МСП на общую сумму 1126,0 тысяч рублей за счёт средств местного и федерального бюджетов. В 2017 году предоставление субсидий в рамках муниципальной программы не планируется.  На официальном сайте Администрации Сосновского муниципального района размещена информация о программных продуктах АО «Корпорация «МСП», а также ссылка на сайт АО «Корпорация «МСП». | | | | | | |
| 2.1. Оказание содействия  АО «Корпорация «МСП» в реализации программных продуктов поддержки бизнеса – «Согарантия», «6,5» | 2.2.1. Популяризация программных продуктов поддержки бизнеса АО «Корпорация «МСП» среди предпринимателей на мероприятиях, проводимых Администрацией Сосновского муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Количество информационно-консультационных мероприятий, ед. | 2 | - | Заместитель Главы Сосновского муниципального района  Плюскова Н.Н. |
| Доля субъектов МСП, обратившихся за услугами АО «Корпорация «МСП» от общего количества субъектов МСП Сосновского муниципального района, % | 3,5 | - |
| 3 | Организация оказания инфраструктурной поддержки субъектам МСП | Информационно-консультационный центр для предпринимателей при отделе по социально-экономическому развитию администрации Сосновского муниципального района ведёт свою работу в соответствии с планом основных мероприятий действующей муниципальной программы. С целью эффективного взаимодействия бизнеса с органами власти и решения проблем, стоящих перед предпринимательством на местах, в районе создан и действует Общественный координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства, функционирует Сосновское отделение Общероссийской общественной организации «Опора России». Осуществляет свою работу Общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей.  На территории района создан и начал свою работу Парк индустриальных инноваций «Малая Сосновка». Количество резидентов индустриального парка – 3. | | | | | | |
| 3.1. Оказание консультационных услуг субъектам МСП | 3.1.1. Оказание консультационных услуг субъектам МСП по вопросам поддержки в Сосновском муниципальном районе | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Доля субъектов МСП, получивших консультационную поддержку от общего количества субъектов МСП Сосновского муниципального района, % | Не менее 5 | 3,7 | Заместитель Главы Сосновского муниципального района  Плюскова Н.Н. |
| 3.1.2. Проведение консультационных мероприятий для субъектов МСП Сосновского муниципального района ( круглые столы, семинары, форум) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Количество мероприятий, ед. | Не менее 5 | 3 | Заместитель Главы Сосновского муниципального района  Плюскова Н.Н. |
| 3.2. Оказание инфраструктурной поддержки субъектам МСП | 3.2.1. Привлечение резидентов на площадки индустриального парка «Малая Сосновка» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Количество резидентов, ед. | Не менее 3 | 3 | Заместитель Главы Сосновского муниципального района  Плюскова Н.Н. |
| 4 | Организация оказания имущественной поддержки субъектам МСП | В Сосновском муниципальном районе утверждены перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам МСП на уровне района и поселений. Утверждены следующие перечни на муниципальном уровне:  1. Перечень муниципального имущества Сосновского муниципального имущества (распоряжение Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям района от 05.02.2016 № 15);  2.Перечни поселений: Рощинское сельское поселение (Решение Совета депутатов Рощинского сельского поселения  от 05.02.2016 № 74); Солнечное сельское поселение (Решение Совета депутатов Солнечного сельского поселения  от 04.02.2016 № 45); Полетаевское сельское поселение (Решение Совета депутатов Полетаевского сельского поселения от 28.01.2016 № 73); Кременкульское сельское поселение (Решение Совета Кременкульского сельского поселения  от 08.02.2016 № 144); Саккуловское сельское поселение (Решение Совета депутатов Саккуловского сельского поселения от 17.02.2016 № 09); Краснопольское сельское поселение (Распоряжение Главы администрации Краснопольского сельского поселения от 15.02.2016 № 4). | | | | | | |
| 4.1. Повышение информированности субъектов МСП о предоставляемых объектах муниципального имущества | 4.1.1. Подготовка и направление информации о перечнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП в Сосновском муниципальном районе в Минэкономразвития Челябинской области для актуализации информации на едином портале поддержки субъектов МСП по мере изменения перечней | 01.02.2017 | 05.10.2017 | Информация предоставлена в срок, установленный Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.04.2016 № 264, да/нет | Да | - | Заместитель Главы Сосновского муниципального района  Плюскова Н.Н. |
| 4.1.2. Размещение актуальной информации о перечнях муниципального имущества на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Информация размещена, да/нет | Да | Да | Заместитель Главы Сосновского муниципального района  Плюскова Н.Н. |
| 4.2. Расширение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП | 4.2.1. Проведение анализа объектов муниципального имущества с целью определения возможности включения объектов в Перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП в Сосновском муниципальном районе | 01.02.2017 | 31.07.2017 | Анализ проведен, да/нет | Да | Нет | Заместитель Главы Сосновского муниципального района  Плюскова Н.Н. |
| 4.2.2. Расширение перечня имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП в Сосновском муниципальном районе, в случае выявления объектов в результате проведенного анализа | 01.08.2017 | 01.10.2017 |
| 5 | Стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП | За период 2016 года по заявкам заказчиков района у СМП было размещено 139 извещений на сумму порядка 197 млн. рублей, что значительно превышает показатели 2015 года. Заказчиками района в полной мере исполнена норма законодательства о закупках, касающаяся доли закупок, размещаемых у СМП. По итогам года она составила 41%. Для сравнения: в 2015 году доля закупок, осуществленных у СМП составила по району 31%.  До 1 января 2017 года в районе были утверждены 2 схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) (Саккуловское и Долгодеревенское сельские поселения), на территории других сельских поселений схемы размещения НТО не были приняты. В связи с передачей полномочий по распоряжению землей с 1 января 2017 года от сельских поселений муниципальному району возникла необходимость утверждения схемы размещения НТО Сосновского муниципального района. Проект схемы разработан, размещен на официальном сайте Администрации Сосновского муниципального района. Порядокразмещения НТО также находится в разработке. | | | | | | |
| 5.1. Расширение доступа субъектов МСП, социально ориентированных некоммерческих организаций к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 5.1.1. Осуществление закупок у субъектов МСП, социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объема закупок у субъектов МСП, социально ориентированных некоммерческих организаций, рассчитанного с учетом требований ч. 1.1 ст. 30 Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Доля закупок товаров, работ услуг у субъектов МСП в совокупном годовом объеме закупок у субъектов МСП и социально ориентированных некоммерческих организаций, рассчитанном с учетом требований части 1 статьи 30 Федерального закона  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» В Сосновском муниципальном районе, % | Не менее 15 | - | Заместитель Главы Сосновского муниципального района  Плюскова Н.Н. |
| 5.2. Утверждение схемы и порядка размещения нестационарных торговых объектов | 5.2.1. Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Изменения внесены, да/нет | Да | Нет | Заместитель Главы Сосновского муниципального района  Плюскова Н.Н. |
| 5.2.2. Утверждение порядка размещения нестационарных торговых объектов | Наличие разработанного и утвержденного порядка размещения нестационарных торговых объектов, да/нет | Да | Нет |
| 6 | Формирование системы налоговых льгот для субъектов МСП | На территории Сосновского муниципального района по состоянию на 31.03.2017 года доля индивидуальных предпринимателей, применяющих «налоговые каникулы», составляет 1,59%.  Доля индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения по состоянию на 31.03.2017 года, составляет 3,76%.  По состоянию на 31.03.2017 года индивидуальные предприниматели, воспользовавшиеся Законом Челябинской области от 25.12.2015 года №277-ЗО «Об установлении налоговой ставки при применении упрощённой системы налогообложения на территории Челябинской области» отсутствуют.  Для начисления арендной платы за землю на территории Сосновского муниципального района установлено льготное значение коэффициента К3, учитывающего категорию арендатора – 0,1. Этот коэффициент применяется при расчете арендной платы за землю, если вид деятельности субъекта МСП совпадает с разрешённым использованием земельного участка.  Расчёт арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в собственности Сосновского муниципального района, производится с учётом коэффициента К5 в размере 0,4, учитывающего вид деятельности арендатора, для субъектов МСП, занимающихся социально-значимыми видами деятельности. | | | | | | |
| 6.1. Вовлечение в предприниматель-  скую деятельность незанятого населения | 6.1.1. Проведение консультаций для начинающих предпринимателей либо граждан, планирующих заняться предпринимательской деятельностью | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Количество  Консультаций, ед. | 20 | 15 | Заместитель Главы Сосновского муниципального района  Плюскова Н.Н. |
| 6.1.2. Распростране-ние информации о возможностях и преимуществах предпринимательской деятельности посредством размещения в газете «Сосновская Нива» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Количество публикаций, ед. | 20 | 15 | Заместитель Главы Сосновского муниципального района  Плюскова Н.Н. |

Заместитель Главы Сосновского муниципального района Н.Н. Плюскова