СОГЛАСОВАНО:

И. о. Главы Полетаевского

Сельского поселения

__________/Ю. М. Бирюков/

План организационно-технических мероприятий по подготовке инженерной инфраструктуры

и жилищного фонда к отопительному сезону 2014-2015 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сметная стоимость | Начало работ | Окончание работ | Источник финансирования | Ответственные за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести техническое освидетельствование котлов | - | 05.05.14 | 10.05.14 | - | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 2 | Поверка контрольно-измерительных приборов всех котельных | 56 000 | 20.05.14 | 20.07.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 3 | Поверка газоанализаторов всех котельных | 25 000 | 20.05.14 | 20.07.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 4 | Косметический ремонт помещений котельных | 60 000 | 01.08.14 | 30.08.14 | Администр. Полетаевского с/поселения | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 5 | Уведомлений потребителей о предоставлении котельной №2 . Актов опресовки тепловых сетей. | - | 12.05.14 | 20.05.14 | ООО «ТЭМ» | Директор ООО «ТЭМ» Дедов В.Г. |  |
| 6 | Заменить задвижку dy 80 на опуске газопровода кот. №1 | 3 000 | 15.05.14 | 15.05.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 7 | Заменить задвижку dy 100 на ображке котла №4 | 4 000 | 20.05.14 | 20.05.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 8 | Отремонтировать сетевой насос №3 | 160 000 | 25.05.14 | 15.06.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 9 | Произвести очистку и ремонт трубной части котлов НР-18 № 1,2,3,4,5,6 | 50 000 | 15.05.14 | 20.06.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 10 | Произвести очистку подощеловых горелок котлов НР-18 | - | 01.06.14 | 10.07.14 | - | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 11 | Произвести ремонт обмуровки котлов НР-18 | 40 000 | 20.06.14 | 20.07.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 12 | Произвести ревизию автоматики безопасности АМКО-I | 20 000 | 20.05.14 | 20.08.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» | 418000 |
| 13 | Гидравлическое испытание котлов НР-18 |  | 21.06.14 | 23.06.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 14 | Отремонтировать автоматику управления котла «КВА Радон» № 1 | 60 000 | 20.05.14 | 20.06.14 | Администр. Полетаевского с/поселения | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 15 | Отремонтировать блок управления котельной ТКУ-0,8 | 28 000 | 20.05.14 | 20.06.14 | Администр. Полетаевского с/поселения | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 16 | Заменить электр. магнитный газовый клапан dy 80 на ГРУ котельной | 12 000 | 25.05.14 | 30.05.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 17 | Отревизировать автоматику на всех 4х котлах «КВА Радон» № 1 | 42 000 | 25.06.14 | 28.06.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 18 | Восстановить подачу холодной воды в помещении котельной | 17 000 | 01.07.14 | 20.07.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 19 | Запустить в работу водоподготовку сетей воды | 26 000 | 01.08.14 | 10.08.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 20 | Отревизировать и отремонтировать все оборудования в тепловом узле А.Б.К. | 22 000 | 01.06.14 | 10.07.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 21 | Гидравлическое испытание всей системы отопления |  | 25.07.14 | 28.07.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 22 | Приобретение и монтаж второго подпиточного насоса | 34 000 |  |  | Администр. Полетаевского с/поселения | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 23 | Ревизия запорной арматуры в котельной | 12 000 | 01.06.14 | 30.06.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 24 | Очистка газовых горелок котлов «Хопер-100» | 4 000 | 01.07.14 | 10.07.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 25 | Утеплить дымовую трубу |  | 01.08.14 | 15.08.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 26 | Отремонтировать пожарную и охранную сигнализацию | 37 000 | 25.07.14 | 10.08.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 27 | Смонтировать защиту от пожарной фазы | 12 000 | 20.05.14 | 30.05.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 28 | Отремонтировать водоподготовку «Комплексон-6» | 34 000 | 01.08.14 | 20.08.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 29 | Произвести гидравлическое испытание котлов и теплотрассы |  | 20.08.14 | 27.08.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 30 | Очистка дымоходов и боровов от золы и сажи | 8 000 | 01.06.14 | 15.06.14 | ООО «ТЭМ» | Мастер ООО «ТЭМ» Ворошилов А.Г. | 348000 |
| 31 | Очистка трубной части котлов НР-18 от накипи | 12 000 | 15.06.14 | 05.07.14 | ООО «ТЭМ» | Мастер ООО «ТЭМ» Ворошилов А.Г. |  |
| 32 | Ремонт обмуровки котлов НР-18 №1,2 | 7 000 | 05.07.14 | 25.07.14 | ООО «ТЭМ» | Мастер ООО «ТЭМ» Ворошилов А.Г. |  |
| 33 | Ремонт и ревизия запорной арматуры | 8 800 | 25.07.14 | 05.08.14 | ООО «ТЭМ» | Мастер ООО «ТЭМ» Ворошилов А.Г. |  |
| 34 | Ревизия сетевых насосов 2 шт. | 20 000 | 05.08.14 | 15.08.14 | ООО «ТЭМ» | Мастер ООО «ТЭМ» Ворошилов А.Г. |  |
| 35 | Гидравлическое испытание котлов и теплосетей |  | 15.08.14 | 20.08.14 | ООО «ТЭМ» | Мастер ООО «ТЭМ» Ворошилов А.Г. |  |
| 36 | Косметический ремонт помещений котельной | 12 000 | 15.08.14 | 30.08.14 | Администр. Полетаевского с/поселения | Мастер ООО «ТЭМ» Ворошилов А.Г. |  |
| 37 | Очистка дымоходов и боровов от золы и сажи | 8 000 | 15.07.14 | 20.07.14 | ООО «ТЭМ» | Мастер ООО «ТЭМ» Ворошилов А.Г. |  |
| 38 | Ремонт и ревизия запорной арматуры и насосов | 28 000 | 10.08.14 | 15.08.14 | ООО «ТЭМ» | Мастер ООО «ТЭМ» Ворошилов А.Г. |  |
| 39 | Гидравлическое испытание котлов и теплосетей |  | 20.08.14 | 23.08.14 | ООО «ТЭМ» | Мастер ООО «ТЭМ» Ворошилов А.Г. |  |
| 40 | Замена теплотрассы диам. 159 от ТК-3 до ТК-8 |  | 01.06.14 | 20.07.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 41 | Ревизия запорной арматуры теплокамер от кот №2 |  | 10.05.14 | 31.05.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 42 | Ревизия запорной арматуры теплокамер от кот №1 |  | 01.06.14 | 30.06.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| 43 | Ревизия запорной арматуры от кот. № 3,4 |  | 01.07.14 | 20.07.14 | ООО «ТЭМ» | Гл. инженер ООО «ТЭМ» |  |
| Промывка систем отопления жилых домов: |
| 44 | Молодежная 5 | 27 000 | 25.07.14 | 28.07.14 | ООО «ТЭМ» | Мастер участка Чемоданов В.В. |  |
| 45 | Молодежная 8 | 23 000 | 28.07.14 | 02.08.14 | ООО «ТЭМ» | Мастер участка Чемоданов В.В. |  |
| 46 | Полетаевская 42,44,46 | 59 000 | 03.08.14 | 08.08.14 | ООО «ТЭМ» | Мастер участка Чемоданов В.В. |  |
| 47 | Молодежная 1,2,3 Пионерская 1А | 87 000 | 08.08.14 | 13.08.14 | ООО «ТЭМ» | Мастер участка Чемоданов В.В. |  |
| 48 | Пионерская 1,2,4,2а,2б,3а | 108 000 | 14.08.14 | 20.08.14 | ООО «ТЭМ» | Мастер участка Чемоданов В.В. |  |
| 49 | Лесная 36,33,34 | 18 000 | 20.08.14 | 23.08.14 | ООО «ТЭМ» | Мастер участка Чемоданов В.В. | 417800 |
| 50 | Пионерская 26,28,30,32 | 92 000 | 24.08.14 | 28.08.14 | ООО «ТЭМ» | Мастер участка Чемоданов В.В. |  |
| 51 | Пионерская 10,12,14,16,18,20,22,24 | 144 000 | 28.08.14 | 05.09.14 | ООО «ТЭМ» | Мастер участка Чемоданов В.В. |  |
| 52 | Северная 65,66,68,70 | 30 000 | 02.09.14 | 07.09.14 | ООО «ТЭМ» | Мастер участка Чемоданов В.В. |  |
| 53 | Опрессовка системы отопления д/сад № 148 д. Бутаки | 23 000 | 01.08.14 | 05.08.14 | Отдел образования | Директор д/сада № 148 |  |
| 54 | Опрессовка системы отопления д/сад № 147 п.Полетаево | 23 000 | 03.08.14 | 07.08.14 | РЖД | Директор д/сада № 147 |  |
| 55 | Опрессовка системы отопления школа № 10 | 46 000 | 07.08.14 | 20.08.14 | Отдел образования | Директор школы |  |
| 56 | Опрессовка системы отопления амбулатория ЦРБ | 18 000 | 15.08.14 | 18.08.14 | Сосновская ЦРБ | Мастер участка Чемоданов В.В. | 376000 |
| 57 | Опрессовка системы отопления администрация Полетаевского с.п. | 3 700 | 20.08.14 | 23.08.14 | Администр. Полетаевского с/поселения | Мастер участка Чемоданов В.В. |  |
| 58 | Опрессовка системы отопления судебного участка | 3 700 | 24.08.14 | 25.08.14 | Госуд. Комитет по обеспеч. Деятельн. Мировых судей | Мастер участка Чемоданов В.В. |  |
| 59 | Опрессовка системы отопления помещение полиции п.Полетаево | 2 700 | 20.08.14 | 23.08.14 | Отдел МВД России в Сосновском р-не | Мастер участка Чемоданов В.В. |  |
| 60 | Опрессовка системы отопления магазинов ООО «Макс» | 7 000 | 24.08.14 | 30.08.14 | ООО «Макс» | ООО «Макс» |  |
| 61 | Опрессовка системы отопления магазин ИП Царького | 2 500 | 25.08.14 | 26.08.14 | ИП Царького | ИП Царького |  |
| 62 | Опрессовка системы отопления магазинов Полетаевского ПО | 2 500 | 27.08.14 | 28.08.14 | ПО Полетаево | ПО Полетаево | 398 100 |
|  | ИТОГО: | 1 581 900 |  |  |  |  |  |

Директор ООО «ТеплоЭнергоМастер»        _____________________            В. Г. Дедов

СОГЛАСОВАНО:

И. о. Главы Полетаевского

Сельского поселения

__________/Ю. М. Бирюков/

Фактически выполнено по плану организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2013-2014

объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сметная стоимость | Начало работ | Окончание работ | Источник финансирования | Ответствен нные за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт конвективной части котлов № 1,3,5,6 НР-18 в газовой котельной № 1 после тех.осведетельствования и замена котлов № 2,4 | 462000 | 06.04.2013 | 31.08.2013 | Администрация Полетаевского с/поселения | ООО «ТЭМ» | Выполнено |
| 2 | Капитальный ремонт здания котельной № 1 | 170000 | 06.04.2013 | 31.08.2013 | Администрация Полетаевского с/поселения | ООО «ТЭМ» |  |
| 3 | Замена котлов № 2, 4 газовой котельной № 1 | 103397947 | 06.04.2013 | 31.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» |  |
| 4 | Чистка и ремонт № 1,3,5 котлов/горок котельной № 1 | 90000 | 06.04.2013 | 31.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» | Выполнено |
| 5 | Замена задвижек на котлах № 5,6 котельной № 1 |  | 06.04.2013 | 31.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» |  |
| 6 | Ремонт задвижек котлов № 1,2,3,4 котельной № 1 | 12000 | 06.04.2013 | 31.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» |  |
| 7 | Ремонт или замена запорных газовых кранов: 6 - диаметром 50 мм и 12 - диаметром 40 мм в котельной № 1 | 38000 | 06.04.2013 | 31.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» |  |
| 8 | Замены фильтра для очистки газа на ГРУ в котельной № 1 | 1200 | 06.04.2013 | 31.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» |  |
| 9 | Ремонт проводки в котловом зале в котельной № 1, 2, 3, 4, 5, ОСК № 1, ОСК № 2 | 14000 | 06.04.2013 | 31.08.2013 | ООО «МДК Ремстрой» | ООО «МДК Ремстрой» | Выполнено 2,3,4,5 |
| 10 | Ремонт канализации котлов № 2,3, 4, 5 в котельной № 1 | 8000 | 06.04.2013 | 31.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» |  |
| 11 | Ремонт запорной арматуры систем водоснабжения и отопления в котельной № 1 | 64000 | 06.04.2013 | 31.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» |  |
| 12 | Замена задвижек на подпитке диаметром 50 мм 2 шт. в котельной № 1 | 8000 | 06.04.2013 | 31.08.2013 | Администрация Полетаевского с/поселения | ООО «ТЭМ» | Выполнено |
| 13 | Замена задвижек диаметром 150 мм 2 шт. в котельной № 1 | 13000 | 06.04.2013 | 31.08.2013 | Администрация Полетаевского с/поселения | ООО «ТЭМ» |  |
| 14 | Замена или ремонт сетевого насоса по 1 шт. в котельной № 1 | 284000 | 06.04.2013 | 31.08.2013 | Администрация Полетаевского с/поселения | ООО «ТЭМ» |  |
| 15 | Ревизия и ремонт резервной емкости в котельной № 1 | 6000 | 06.04.2013 | 31.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» |  |
| 16 | Ревизия, замена или ремонт обратнозапорных клапанов 2 шт. в котельной № 1 | 44100 | 06.04.2013 | 31.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» | выполнено |
| 17 | Ремонт подкачивающего насоса холодной воды в котельной № 1 | 60000 | 06.04.2013 | 31.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» | выполнено |
| 18 | Ревизия задвижек на теплотрассе в котельной № 1 | 22100 | 06.04.2013 | 31.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» |  |
| 19 | Ремонт и поверка приборов давления и термосигнализаторов в котельной № 1 | 34000 | 06.04.2013 | 31.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» | Выполнено |
| 20 | Ремонт рассекателей пламени на горелках БИК) в котельной № 1 |  | 06.04.2013 | 31.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» | выполнено |
| 21 | Ремонт и ревизия котла № 1,2,3,4,5,6 НР-18 в газовой котельной № 2 | 1033979-47 | 06.04.2013 | 06.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» |  |
| 22 | Замена конвективной части котлов № 4, 5, 6 НР-18 в газовой котельной № 2 после тех.осведетельствования | 900000 | 05.05.2013 | 31.08.2013 | Обл. бюджет | ООО «ТЭМ» | Выполнено 1,3,4 |
| 23 | Ремонт конвективной части котлов № 1, 2. 3 НР-18 в газовой котельной № 2 после тех.осведетельствования | 154000 | 06.04.2013 | 31.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» | Выполнено |
| 24 | Ремонт конвективной части котлов № 1,2,3,4,5,6 НР-18 в газовой котельной № 1 после тех.осведетельствования | 46200 | 20.04.2013 | 30.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» |  |
| 25 | Ремонт котла № 1 НР-18 для угольной котельной № 3 | 77000 | 10.05.2013 | 31.08.2013 | Администрация Полетаевского с/поселения | ООО «ТЭМ» |  |
| 26 | Ревизия сетевых насосов в газовой котельной № 1, 2 | 60000 | 12.05.2013 | 10.06.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» |  |
| 27 | Замена подпиточных насосов в газовых котельных № 1,2 | 420000 | 10.06.2013 | 10.07.2013 | Администрация Полетаевского с/поселения | ООО «ТЭМ» |  |
| 28 | Ремонт змеевика подогрева воды резервной емкости 50 м3 в газовой котельной № 1 | 5000 | 10.06.2013 | 20.07.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» |  |
| 29 | Замена котла № 2 НР-18 в угольной котельной № 3 | 450000 |  | 25.07.2013 | Администрация Полетаевского с/поселения | ООО «ТЭМ» |  |
| 30 | Ремонт обратных и предохранительных клапанов в котельных Полетаевского с/п | 84000 | 01.07.2013 | 01.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» | выполнено |
| 31 | Косметический ремонт котельных № 2,3,4,5 Полетаевского с/п | 286000 | 01.08.2013 | 20.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» |  |
| 32 | Поверка контрольно-измерительных приборов | 183000 | 10.06.2013 | 10.05.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» | Выполнено |
| 33 | Снятие газоанализатора и его поверка | 80000 | 10.06.2013 | 10.05.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» | выполнено |
| 34 | Поверка приборов газоизмерительного комплекса | 34000 | 10.05.2013 | 10.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» | выполнено |
| 35 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | 22100 | 10.05.2013 | 30.07.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» |  |
| 36 | Ремонт вытяжной вентиляции | 30000 | 10.05.2013 | 30.09.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» |  |
| 37 | Ремонт (разборка, чистка, обмуровка) котлов | 125000 | 10.05.2013 | 30.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» | выполнено |
| 38 | Опрессовка котлов и теплотрасс | 100000 | 10.05.2013 | 30.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» |  |
| 39 | Шурфовка теплотрассы | 204000 | 10.05.2013 | 30.07.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» | Выполнено |
| 40 | Ремонт борова и основания вытяжных труб | 50000 | 10.05.2013 | 20.09.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» |  |
| 41 | Утепление резервной емкости | 5000 | 10.05.2013 | 30.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» |  |
| 42 | Ревизия электроустановок | 250000 | 10.05.2013 | 30.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» |  |
| 43 | Установка подпиточного насоса блочной котельной ОСК № 1 | 75000 | 10.05.2013 | 30.09.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» |  |
| 44 | Ремонт сигнализации |  | 10.05.2013 | 30.09.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» |  |
| 45 | Замена котла п. Бутаки | 100000 | 10.05.2013 | 30.09.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» |  |
| 46 | Восстановление автоматизации и сигнализации на ОСК № 1 | 50000 | 10.05.2013 | 30.09.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» |  |
| 47 | Гидравлическая и термическая опрессовка т/трасс Полетаевского с/п | 95000 | 30.05.2013 | 10.06.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» |  |
| 48 | Уведомление потребителей, имеющих ведомственные сети о подготовке к отопительному сезону 2013-2014 гг.и сдаче актов опрессовки в техотдел ООО «ТЭМ» | 2000 | 12.05.2013 | 01.06.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» | выполнено |
| 49 | Замена т/трассы Ду 100 L-42м от ТК 14 до ТК 16 газовой котельной № 1 | 28107 | 10.05.2013 | 20.06.2013 | Обл. бюджет | ООО «ТЭМ» |  |
| 50 | Замена теплотрассы Ду 150 L-42м от газовой котельной №1 до дома № 8 по ул. Молодежная | 205518 | 10.05.2013 | 01.07.2013 | Обл. бюджет | ООО «ТЭМ» |  |
| 51 | Замена теплотрассы Ду 150от ТК 8 до дома №30 по ул. Пионерской газовой котельной № 2 | 244199 | 10.05.2013 | 20.07.2013 | Обл. бюджет | ООО «ТЭМ» |  |
| 52 | Замена теплотрассы Ду 76 от ТК 19 до д/сада № 147 газовой котельной №1 | 24551 | 15.05.2013 | 30.07.2013 | Обл. бюджет | ООО «ТЭМ» |  |
| 53 | Ревизия запорной арматуры в тепловых камерах | 90000 | 15.06.2013 | 20.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» | выполнено |
| 54 | Замена водовода от газовой котельной № 1 до Молодежной 8 | 1600000 | 10.05.2013 | 01.07.2013 | Областной бюджет | ООО «ТЭМ» |  |
| 55 | Гидропневмопромывка систем отопления сетей к жилым домам: |  |  |  |  |  |  |
| 56/1 | Молодежная 5 | 27000 | 28.07.2013 | 01.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» | Выполнено |
| 57/2 | Молодежная 8 | 23000 | 01.08.2013 | 03.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» | выполнено |
| 58/3 | Пионерская 1а | 23000 | 02.08.2013 | 04.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» | Выполнено |
| 59/4 | Полетаевская 42,44,46 | 59000 | 04.08.2013 | 10.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» | Выполнено |
| 60/5 | Пионерская 1,2,4,2а,2б,3а | 108000 | 08.08.2013 | 12.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» | выполнено |
| 61/6 | Пионерская 26,28,30,32 | 92000 | 10.08.2013 | 20.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» | Выполнено |
| 62/7 | Пионерская 10,12,14,16,18,20,22,24 | 144000 | 20.08.2013 | 28.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» | Выполнено |
| 63/8 | Молодежная 1,2,4 | 59000 | 29.08.2013 | 31.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» | выполнено |
| 64/9 | Лесная 36а, 33, 34 | 18000 | 29.08.2013 | 31.08.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» | Выполнено |
| 65 | Опрессовка систем отопления д/сада № 148 д.Бутаки | 23000 | 01.08.2013 | 10.08.2013 | Отдел образов. | ООО «ТЭМ» | Выполнено |
| 66 | Опрессовка систем отопления д/сада № 147 д.Полетаево | 23000 | 03.08.2013 | 12.08.2013 | РЖД | ООО «ТЭМ» | выполнено |
| 67 | Опрессовка систем отопления школы № 10 | 27000 | 07.08.2013 | 20.08.2013 | Отдел образ. | ООО «ТЭМ» | Выполнено |
| 68 | Опрессовка систем отопления амбулатории ЦРБ | 18000 | 15.08.2013 | 22.08.2013 | Сосновская ЦРБ | ООО «ТЭМ» | Выполнено |
| 69 | Опрессовка систем отопления администрации Полетаевского с/п | 3700 | 15.08.2013 | 22.08.2013 | Администрация Полет. с/п | ООО «ТЭМ» | выполнено |
| 70 | Опрессовка систем отопления судебного участка | 3700 | 20.08.2013 | 25.08.2013 | Гос комитет по обеспечению деятельности мир. судей Чел. области | ООО «ТЭМ» | Выполнено |
| 71 | Опрессовка систем отопления помещения полиции Полетаевского поселения | 2700 | 20.08.2013 | 25.08.2013 | Отдел МВД России по Сосносвкому району | ООО «ТЭМ» | Выполнено |
| 72 | Опрессовка систем отопления магазины ООО «МАКС» | 7000 | 23.08.2013 | 28.08.2013 | ООО «МАКС» | ООО «ТЭМ» | выполнено |
| 73 | Опрессовка систем отопления магазины ИП Царькова | 2500 | 23.08.2013 | 29.08.2013 | ИП Царькова | ООО «ТЭМ» | Выполнено |
| 74 | Опрессовка систем отопления магазины Полетаевского ПО | 2500 | 23.08.2013 | 29.08.2013 | Полетаевское ПО | ООО «ТЭМ» | Выполнено |
| 75 | Опрессовка систем отопления домов № 65, 66, 68, 70 по ул. Северная | 30000 | 24.05.3013 | 01.06.2013 | ООО «ТЭМ» | ООО «ТЭМ» | выполнено |

Затрачено собственных средств 1 781 100 рублей

Директор ООО «ТеплоЭнергоМастер»

Дедов В.Г.