**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«Развитие социальной защиты населения в Сосновском муниципальном районе» на 2018-2020 годы,

Утвержденной Постановлением администрации Сосновского муниципального района от 27.12.2017 года № 4607

Ответственный исполнитель:

Управление социальной защиты населения

администрации Сосновского муниципального района

Отчетный год – 2019

Дата составления отчета – 27.03.2020

Подготовлен Е.Е. Сафиной,

Заместителем начальника Управления

администрации Сосновского муниципального района

тел.: 8-351-44-90-1-30

электронный адрес: USZN11@minsoc74.ru

 Начальник Управления

 социальной защиты населения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Спесивцева

2020 год

Муниципальная программа «Развитие социальной защиты населения в Сосновском муниципальном районе» на 2018-2020 годы реализуется с учетом разработанных и утвержденных индикативных показателей, в рамках программных мероприятий.

Таблица 1

Основные результаты

реализации муниципальной районной программы,

достигнутые в отчетном, 2019-м году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Развитие социальной защиты населения в Сосновском районе» на 2018-2020 годы | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Сосновского муниципального района Челябинской области; совершенствование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан |  | Социальная поддержка и социальная защита отдельных категорий граждан на территории Сосновского муниципального района |
| Цель: повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства. |
| 1 |  | Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки по состоянию на 2019 год | Запланирован объем денежных средств на сумму 301501646,71 Фактический результат – выплаты произведены в полном объеме - 100% |  |
| 2 |  | Доля объема направленных в местные бюджеты субсидий на организацию работы органов УСЗН, предусмотренного в областном бюджете, по состоянию на 31 декабря 2019 года | Индикатор 100% (направлено 95,28% средств областного бюджета), фактический результат 100% (реализация программных мероприятий, на которые предусмотрено финансирование) | Созданы необходимые условия работы системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан в Сосновском районе |
| 3 |  | Доля приоритетных объектов и услуг, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов и услуг. | Индикативные показатели – 40%, /66,6%, фактический результат 100% | Обеспечена доступность объектов, включенных в реестр адаптации  |

Таблица 2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие социальной защиты населения в Сосновском районе на 2018-2020 годы» в 2019 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному - [201](#P446)8 | отчетный год 2018 |
| план [<\*\*>](#P447) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие социальной защиты населения в Сосновском районе» на 2018-2020 годы» |
| 1 | Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки по состоянию на 2018 год | %  | Нет индикатора | 100% | 100% |  |
| 2 | Доля объема направленных в местные бюджеты субсидий на организацию работы органов УСЗН, предусмотренного в областном бюджете, по состоянию на 31 декабря 2017 года | % | Нет индикатора | 100% | 100% |  |
| 3 | Доля приоритетных объектов и услуг, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов и услуг. | % | 30% (объекты Управления образования); 100% (объекты отдела Культуры) | 40% (объекты Управления образ-я); 66,6% (объекты отдела Культуры) | 100% (объекты Управления образования); 100% (объекты отдела Культуры) |  |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

<\*\*> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

Таблица 4

Перечень

мероприятий подпрограмм муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п [<\*>](#P630) | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты [<\*\*\*\*>](#P633) | Выполнено/не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма"Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных социально- незащищенных категорий граждан в Сосновском муниципальном районе"** муниципальной программы «Развитие социальной защиты населения в Сосновском районе» на 2018-2020 годы» |
| 1. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата в соответствии с [Законом Челябинской области от 30.11.2004 г. N 327-ЗО "О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области"](http://docs.cntd.ru/document/424078958) | X | 01.01.2019 | 27.12.2019 | 01.01.2019 | 27.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2019 | X | 27.12.2019 | X | X | выполнено |
| 2. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата в соответствии с [Законом Челябинской области от 28.10.2004 г. N 282-ЗО "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области"](http://docs.cntd.ru/document/802022812) | Х | 01.01.2019 | 27.12.2019 | 01.01.2019 | 27.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2019 | X | 27.12.2019 | Х | Х | выполнено |
| 3. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата в соответствии с [Законом Челябинской области от 29.11.2007 г. N 220-ЗО "О звании "Ветеран труда Челябинской области"](http://docs.cntd.ru/document/819032155) | Х | 01.01.2019 | 27.12.2019 | 01.01.2019 | 27.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2019 | X | 27.12.2019 | X | X | выполнено |
| 4. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата в соответствии с [Законом Челябинской области от 24.08.2016 г. N 396-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц"](http://docs.cntd.ru/document/432997584) | Х | 01.01.2019 | 27.12.2019 | 01.01.2019 | 27.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2019 | X | 27.12.2019 | X | X | выполнено |
| 5. | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с [Законом Челябинской области от 25.01.1996 г. N 16-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области"](http://docs.cntd.ru/document/438961348) | Х | 01.01.2019 | 27.12.2019 | 01.01.2019 | 27.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2019 | X | 27.12.2019 | X | X | выполнено |
| 6. | Мероприятие: Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с [Законом Челябинской области от 25.01.1996 г. N 16-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области"](http://docs.cntd.ru/document/438961348) | Х | 01.01.2019 | 27.12.2019 | 01.01.2019 | 27.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2019 | X | 27.12.2019 | X | X | выполнено |
| 7. | Мероприятие: Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Х | 01.01.2019 | 27.12.2019 | 01.01.2019 | 27.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2019 | X | 27.12.2019 | X | X | выполнено |
| 8. | Мероприятие: Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | Х | 01.01.2019 | 27.12.2019 | 01.01.2019 | 27.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2019 | X | 27.12.2019 | X | X | выполнено |
| 9. | Мероприятие: Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, осуществлявшим полномочия Главы района, Председателя Собрания депутатов района на постоянной основе, в соответствии с Решением собрания депутатов Сосновского муниципального района от 17.08.2011г. № 243 «О Положениях «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Сосновского муниципального района»,Решением собрания депутатов Сосновского муниципального района от 15.10.2014г. № 884 «О Положении «О порядке установления, перерасчета и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, осуществлявшим полномочия Главы Сосновского муниципального района, Председателя Собрания депутатов Сосновского муниципального района на постоянной основе» | Х | 01.01.2019 | 27.12.2019 | 01.01.2019 | 27.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2019 | X | 27.12.2019 | X | X | выполнено |
| 10. | Мероприятие: Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации | Х | 01.01.2019 | 27.12.2019 | 01.01.2019 | 27.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2019 | X | 27.12.2019 | X | X | выполнено |
| 11. | Мероприятие: Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | Х | 01.01.2019 | 27.12.2019 | 01.01.2019 | 27.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2019 | X | 27.12.2019 | X | X | выполнено |
| 12. | Мероприятие: Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Х | 01.01.2019 | 27.12.2019 | 01.01.2019 | 27.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2019 | X | 27.12.2019 | X | X | выполнено |
| 13. | Мероприятие: Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с [Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"](http://docs.cntd.ru/document/901817083) | Х | 01.01.2019 | 27.12.2019 | 01.01.2019 | 27.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2019 | X | 27.12.2019 | X | X | выполнено |
| 14. | Мероприятие: Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области от 28.10.2004г. № 299-ЗО «О пособии на ребенка» | Х | 01.01.2019 | 27.12.2019 | 01.01.2019 | 27.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2019 | X | 27.12.2019 | X | X | выполнено |
| 15. | Мероприятие: Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской области от 30.08.2012г. № 371-ЗО «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет» | Х | 01.01.2019 | 27.12.2019 | 01.01.2019 | 27.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2019 | X | 27.12.2019 | X | X | выполнено |
| 16. | Мероприятие: Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области от 27.10.2005г. № 417-ЗО «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» | Х | 01.01.2019 | 27.12.2019 | 01.01.2019 | 27.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2019 | X | 27.12.2019 | X | X | выполнено |
| 17. | Мероприятие: Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей | Х | 01.01.2019 | 27.12.2019 | 01.01.2019 | 27.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2019 | X | 27.12.2019 | X | X | выполнено |
| 18. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области от 31.03.2010г. № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» | Х | 01.01.2019 | 27.12.2019 | 01.01.2019 | 27.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2019 | X | 27.12.2019 | X | X | выполнено |
| 19. | Мероприятие: Возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области от 27.10.2005г. № 410-ЗО «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение» | X | 01.01.2019 | 27.12.2019 | 01.01.2019 | 27.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2019 | X | 27.12.2019 | X | X | выполнено |
| 20. | Мероприятие: Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Решением собрания депутатов Сосновского муниципального района от 20.12.06г. № 357 | Х | 01.01.2019 | 27.12.2019 | 01.01.2019 | 27.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2019 | X | 27.12.2019 | X | X | выполнено |
| 21. | Мероприятие: Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме) в соответствии с Законом Челябинской области от 25.01.1996г. № 16-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» | Х | 01.01.2019 | 27.12.2019 | 01.01.2019 | 27.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2019 | X | 27.12.2019 | X | X | выполнено |
| 22. | Мероприятие Субсидии некоммерческим организациям , осуществляющим поддержку ветеранов(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | Х | 01.01.2019 | 27.12.2019 | 01.01.2019 | 27.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2019 | X | 27.12.2019 | X | X | выполнено |
| 23. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата в соответствии с ЗЧО «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» | Х | 01.01.2019 | 27.12.2019 | 01.01.2019 | 27.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2019 | X | 27.12.2019 | X | X | выполнено |
| **Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан в Сосновском муниципальном районе»** муниципальной программы «Развитие социальной защиты населения в Сосновском районе» на 2018-2020 годы» |
| 1. | Мероприятие: Финансовое обеспечение выполнения функций УСЗН | Х | 01.01.2019 | 27.12.2019 | 01.01.2019 | 27.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | выполнено |
| 2. | Мероприятие: Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области на организацию работы органов управления социальной защиты населения | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | выполнено |
| 3. | Мероприятие: Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | выполнено |
| 4. | Мероприятие: Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, на иные цели, в соответствии с порядком, утвержденным Администрацией Сосновского муниципального района | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | выполнено |
| 5. | Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных УСЗН муниципальных казенныхучреждений | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | выполнено |
| **Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе»** муниципальной программы «Развитие социальной защиты населения в Сосновском районе» на 2018-2020 годы» |
| 1. | Мероприятие: Адаптация входной зоны УСЗН: приобретение и монтаж входной двери с учетом требований доступности для инвалидов и маломобильных групп населения | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Адаптировать входную зону | Адаптирована | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P632) | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P633) | УСЗН | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X | выполнено |
| 2. | Мероприятие: Адаптация здания КЦСОН для инвалидов и маломобильных групп населения | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Приобретение светозвуковых маяков для улицы и здания | Приобретены светозвуковые маяки | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P633) | УСЗН | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | выполнено |
| 3. | Мероприятие: Проведение культурно-реабилитационных мероприятий на базе отделения дневного пребывания МУ КЦСОН | Х | 20.01.2019 | 27.12.2019 | 20.01.2019 | 27.12.2019 | Провести культурно-реабилитационные мероприятия140 участников | Мероприятия проведены140 участников | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P633) | УСЗН | X | 28.12.2018 | X | 28.12.2018 | X | X | выполнено |
| 4. | Мероприятие: Предоставление услуги «Социальное такси» | Х | 09.01.2019 | 27.12.2019 | 09.01.2019 | 27.12.2019 | Предоставление услуги: 495 услуг | Услуги предоставления «Социального такси» оказаны495 услуг | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P633) | УСЗН | X | 30.11.2019 | X | 30.11.2019 | X | X | выполнено |
| 5. | Мероприятие: Развитие социального пункта проката технических средств реабилитации для временного обеспечения инвалидов, а также лиц, перенесших травмы, хирургические операции, страдающих заболеваниями и нуждающихся в технических средствах на период выздоровления, на основании заключения (справки) лечебно-профилактического учреждения (приобретение стульев, сидений и ступеней для ванны, приспособлений для детей с ДЦП - вертикали-заторы, приспособления для купания, ходунки) | Х | 01.02.2019 | 30.11.2019 | 01.02.2019 | 30.11.2019 | Приобретение специального оборудования | Приобретены ортопедические матрасы и подушки | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P633) | УСЗН | X | 30.11.2019 | X | 30.11.2019 | X | X | выполнено |
| 6. | Мероприятие: Пополнение комнаты социально-бытовой адаптации техническими средствами реабилитации  | Х | 01.02.2019 | 30.11.2019 | 01.02.2019 | 30.11.2019 | приобретение санитарно-гигиенических средств для ухода за лежачими больными | Приобретены санитарно-гигиенические средства для ухода за лежачими больными | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P633) | УСЗН | X | 30.11.2019 | X | 30.11.2019 | X | X | выполнено |
| 7. | Мероприятие: Приобретение оборудования для занятий адаптивной физкультурой для детей-инвалидов. | Х | 01.02.2019 | 30.11.2019 | 01.02.2019 | 30.11.2019 | приобретение светового и тактильно-развивающего оборудования для детей-инвалидов | Приобретены световое и тактильно-развивающее оборудование для детей-инвалидов. | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P633) | УСЗН | X | 30.11.2019 | X | 30.11.2019 | X | X | выполнено |
| 8. | Мероприятие: Адаптация зданий для доступа инвалидов и МГН с целью создания безбарьерной среды в дошкольных и общеобразовательных учреждениях | Х | 03.05.2019 | 30.09.2019 | 03.05.2019 | 30.09.2019 | Установка пандуса на входной группе | Пандус установлен | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P633) | Управление образования | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | выполнено |
| 9. | Мероприятие: Адаптация учреждений культуры для доступа инвалидов и МГН  | Х | 03.05.2019 | 30.09.2019 | 03.05.2019 | 30.09.2019 | Приобретение и установка системы вызова в районной библиотеке | Приобретена и установлена системы вызова в районной библиотеке | Выполнено100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P633) | Отдел культуры | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X | выполнено |
| Итого по муниципальной программе:количество мероприятий 37, из них:выполненных: 37невыполненных: 0 |

--------------------------------

<\*> Номера мероприятий [таблицы 4](#P533) должны совпадать с номерами мероприятий [таблицы 5](#P637).

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

<\*\*\*> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

<\*\*\*\*> Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы.

Таблица 5

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план 2019 | факт 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие социальной защиты населения в Сосновском районе» на 2018-2020 годы» | всего: | 301 501,65 | 301 501,65 | нет |
| федеральный бюджет | 92 966,30 | 92 966,30 | нет |
| областной бюджет | 202 056,31 | 202 056,31 | - |
| муниципальный бюджет | 6 479,04 | 6 479,04 | нет |
| внебюджетные источники <\*\*\*> | 0,00 | 0,00 | - |

Таблица 6

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 года | сводная бюджетная роспись на 1 января 2020 года,  | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие социальной защиты населения Сосновском районе» на 2018-2020 годы» | Всего: 3 | 301501,65 | 301501,65 | 301501,65 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление социальной защиты населения администрации Сосновского муниципального района | 301371,65 | 301371,65 | 301371,65 |
| Соисполнители: 1) Управление образования администрации Сосновского муниципального района2) Отдел культуры администрации Сосновского муниципального района | 10030 | 10030 | 10030 |

Таблица 6-1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2019 год Муниципальная программа «Развитие социальной защиты населения в Сосновском районе» на 2018-2020 годы». Ответственный исполнитель - Управление социальной защиты населения администрации Сосновского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1. | Постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 24.12.2019 года № 2443 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 27.12.2017 года № 4607» | В системе программных мероприятий «Объем финансирования на 2019 год» сумму 370,0 тыс. рублей заменить на 313,17 тыс. рублей | Передвижение денежных средств внутри программы и передвижение денежных средств в бюджет района для реализации более эффективных социальных проектов. |

Таблица 7

Сведения

о достижении ожидаемых результатов реализации

муниципальной программы за \_2019\_ год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (ожидаемого результата за весь период реализации муниципальной программы) [<\*>](#P884) | Единица измерения | Значения показателей (ожидаемых результатов за весь период реализации муниципальной программы) | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии отклонений) |
| начало реализации муниципальной программы [<\*\*>](#P885) | отчетный период |
| план [<\*\*\*>](#P886) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие социальной защиты населения в Сосновском районе» на 2018-2020 годы». |
| 1 | Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки по состоянию на 2018 год | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | Доля объема направленных в местные бюджеты субсидий на организацию работы органов УСЗН, предусмотренного в областном бюджете, по состоянию на 31 декабря 2017 года | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Доля приоритетных объектов и услуг, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов и услуг. | % | 10 | 10 | 10 | - |

--------------------------------

<\*> При отсутствии предусмотренных муниципальной программой ожидаемых результатов приводятся индикативные показатели на конец периода реализации муниципальной программы.

<\*\*> Приводится фактическое значение показателя на начало периода реализации муниципальной программы.

<\*\*\*> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

<\*\*\*\*> Если ожидаемые результаты не предусматривают разбивку по подпрограммам, ведомственным целевым программам, направлениям отдельных мероприятий, то показатели указываются в целом по муниципальной программе.

Таблица 9

Информация

о степени достижения целей и задач

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограмммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цели, задачи | Результаты, достигнутые за весь период реализации муниципальной программы (ожидаемые результаты (план) [<\*>](#P992)/результаты (факт) | Выводы о полноте достижения цели. Если цели и задачи реализации муниципальной программы не достигнуты, то указываются причины их недостижения | Последствия недостижения целей и задач (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие социальной защиты населения в Сосновском районе» на 2018-2020 годы». | Цель программы:Повышение и качества жизни граждан, нуждающихся в защите государства.Задачи:Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Сосновского муниципального района.Совершенствование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан.Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. | Достижение цели и задач программы подтверждаются достигнутыми индикативными показателями | Цели и задачи муниципальной программы разработаны с учетом концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года, а также стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года. | - |

--------------------------------

<\*> Ожидаемые результаты, предусмотренные муниципальной программой.

Расчет показателей для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Расчет показателей для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие социальной защиты населения в Сосновском районе» на 2018-2020 годы», за 2019 отчетный год.

1. Степень реализации мероприятий рассчитывается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм=Мв/М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, СРм=37/37=1, что свидетельствует о эффективности реализации мероприятий.

1. Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз=Зф/Зп, где:

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Таким образом, Ссуз=301501,65/301501,65=1, что соответствует запланированному уровню расходов.

1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис=СРм/Ссуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов.

Таким образом, Эис=6479,04/6479,04=1, что свидетельствует о высокой эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

1. Для определения степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы по следующей формуле:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз=Змпф / Змпп;

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз=Змпп / Змпф, где

СДмппз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи мероприятий муниципальной программы;

Змпф – значение показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое;

Змпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

а) Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки по состоянию на 2019 год:

СДмппз=301 501,65/301 501,65=1;

б) Обеспеченность субсидией на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме:

СДмппз=1438,0/1438,0=1;

в) Удельный вес семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, обратившихся за назначением субсидии и имеющих право на ее назначение на территории Сосновского района Челябинской области:

СДмппз=1395/1395=1;

г) Удельный вес граждан, подвергшихся воздействию радиации, которым выплачены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за выплатой мер социальной поддержки:

СДмппз=593/593=1;

д) Доля объема направленных в местные бюджеты субсидий на организацию работы органов УСЗН от общего объема субсидий на организацию работы органов УСЗН, предусмотренного в областном бюджете, по состоянию на 31.12.2019:

СДп/ппз=44023,9/44023,9=1;

е) Доля организаций, включенных в реестр первоочередных объектов социальной инфраструктуры, в которых созданы условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, от общей численности организаций и учреждений района в реестре Программы:

СДп/ппз=3/3=1;

1. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп=∑СДмппз / M, где

СРмп – степень реализации муниципальной программы

СДмппз – степень достижения планового показателя целей и задач;

M – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

Таким образом, СРмп=6/6=1, что соответствует эффективности реализации муниципальной программы.