

**Выборы депутатов Собрания депутатов Сосновского муниципального района 13 сентября 2020 года**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

 **СОСНОВСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  «19» июня 2020 года |   |  № 121/567 |  |

с. Долгодеревенское

***Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Собрания депутатов Сосновского муниципального района шестого созыва***

На основании статьи 26 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 12 закона Челябинской области «Об избирательных комиссиях в Челябинской области» территориальная избирательная комиссия Сосновского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Собрания депутатов Сосновского муниципального района шестого созыва.

2. Разместить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Собрания депутатов Сосновского муниципального района шестого созыва на странице «Территориальная избирательная комиссия Сосновского района» официального сайта администрации Сосновского муниципального района.

Председатель территориальной

избирательной комиссии Т.Б. Корниенко

Секретарь территориальной

избирательной комиссии И.М. Щастливая

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден решением избирательнойкомиссии Сосновского районаот 19.06.2020 года № 121/567Принятие Собранием депутатов Сосновского муниципального района о назначении выборов - 17 июня 2020 годаОфициальное опубликованиев средствах массовой информациирешения о назначении выборов – 19 июня 2020 года |
|  |  |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Сосновского муниципального района шестого созыва

по избирательным округам №1 - №21

День голосования - 13 сентября 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п. п. | Содержание мероприятия | Срокиисполнения | Исполнители |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 1 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 3 августа 2020 года  (не позднее, чем за 40 дней до дня голосования) | Глава Сосновского муниципального района |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 2 | Представление сведений о зарегистрированных избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | После назначения дня голосования, но не позднее 14 июля 2020 года | Глава Сосновского муниципального района |
| 3 | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений, а за 10 и менее дней до дня голосования - ежедневно | Глава Сосновского муниципального района |
| 4 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | С 22 августа по 1 сентября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия  |
| 5 | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее2 сентября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия  |
| 6 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | Со 2 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 7 | Уточнение списков избирателей | После получения списков избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 8 | Направление в территориальную либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей | Со 2 сентября 2020 года -ежедневно | Избирательная комиссия Челябинской области, Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, орган записи актов гражданского состояния, военный комиссар, глава Сосновского муниципального района, суды |
| 9 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | 12 сентября 2020 года (не позднее 18-00 по местному времени) | Участковые избирательные комиссии |
| 10 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | 12 сентября 2020 года(после подписания списка избирателей) | Участковые избирательные комиссии |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
| 11 | Подготовка и направление запроса в Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области о политических партиях, их региональных отделениях, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | В день принятия решений о назначении выборов  | Территориальная избирательная комиссия |
| 12 | Опубликование в газете и размещение на сайте в сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | Не позднее 23 июня 2020 года | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
| 13 | Направление в территориальную избирательную комиссию списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений | Не позднее 23 июня 2020 года | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 14 | Самовыдвижение кандидатов  | Не ранее 19 июня 2020 года и не позднее 09 июля 2020 года (до 18 часов по местному времени)(со дня официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени) | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 15 | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Не ранее 19 июня 2020 года и не позднее 09 июля 2020 года (до 18 часов по местному времени)(со дня официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени) | Избирательные объединения |
| 16 | Представление в территориальную избирательную комиссию документов на выдвижение при самовыдвижении кандидатов, при выдвижении кандидатов избирательными объединениями  | Не ранее 19 июня 2020 года и не позднее 09 июля 2020 года (до 18 часов по местному времени)(со дня официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени) | Кандидаты  |
| 17 | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов  | В день поступления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия |
| 18 | Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам  | В трехдневный срок с момента представления документов | Территориальная избирательная комиссия |
| 19 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата  | Со дня, следующего за днем уведомления о выдвижении кандидата | Кандидаты |
| 20 | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов  | Не ранее 10 июля 2020 года и не позднее 19 июля 2020 года (до 18 часов по местному времени)Не ранее чем через 21 день и не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени | Кандидаты  |
| 21 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или не соблюдения требований Закона к оформлению представленных документов | Не позднее чем за три дня до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  | Территориальная избирательная комиссия |
| 22 | Извещение кандидата о результатах проверки подписных листов (передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов) | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
| 23 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные для регистрации | Не позднее чем за один день до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты  |
| 24 | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее чем вдесятидневный срок со дня приема необходимых для регистрации документов | Территориальная избирательная комиссия |
| 25 | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах  | В течение 48 часов после регистрации | Территориальная избирательная комиссия  |
| 26 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах  | Не позднее28 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 27 | Представление в территориальную избирательную комиссию зарегистрированными кандидатами, находящимися на государственной или муниципальной службе либо работающими в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении их от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем черезпять дней со дня регистрации | Зарегистрированныекандидаты  |
| 28 | Назначение доверенных лиц кандидата  | После выдвижения кандидата | Кандидаты |
| 29 | Регистрация доверенных лиц кандидата  | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная избирательная комиссия |
| 30 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 7 сентября 2020 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 11 сентября 2020 года | Кандидат  |
| 31 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата  | Не позднее 7 сентября 2020 года | Избирательное объединение |
| 32 | Представление в территориальную избирательную комиссию решения избирательного объединения об отзыве кандидата  | Не позднее 7 сентября 2020 год | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 33 | Представление территориальной избирательной комиссии перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия по Уральскому федеральному округу |
| 34 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов. | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |
| 35 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 36 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуальными предпринимателями. Предоставление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 37 | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации, но не позднее 13 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания  |
| 38 | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов  | По завершении регистрации, но не позднее 13 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия с участием представителей редакций муниципальных периодических печатных изданий |
| 39 | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов 12 сентября 2020 года | Граждане РФ, кандидаты  |
| 40 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 15 августа до ноля часов12 сентября 2020 года | Зарегистрированные кандидаты  |
| 41 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |
| 42 | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организаторы публичного мероприятия, органы местного самоуправления |
| 43 | Уведомление в письменной форме территориальной (муниципальной) избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 44 | Размещение в сети «Интернет» или иным способом доведение до сведения других кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Территориальная избирательная комиссия |
| 45 | Предоставление в территориальную избирательную комиссию экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов | До начала распространений соответствующих материалов | Кандидаты |
| 46 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 13 августа 2020 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии  |
| 47 | Размещение на стендах в помещениях для голосования информации о зарегистрированных кандидатах |  В ТИК – не позднее2 сентября 2020 года,в УИК – не позднее 9 сентября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 48 | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее 2 сентября 2020 года | Политические партии |
| 49 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 8 по 13 сентября2020 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения |
| 50 | Представление в территориальную избирательную комиссию Челябинской области данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации | Не позднее 23 сентября 2020 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ КАНДИДАТА |
| 51 | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Глава Сосновского муниципального района |
| 52 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиям | Не позднее28 августа 2020 года | Территориальная униципальная) избирательная комиссия |
| 53 | Представление участковыми избирательными комиссиями финансовых отчётов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее23 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 54 | Представление территориальной избирательной комиссией финансового отчёта о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 55 | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | Незамедлительно после уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
| 56 | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления о выдвижении и до представления документов для регистрации | Кандидаты  |
| 57 | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а со 2 сентября 2020 года – не реже одного раза в три операционных дня | Отделение Сберегательного банка РФ |
| 58 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов и расходование этих средств | В трехдневный срок, а с 9 сентября 2020 года – немедленно | Отделения Сберегательного банка РФ по представлению соответствующей территориальной избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата |
| 59 | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов  | 13 сентября 2020 года | Руководитель отделения Сберегательного банка РФ |
| 60 | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидатов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты  |
| 61 | Передача в редакции СМИ для опубликования копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия |
| 62 | Опубликование финансовых отчетов кандидатов в периодическом печатном издании | В месячный срок со дня получения отчетов | Редакции периодических печатных изданий |
| 63 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счёте, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов | После 13 сентября 2020 г. до представления итогового финансового отчета | Кандидаты  |
| 64 | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов | С 12 ноября 2020 года | Руководитель отделения Сберегательного банка РФ по письменному указанию территориальной комиссии |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 65 | Утверждение формы бюллетеней и порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней  | Не позднее 20 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия  |
| 66 | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней для голосования  | Не позднее20 августа 2020 года  | Территориальная избирательная комиссия  |
| 67 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее28 августа 2020 года | Полиграфическая организация по распоряжению территориальной (муниципальной) избирательная комиссия |
| 68 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии, уничтожение лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия |
| 69 | Передача полиграфической организацией избирательных бюллетеней территориальной избирательной комиссии | Не позднее 31 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия  |
| 70 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее7 сентября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия  |
| 71 | Проведение досрочного голосования:- в территориальной комиссии- в участковой комиссии | со 2 по 8 сентября 2020 годас 9 по 12 сентября2020 года | Территориальная избирательная комиссияУчастковые избирательные комиссии |
| 72 | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» | Не позднее29 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 73 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 2 сентября 2020 года | Территориальная и участковые избирательные комиссии  |
| 74 | Проведение голосования | с 8 до 20 часов13 сентября 2020 года  | Участковые избирательные комиссии |
| 75 | Подсчёт голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 76 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | На итоговом заседании участковой комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 77 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 78 | Определение результатов выборов по избирательным округам | После получения протоколов от участковых избирательных комиссий | Территориальная избирательная комиссия |
| 79 | Извещение о результатах выборов зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |
| 80 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после получения извещения кандидата о результатах выборов | Избранные и зарегистрированные кандидаты  |
| 81 | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | В течение пяти дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Территориальная избирательная комиссия |
| 82 | Направление общих данных о результатах выборов в средствах массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 83 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов  | Не позднее 13 октября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 84 | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий | Не позднее 12 ноября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия |