Годовой отчёт

по муниципальной программе

«Молодёжная политика Сосновского района» на 2018-2020 годы

(далее - программа), утверждённой постановлением администрации Сосновского муниципального района от 29.12.2016 года № 2277

/в ред.: постановление администрации Сосновского муниципального района от 15.01.2019 года № 34 – приложение (программа) изложено в новой редакции/

Согласовано:

Т.В. Аллеборн

Заместитель Главы Сосновского

муниципального района

Подготовила:

Насонова А.В.

Ведущий специалист отдела по делам

молодёжи, физической культуре и спорту,

разработчик муниципальной программы

2020 год

Годовой отчёт

по реализации в 2019 году муниципальной программы

«Молодёжная политика Сосновского района» на 2018-2020 годы

(далее - программа), утверждённой постановлением администрации Сосновского муниципального района от 29.12.2016 года № 2277

/в ред.: постановление администрации Сосновского муниципального района от 15.01.2019 года № 34 – приложение (программа) изложено в новой редакции/

- Результаты реализации муниципальной программы:

Муниципальная районная Программа «Молодёжная политика Сосновского района» на 2018 – 2020 годы утверждена Постановлением администрации Сосновского муниципального района от 29.12.2016 года № 2277 (ред.: постановление администрации Сосновского муниципального района от 29.12.2019 года № 2411 – приложение (программа) изложено в новой редакции; постановление администрации Сосновского муниципального района от 31.12.2019 года № 2519) (далее – Программа) и реализуется с учётом разработанных и утверждённых целевых индикаторов и показателей в сфере молодёжной политики Сосновского муниципального района. Достижение прогнозируемых индикативных показателей Программы осуществляется в рамках программных мероприятий.

Муниципальная программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Основами государственной молодёжной политики на период до 2025 года, утверждёнными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 года № 2403-р, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, Законом Челябинской области от 24.08.2006 г. N 45-ЗО "О молодежи", государственной программой Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» на 2018 – 2020 годы, утверждённую постановлением Правительства Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666.

Курируется Программа в Сосновском муниципальном районе ведущим специалистом отдела по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации района.

По состоянию на 31.12.2019 года отделом по делам молодёжи организовано и проведено более 120-ти молодёжных мероприятия /118 мероприятий в 2018-м году/, приняло в них участие более 15500 человек /15441 человек в 2018-м году/. Индикативные показатели выполнены следующим образом:

| N № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. |
|  |  |  | Факт | Прогноз | Факт |
| 11 | Охват молодых граждан Сосновского муниципального района, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию (не менее 15%) | человек | 15441 | 9443 | 15500 |

О показателях…

| Наименование показателя, численность населения 14263 человек /по статистическим показателям на 01.01.2019 г./ | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | 2019 г. |
|  | Прогноз | Факт |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории Сосновского муниципального района | 9443 чел. | 15500 чел. |
| Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории Сосновского муниципального района | не менее 20% (от числа молодёжи 14-30 лет - 14263 человек) | 51,01% (7309 человек) |
| Количество проведённых в Сосновском муниципальном районе мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодёжи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги) | 3 единицы | 10 единиц |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории Сосновского муниципального района | 1600 человек | 3967 человек |
| Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в Сосновском муниципальном районе мероприятиях в сфере молодёжной политики | 29 единиц | более 78 единиц |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, вовлечённых в волонтёрскую, добровольческую и поисковую деятельность | 180 человек | 477 человек |
| Количество мероприятий, проводимых на территории Сосновского муниципального района, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодёжь России» | 10 единиц | 10 единиц |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории Сосновского муниципального района, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодёжь России» | 163 человека | 5466 человек |
| Количество молодёжных форумов, проводимых на территории Сосновского муниципального района | 1 единица | 3 единицы |
| Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий (100%). | 100% | 100% |

Достигнутые показатели (индикативы)…

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

- мероприятия, реализуемые в рамках районной муниципальной программы «Молодёжная политика Сосновского района» на 2018 – 2020 годы, направлены на реально достижимые цели, задачи и разработанные индикативные показатели. Наработанная за последние годы система методов и механизмов реализации молодёжных мероприятий позволяет не только ежегодно увеличивать количество проводимых мероприятий, но и повышать их качество, а также вводить новые формы работы с молодёжью – актуальные, востребованные, современные.

Финансовое обеспечение муниципальной программы способствует эффективности реализации мероприятий и достижению её индикативных показателей.

- Перечень мероприятий муниципальной программы:

Программные мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, в 2019 году исполнены в запланированные сроки в следующем объёме. Среди них:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки и место проведения 2019 год | Количество участников, чел. (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической направленности, в том числе посвящённых юбилейным и памятным событиям России. |
|  | Участие в мероприятиях патриотической направленности всего, в том числе: |
| 1.1. | Участие в акции «Георгиевская лента» | Апрель-май Сельские поселения района | 1230 |
| 1.2. | Участие в акции «Бессмертный полк» | 9 мая Сельские поселения района | 2210 |
| 1.3. | Участие в мероприятии, посвящённому дню начала войны | 22 июня с. Долгодеревенское | 195 |
| 1.4. | Участие в мероприятии «День неизвестного солдата» | 03 декабря с. Долгодеревенское | 130 |
| 1.5. | Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница» | в течение года /2-3 кварталы/ | 270 |
| 1.6. | Муниципальный этап акции «Вахта памяти» | 1-2 квартал Сельские поселения района | 90 |
| 1.7. | Мероприятия, посвященные памятным датам России /в т.ч. районный молодёжный Автопробег, посвящённый Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг. | в течение года Сельские поселения района | 400 |
| 1.8. | Муниципальный этап областной акции «Я – гражданин России» | март Сельские поселения | 45 |
|  | Экологическая акция «Лес Победы» («Сад дружбы») | Апрель-май Сельские поселения | 720 |
|  | Мероприятия по благоустройству аллей славы, памятных мест и воинских захоронений («Сад дружбы») | Апрель-май Сельские поселения района | 120 |
|  | Районная программа, посвящённая Дню Призывника России | Апрель, октябрь Районный ДК с. Долгодеревенское | 145 |
| Подготовка и проведение мероприятия по вовлечению молодых людей в предпринимательскую деятельность. |  |  |  |
|  | Участие молодёжи в семинарах, форумах, тренингах по развитию предпринимательской деятельности в сельской местности | в течение года | 60 |
| Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Челябинской области. |
|  | Молодёжный грантовый конкурс | в течение года | 200 |
|  | Молодёжные образовательные форумы //«Импульс», «НеФормат» | в течение года, с. Долгодеревенское | 70 |
|  | Участие представителей органов по делам молодежи, ответственных за реализацию молодежной политики в муниципальном образовании, в мероприятиях по обучению и повышению квалификации | в течение года | 1 |
|  | Поддержка молодёжных социальных проектов | в течение года, образовательные учреждения района | 80 |
| Поддержка талантливых детей и молодёжи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности. /Прим.: Исполнители – Отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту; Управление образования администрации Сосновского муниципального района/ |
|  | III-й Фестиваль спорта «Долгая – Жизнь!», посвящённый Дню молодёжи России | Июнь-июль | 380 |
|  | Районный детский Сабантуй | Июнь | 250 |
|  | "Парад достижений" МОУ Кременкульская СОШ | 31 мая п. Кременкуль | 320 |
|  | Районные игры КВН | в течении года | 300 |
|  | Районный конкурс школьных СМИ «Журналина» | IV квартал образовательные учреждения района | 60 |
|  | Районный конкурс «Ученик года» | февраль | 110 |
| Вовлечение молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества. |
|  | Мероприятия, направленные на повышение электоральной активности и правовой грамотности | В течение года | 4656 |
|  | Районный конкурс социальных, гражданско-патриотических видеороликов | Июнь-декабрь Группа в с/с ВК «Молодёжь Сосновского района ЧО» | 100 |
|  | Молодёжный клуб «Интервью» /молодёжные встречи, диспуты, интервью/ | В течение года Сентябрь-декабрь образовательные учреждения /школы/ | 530 |
|  | Праздничная программа, посвящённая Дню Молодёжи России | Июнь с. Долгодеревенское | 2100 |
|  | День, посвящённый памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, день солидарности в борьбе с терроризмом | 3 сентября образовательные учреждения района | 420 |
|  | Круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму | в течение года с.Долгодеревенское | 43 |
|  | Районный конкурс снежных построек и сооружений «Зимняя Сказка» | декабрь – февраль | 65 |
|  | Муниципальный этап Всероссийского конкурса «В ритме жизни» | в течение года образовательные учреждения района | 60 |
|  | Всего: | 15360 |
| Подраздел «Патриотическое воспитание молодых граждан Сосновского муниципального района». |
|  | Организация и проведение летних полевых лагерей, походов, сплавов, других оздоровительных мероприятий | Летний период ежегодно | 140 |
|  | Итого по программным мероприятиям и направлениям: | 15500 |

| Мероприятия с молодёжью в рамках направлений муниципальной программы (сверх плановых мероприятий): |
| --- |
|  | Благотворительная акция «Цирк – детям»; Встреча с активом молодёжи на тему «Развитие спорта, благотворительности и молодёжной политики в малых посёлках», Вознесенское с/п; акция «Уроки компьютерной грамотности для старшего поколения», Рощинское с/п; беседа с учащимися МОУ Теченская СОШ «От хобби до профессии»; Конкурс красоты и таланта «Супершкольница» МОУ Есаульская СОШ; акция «День донора»; школьная «Зарница» в МОУ Вознесенская СОШ; IV областная зимняя сельская спартакиада «Уральская Метелица – 2019»; направление (поддержка) талантливых детей и подростков в МДЦ «Артек», ВДЦ «Океан», «Орлёнок», «Смена»; III-й Районный молодёжный форум «ИМПУЛЬС-2019»; IV районные Сборы актива учащихся школ; участие в региональной акции «Творчество в село»/2 площадки; праздничная программа ко Дню Космонавтики; участие в областном проекте Образовательная платформа «Проектный лекторий»; акция «Должен знать!»; встреча Главы района с волонтёрами; акция «Мы о войне стихами говорим»; экологическая акция «Лес победы»; встреча молодёжного актива района; 2-й районный смотр песни и строя «Парад-2019»; митинг, посвящённый Дню начала войны; муниципальный этап конкурса «Доброволец России»; финал Областного фестиваля семейных традиций «Село моё родное»; молодёжный форум «Мы вместе!»; районный ВЫПУСКНОЙ бал «Звёздный вальс»; участие в Дне поля – 2019; сдача норм ГТО; день физкультурника; МК Интервью; Массовое сэлфи – молодёжный День Выборов; Молодёжный образовательный форум Сосновского района «КРЕАТУР» (2 этапа); районный фестиваль инструментальной музыки «Крем-Фест»; муниципальный молодёжный фестиваль кулинарного искусства в Долгодеревенском филиале Аргаяшского аграрного техникума; беседа со студентами филиала ААТ «О вреде наркотиков»; поддержка проектов – III районные Сборы актива учащихся школ Сосновского муниципального района «Театральный фестиваль»; Молодёжный клуб "ИНТЕРВЬЮ" – встреча с учащимися МОУ Долгодеревенская СОШ по регистрации в электронных системах «АИС-Молодёжь России», «Добровольцы России», «Президентские гранты.рф» и других; мероприятия в День памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при ВСД; «Диалог на равных» с руководителем ООО «Заря» в Долгодеревенском филиале ААТ; социальная информационная акция «Сообщи, где торгуют смертью»; участие в «Парламентском Практикариуме»; муниципальный этап конкурса «Ученик Года»; праздничная программа в День молодёжи России; муниципальный этап конкурса и вручение стипендии Губернатора Челябинской области по поддержке талантливой молодёжи; торжественное посвящение учащихся школ района в ряды общественных детских движений «Юнармия», «РДШ» и «Поисковое движение России»; районный конкурс школьных СМИ «Журналина»; районная игра КВН «В Новый год – по-новому!» | (+ более 2000 человек) |

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы:

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы местным бюджетом Сосновского муниципального района было предусмотрено 359933,68 рублей, областным бюджетом через Министерство образования и науки Челябинской области в рамках софинансирования мероприятий по работе с детьми и молодёжью были выделены средства в размере 267000,00 рублей. Суммарный бюджет на реализацию программы в 2019 году составил 626933,68 рублей. Весь объём бюджетных ассигнований освоен в полном объёме.

- Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях:

В 2019 году в муниципальную программу внесены изменения:

-	постановлением администрации Сосновского муниципального района от 16.12.2019 года № 2411 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 29.12.2016 года № 2277 «О муниципальной районной программе «Молодёжная политика Сосновского района» на 2018-2020 годы»» - муниципальная программа изложена в новой редакции;

-	постановлением администрации Сосновского муниципального района от 31.12.2019 года № 2519 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 29.12.2016 года № 2277 «О муниципальной районной программе «Молодёжная политика Сосновского района» на 2018-2020 годы» внесены изменения – цель и задачи муниципальной программы приведены в соответствие с Государственной программой Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодёжной политики в Челябинской области».

- Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы:

В течении календарного года реализация части программных мероприятий обеспечивается согласно запланированному на них в муниципальной программе финансированию. Так, в 2019 году средства муниципальной программы были израсходованы на мероприятия:

| № п/п | Мероприятие | Сумма расходов по смете | В т.ч. местный бюджет | В т.ч. областной бюджет | На что потрачены средства согласно смете расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участие в акции «Георгиевская лента» | 3200,00 | 3200,00 | 0,00 | Приобретение георгиевской ленты, раздаточной продукции с государственной и исторической символикой |
|  | Участие в акции «Бессмертный полк» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Участие в мероприятии, посвящённому дню начала войны | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Участие в мероприятии «День неизвестного солдата» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Муниципальный этап акции «Вахта памяти» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Мероприятия, посвященные памятным датам России /в т.ч. районный молодёжный Автопробег, посвящённый Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг. | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | Продукция с государственной символикой, маршрутный реквизит (флаги, баннеры, георгиевская лента и др.), агитационные, печатные раздаточные материалы, канцелярские принадлежности, др. |
|  | Муниципальный этап областной акции «Я – гражданин России» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Экологическая акция «Лес Победы» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Мероприятия по благоустройству аллей славы, памятных мест и воинских захоронений | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | Приобретение хоз.инвернтаря, саженцев, изготовление раздаточных материалов и др. |
|  | Районная программа, посвящённая Дню Призывника России | 40000,00 | 20000,00 | 20000,00 | Сувенирная и призовая продукция для участников мероприятий, изготовление раздаточных материалов, канц. принадлежности |
|  | Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Молодёжный грантовый конкурс | 75000,00 | 10000,00 | 65000,00 | Гранты победителям конкурса молодёжных проектов |
|  | Молодёжные образовательные форумы //«Импульс», «НеФормат» | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 | Изготовление раздаточных материалов, канцелярии |
|  | Участие представителей органов по делам молодежи, ответственных за реализацию молодежной политики в муниципальном образовании, в мероприятиях по обучению и повышению квалификации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Поддержка молодёжных социальных проектов | 64250,00 | 64250,00 | 0,00 | Сувенирная и призовая продукция для участников мероприятий, изготовление дипломов, канцелярии |
|  | Участие молодёжи в семинарах, форумах, тренингах по развитию предпринимательской деятельности в сельской местности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | III-й Фестиваль спорта «Долгая – Жизнь!», посвящённый Дню молодёжи России | 35000,00 | 0,00 | 35000,00 | Сувенирная, призовая продукция |
|  | Районный детский Сабантуй | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | Сувенирная, печатная продукция, подарки участникам |
|  | "Парад достижений" МОУ Кременкульская СОШ | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | Сувенирная и призовая продукция для участников мероприятий, изготовление дипломов, канцелярии |
|  | Районные игры КВН | 10250,00 | 10250,00 | 0,00 | Сувенирная, печатная продукция, подарки участникам; хоз. расходы в РДК на подготовку помещений |
|  | Районный конкурс школьных СМИ «Журналина» | 15000,00 | 5000,00 | 10000,00 | Сувенирная и призовая продукция для участников, изготовление раздаточных материалов, канцелярии |
|  | Районный конкурс «Ученик года» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Сувенирная и призовая продукция для участников, изготовление канцелярии; грант победителю на участие в областном конкурсе |
|  | Районный Выпускной бал | 42300,00 | 42300,00 | 0,00 | Сувенирная и призовая продукция для участников, изготовление сертификатов, открыток |
|  | Муниципальный отбор кандидатов на соискание ежегодной стипендии Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодёжи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Мероприятия, направленные на повышение электоральной активности и правовой грамотности | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | Сувенирная продукция с государственной символикой, канцелярии |
|  | Районный конкурс социальных, гражданско-патриотических видеороликов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Молодёжный клуб «Интервью» /молодёжные встречи, диспуты, интервью/ | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | Материально-техническое обеспечение мероприятий, канцелярские принадлежности, изготовление сувенирной продукции, раздаточного материала |
|  | Праздничная программа, посвящённая Дню Молодёжи России | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Сувенирная, призовая продукция участникам мероприятия, изготовление футболок, приобретение спортивного инвентаря и пр. |
|  | День, посвящённый памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, день солидарности в борьбе с терроризмом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | Изготовление раздаточных материалов, канцелярии |
|  | Районный конкурс снежных построек и сооружений «Зимняя Сказка» | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | Приобретение призовой и сувенирной продукции участникам мероприятия, изготовление дипломов |
|  | Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных объединений «Лидер XXI века» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Сувенирная и призовая продукция для участников, изготовление раздаточных материалов, канцелярские принадлежности |
|  | Муниципальный этап Всероссийского конкурса «В ритме жизни» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Сувенирная и призовая продукция для участников, изготовление раздаточных материалов, канц. принадлежности |
|  | День солидарности в борьбе с терроризмом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Организация и проведение летних полевых лагерей, походов, сплавов, других оздоровительных мероприятий | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | Оплата питания, проживания, бытовых и хозяйственных расходов, оргвзносов, приобретение походного, спортивного инвентаря и пр. |
|  | Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница» | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | Призовая продукция; организация питания участников районного мероприятия и пр. |
|  | Мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий среди | 79933,68 | 79933,68 | 0,00 | Приобретение диагностических тест-полосок, оборудования для наркологического кабинета, изготовление раздаточных материалов, канцелярские принадлежности и пр. |
| Итого: | 626933,68 | 359933,68 | 267000,00 |  |

Запланированные и реализованные средства позволили обеспечить полноценную организацию мероприятий, комфортные условия для участников. Использование единой уникальной символики и стилистики для большинства мероприятий способствует повышению брендовой узнаваемости традиционных мероприятий, а также узнаваемости размещаемой информации в социальных сетях и местных СМИ.

Приобретение для организации и проведения мероприятий хозяйственных принадлежностей, канцелярии, материально-технического оснащения, сувенирной продукции и прочих расходных материалов является естественным ресурсным обеспечением, позволяющим эффективно реализовывать программные мероприятия, соответствующие поставленным целям и задачам муниципальной программы.

Эффективность использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы подтверждается достижением индикативных показателей муниципальной программы (с превышением плановых показателей), указанных в разделе «I. Результаты реализации муниципальной программы». Без финансового обеспечения программных мероприятий достижение индикативов и показателей являлось бы весьма проблематичным.

## Приложение

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

Сосновского муниципального района

Челябинской области

### Таблица 1

Основные результаты

реализации муниципальной программы,

достигнутые в отчетном году

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная районная программа «Молодежная политика Сосновского района» на 2018 - 2020 годы |
| Цель: Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Сосновского муниципального района Челябинской области |
|  | задача 1: Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи; | индикатор 1: Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории Сосновского муниципального района (человек) | Программные ежегодные мероприятия преимущественно носят гражданско-патриотическое направление, воспитывают в молодёжи: толерантность, уважительное отношение друг к другу, взаимовыручку, ответственность и др. |
|  | задача 2: Обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства и предпринимательской деятельности; | индикатор 2: Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории Сосновского муниципального района (процентов) | В решении данной задачи действуют направления такие как Социальный проект «Открытый доступ» и поддержка трудовых детских объединений в период летней оздоровительной кампании |
|  | задача 3: Оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий для детей и молодежи, проводимых при участии социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области государственной молодёжной политики на территории Сосновского муниципального района; | индикатор 3 Количество проведённых в Сосновском муниципальном районе мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодёжи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги) (единиц) | Реализация такого мероприятия как молодёжный грантовый конкурс позволяет не только появлению новых проектов, но также выявляет молодых лидеров проектной деятельности, способствует их реализации, росту в общественной, учебной и будущей профессиональной деятельности |
|  | задача 4: Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах общественного развития; | индикатор 4 Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории Сосновского муниципального района (человек); Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, вовлечённых в волонтёрскую, добровольческую и поисковую деятельность (человек) | Молодёжь в возрасте 14-30 лет, достигающие высоких результатов в разнонаправленной индивидуальной/коллективной деятельности в качестве мер социальной поддержки в течении года могут получить путёвку во Всероссийские и Международный детские центры («Орлёнок», «Океан», «Смена», «Артек»); также по окончании школы – получить квоту по целевому набору в ВУЗы. Могут войти в состав районного молодёжного актива, в последствии приходя на работу в учреждения, организации, на предприятия района, имея хороший опыт общественной деятельности, подтверждённой также в личном портфолио. |
|  | задача 5: Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества | индикатор 5 Количество молодёжных форумов, проводимых на территории Сосновского муниципального района (единиц) индикатор 6 Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в Сосновском муниципальном районе мероприятиях в сфере молодёжной политики (единиц) индикатор 7 Количество мероприятий, проводимых на территории Сосновского муниципального района, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодёжь России» (единиц) индикатор 8 Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории Сосновского муниципального района, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодёжь России» (человек) | Средствами максимального вовлечения в мероприятия является «очная» и «заочная» формы работы с молодёжью, работа через социальные сети (группа ВКонтакте). Оповещение молодёжи через Глав сельских поселений, образовательные учреждения – также является эффективным инструментом в общении с молодёжью, их информировании о проводимых мероприятиях и их итогах. Непосредственным вовлечением молодёжи является проведение конкурсов, акций, встреч, форумов, социальных опросов и прочих мероприятий. |

### Таблица 2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм, направлений

отдельных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план <**> | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная районная программа «Молодежная политика Сосновского района» на 2018 - 2020 годы |
|  | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории Сосновского муниципального района | чел. | 15441 чел. | 9443 чел. | 15500 чел. | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории Сосновского муниципального района | % | 34,48% (4917 чел.) | не менее 20% (от числа молодёжи 14-30 лет - 14263 чел.) | 51,01% (7309 чел.) | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | Количество проведённых в Сосновском муниципальном районе мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодёжи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги) | ед. | 8 ед. | 3 ед. | 10 ед. | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории Сосновского муниципального района | чел. | 7471 чел. | 1600 чел. | 3967 чел. | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в Сосновском муниципальном районе мероприятиях в сфере молодёжной политики | ед. | более 43 ед. | 29 ед. | более 78 ед. | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, вовлечённых в волонтёрскую, добровольческую и поисковую деятельность | чел. | 456 чел. | 180 чел. | 477 чел. | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | Количество мероприятий, проводимых на территории Сосновского муниципального района, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодёжь России» | ед. | 11 ед. | 10 ед. | 10 ед. | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории Сосновского муниципального района, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодёжь России» | чел. | 1084 чел. | 163 чел. | 5466 чел. | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | Количество молодёжных форумов, проводимых на территории Сосновского муниципального района | ед. | 2 ед. | 1 ед. | 3 ед. | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий (100%). | % | 100% | 100% | 100% | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

<**> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

### Таблица 4

Перечень

мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин)

в установленные сроки

| N п/п <*> | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты <****> | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная районная программа «Молодежная политика Сосновского района» на 2018 - 2020 годы |  |
|  | Участие в акции «Георгиевская лента»; Участие в акции «Бессмертный полк»; Участие в мероприятии, посвящённому дню начала войны; Участие в мероприятии «День неизвестного солдата»; Муниципальный этап акции «Вахта памяти»; Мероприятия, посвященные памятным датам России /в т.ч. районный молодёжный Автопробег, посвящённый Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг.; Муниципальный этап областной акции «Я – гражданин России»; Экологическая акция; «Лес Победы»; Мероприятия по благоустройству аллей славы, памятных мест и воинских захоронений; Районная программа, посвящённая; Дню Призывника России; Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России»; Молодёжный грантовый конкурс; Молодёжные образовательные форумы //«Импульс», «НеФормат»; Участие представителей органов по делам молодежи, ответственных за реализацию молодежной политики в муниципальном образовании, в мероприятиях по обучению и повышению квалификации; Поддержка молодёжных социальных проектов; Участие молодёжи в семинарах, форумах, тренингах по развитию предпринимательской деятельности в сельской местности; III-й Фестиваль спорта «Долгая – Жизнь!», посвящённый Дню молодёжи России; Районный детский Сабантуй; "Парад достижений" МОУ Кременкульская СОШ; Районные игры КВН; Районный конкурс школьных СМИ «Журналина»; Районный конкурс «Ученик года»; Районный Выпускной бал; Муниципальный отбор кандидатов на соискание ежегодной стипендии Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодёжи; Мероприятия, направленные на повышение электоральной активности и правовой грамотности; Районный конкурс социальных, гражданско-патриотических видеороликов; Молодёжный клуб «Интервью» /молодёжные встречи, диспуты, интервью/; Праздничная программа, посвящённая Дню Молодёжи России; День, посвящённый памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, день солидарности в борьбе с терроризмом; Круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму; Районный конкурс снежных построек и сооружений «Зимняя Сказка»; Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных объединений «Лидер XXI века»; Муниципальный этап Всероссийского конкурса «В ритме жизни»; День солидарности в борьбе с терроризмом; Организация и проведение летних полевых лагерей, походов, сплавов, других оздоровительных мероприятий; Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница»; Мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий среди; Благотворительная акция «Цирк – детям»; Встреча с активом молодёжи на тему «Развитие спорта, благотворительности и молодёжной политики в малых посёлках», Вознесенское с/п; акция «Уроки компьютерной грамотности для старшего поколения», Рощинское с/п; беседа с учащимися МОУ Теченская СОШ «От хобби до профессии»; Конкурс красоты и таланта «Супершкольница» МОУ Есаульская СОШ; акция «День донора»; школьная «Зарница» в МОУ Вознесенская СОШ; IV областная зимняя сельская спартакиада «Уральская Метелица – 2019»; направление (поддержка) талантливых детей и подростков в МДЦ «Артек», ВДЦ «Океан», «Орлёнок», «Смена»; III-й Районный молодёжный форум «ИМПУЛЬС-2019»; IV районные Сборы актива учащихся школ; участие в региональной акции «Творчество в село»/2 площадки; праздничная программа ко Дню Космонавтики; участие в областном проекте Образовательная платформа «Проектный лекторий»; акция «Должен знать!»; встреча Главы района с волонтёрами; акция «Мы о войне стихами говорим»; экологическая акция «Лес победы»; встреча молодёжного актива района; 2-й районный смотр песни и строя «Парад-2019»; митинг, посвящённый Дню начала войны; муниципальный этап конкурса «Доброволец России»; финал Областного фестиваля семейных традиций «Село моё родное»; молодёжный форум «Мы вместе!»; районный ВЫПУСКНОЙ бал «Звёздный вальс»; участие в Дне поля – 2019; сдача норм ГТО; день физкультурника; МК Интервью; Массовое сэлфи – молодёжный День Выборов; Молодёжный образовательный форум Сосновского района «КРЕАТУР» (2 этапа); районный фестиваль инструментальной музыки «Крем-Фест»; муниципальный молодёжный фестиваль кулинарного искусства в Долгодеревенском филиале Аргаяшского аграрного техникума; беседа со студентами филиала ААТ «О вреде наркотиков»; поддержка проектов – III районные Сборы актива учащихся школ Сосновского муниципального района «Театральный фестиваль»; Молодёжный клуб "ИНТЕРВЬЮ" – встреча с учащимися МОУ Долгодеревенская СОШ по регистрации в электронных системах «АИС-Молодёжь России», «Добровольцы России», «Президентские гранты.рф» и других; мероприятия в День памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при ВСД; «Диалог на равных» с руководителем ООО «Заря» в Долгодеревенском филиале ААТ; социальная информационная акция «Сообщи, где торгуют смертью»; участие в «Парламентском Практикариуме»; муниципальный этап конкурса «Ученик Года»; праздничная программа в День молодёжи России; муниципальный этап конкурса и вручение стипендии Губернатора Челябинской области по поддержке талантливой молодёжи; торжественное посвящение учащихся школ района в ряды общественных детских движений «Юнармия», «РДШ» и «Поисковое движение России»; районный конкурс школьных СМИ «Журналина»; районная игра КВН «В Новый год – по-новому!» | Ведущий специалист отдела по делам молодёжи, физической культуре и спорту Насонова А.В. | Январь 2019 | Декабрь 2019 | Январь 2019 | Декабрь 2019 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории Сосновского муниципального района (9443 чел.); Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории Сосновского муниципального района (не менее 20%); Количество проведённых в Сосновском муниципальном районе мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодёжи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги) (3 ед.); Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории Сосновского муниципального района (1600 чел.); Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в Сосновском муниципальном районе мероприятиях в сфере молодёжной политики (29 ед.); Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, вовлечённых в волонтёрскую, добровольческую и поисковую деятельность (180 чел.); Количество мероприятий, проводимых на территории Сосновского муниципального района, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодёжь России» (10 ед.); Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории Сосновского муниципального района, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодёжь России» (163 чел.); Количество молодёжных форумов, проводимых на территории Сосновского муниципального района (1 ед.); Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий (100%). | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории Сосновского муниципального района (15500 чел.); Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории Сосновского муниципального района (51,01%); Количество проведённых в Сосновском муниципальном районе мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодёжи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги) (10 ед.); Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории Сосновского муниципального района (3967 чел.); Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в Сосновском муниципальном районе мероприятиях в сфере молодёжной политики (78 ед.); Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, вовлечённых в волонтёрскую, добровольческую и поисковую деятельность (477 чел.); Количество мероприятий, проводимых на территории Сосновского муниципального района, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодёжь России» (10 ед.); Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории Сосновского муниципального района, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодёжь России» (5466 чел.); Количество молодёжных форумов, проводимых на территории Сосновского муниципального района (3 ед.); Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий (100%). | Выполнены запланированные мероприятия в полном объёме |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Организационные моменты, возникавшие при подготовке и проведении программных мероприятий решались оперативно, мероприятия состоялись согласно запланированным форматам, планируемые результаты были достигнуты во всех случаях. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Существенных воздействий, способных оказать негативное влияние на ход реализации программных мероприятий муниципальной программы, не возникало. |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X |  | X |  | X | X |  |
| Итого по ведомственной целевой программе: 120 мероприятий количество мероприятий, из них: выполненных – 120 невыполненных – 0 |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |
| 2. | Мероприятие | Программные мероприятия и направления, согласно Приложению 1 к муниципальной программе |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Организационные моменты, возникавшие при подготовке и проведении программных мероприятий решались оперативно, мероприятия состоялись согласно запланированным форматам, планируемые результаты были достигнуты во всех случаях. |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Существенных воздействий, способных оказать негативное влияние на ход реализации программных мероприятий муниципальной программы, не возникало. |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X |  | X |  | X | X |  |
| Итого по направлениям (программным мероприятиям муниципальной программы): 120 мероприятий количество мероприятий, из них: выполненных – 120 (более) невыполненных – 0 |
| Итого по муниципальной программе: количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы), из них: 24 пункта (32 наименования + внеплановые мероприятия) выполненных – 24 пункта (32 наименования) невыполненных – 0 |

--------------------------------

<*> Номера мероприятий таблицы 4 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 5.

<**> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

<***> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

<****> Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы.

### Таблица 5

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план <*> | факт <**> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа, в том числе: | всего: | 626,93368 | 626,93368 | Нет |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | Нет |
|  |  | областной бюджет | 267,00 | 267,00 | Нет |
|  |  | муниципальный бюджет | 359,93368 | 359,93368 | Нет |
|  |  | внебюджетные источники <***> | 0,00 | 0,00 | Нет |
|  | Подпрограмма 1.1 (ведомственная целевая программа), в том числе: | всего: | 547,00 | 547,00 | Нет |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | Нет |
|  |  | областной бюджет | 267,00 | 267,00 | Нет |
|  |  | муниципальный бюджет | 280,00 | 280,00 | Нет |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | Нет |
|  | В разрезе мероприятий Подпрограммы 1.1.: |  |  |  |  |
|  | Участие в акции «Георгиевская лента» | муниципальный бюджет | 3,20 | 3,20 | Нет |
|  | Мероприятия, посвященные памятным датам России /в т.ч. районный молодёжный Автопробег, посвящённый Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг. | областной бюджет | 25,00 | 25,00 | Нет |
|  | Мероприятия по благоустройству аллей славы, памятных мест и воинских захоронений | муниципальный бюджет | 10,00 | 10,00 | Нет |
|  | Районная программа, посвящённая Дню Призывника России | областной бюджет | 20,00 | 20,00 | Нет |
|  |  | муниципальный бюджет | 20,00 | 20,00 | Нет |
|  | Молодёжный грантовый конкурс | областной бюджет | 65,00 | 65,00 | Нет |
|  |  | муниципальный бюджет | 10,00 | 10,00 | Нет |
|  | Молодёжные образовательные форумы //«Импульс», «НеФормат» | областной бюджет | 12,00 | 12,00 | Нет |
|  | Поддержка молодёжных социальных проектов | муниципальный бюджет | 64,25 | 64,25 | Нет |
|  | III-й Фестиваль спорта «Долгая – Жизнь!», посвящённый Дню молодёжи России | областной бюджет | 35,00 | 35,00 | Нет |
|  | Районный детский Сабантуй | областной бюджет | 40,00 | 40,00 | Нет |
|  | "Парад достижений" МОУ Кременкульская СОШ | областной бюджет | 20,00 | 20,00 | Нет |
|  | Районные игры КВН | муниципальный бюджет | 10,25 | 10,25 | Нет |
|  | Районный конкурс школьных СМИ «Журналина» | областной бюджет | 10,00 | 10,00 | Нет |
|  |  | муниципальный бюджет | 5,00 | 5,00 | Нет |
|  | Районный Выпускной бал | муниципальный бюджет | 42,30 | 42,30 | Нет |
|  | Мероприятия, направленные на повышение электоральной активности и правовой грамотности | областной бюджет | 5,00 | 5,00 | Нет |
|  | Молодёжный клуб «Интервью» /молодёжные встречи, диспуты, интервью/ | областной бюджет | 30,00 | 30,00 | Нет |
|  | Круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму | областной бюджет | 5,00 | 5,00 | Нет |
|  | Районный конкурс снежных построек и сооружений «Зимняя Сказка» | муниципальный бюджет | 15,00 | 15,00 | Нет |
|  | Организация и проведение летних полевых лагерей, походов, сплавов, других оздоровительных мероприятий | муниципальный бюджет | 70,00 | 70,00 | Нет |
|  | Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница» | муниципальный бюджет | 30,00 | 30,00 | Нет |
|  | Подпрограмма 1.2. (ведомственная целевая программа), в том числе: | всего: | 79,93368 | 79,93368 | Нет |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | Нет |
|  |  | областной бюджет | - | - | Нет |
|  |  | муниципальный бюджет | 79,93368 | 79,93368 | Нет |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | Нет |
|  | Мероприятия | всего: | 626,93368 | 626,93368 | Нет |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | Нет |
|  |  | областной бюджет | 267,00 | 267,00 | Нет |
|  |  | муниципальный бюджет | 359,93368 | 359,93368 | Нет |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | Нет |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы, в том числе: | всего: | 626,93368 | 626,93368 | Нет |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | Нет |
|  |  | областной бюджет | 267,00 | 267,00 | Нет |
|  |  | муниципальный бюджет | 359,93368 | 359,93368 | Нет |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | Нет |

### Таблица 6

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Молодёжная политика Сосновского района» на 2018-2020 годы | всего: | 280,00 | 359,93368 | 359,93368 (в муниципальную программу вносились соответствующие изменения) |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту | 180,00 | 259,93368 | 259,93368 (в муниципальную программу вносились соответствующие изменения) |
|  |  | соисполнитель 1: Управление образования | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Подпрограмма 1.1. (ведомственная целевая программа) |  | всего: | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
|  |  | соисполнитель 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Подпрограмма 1.2. (ведомственная целевая программа) |  | всего: | 0,00 | 79,93368 | 79,93368 (в муниципальную программу вносились соответствующие изменения) |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы | 0,00 | 79,93368 | 79,93368 (в муниципальную программу вносились соответствующие изменения) |
|  |  | соисполнитель 1 | Нет | Нет | Нет |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  | соисполнитель 1: Управление образования | 100,00 | 100,00 | 100,00 (в муниципальную программу вносились соответствующие изменения) |

### Таблица 6-1

Сведения

о внесенных изменениях за 2018 год в муниципальную программу

«Молодёжная политика Сосновского района» на 2018-2020 годы

ответственный исполнитель муниципальной программы:

Отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту

| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 16.12.2019 года № 2411 | Приложение к постановлению администрации Сосновского муниципального района от (муниципальная программа) принято в новой редакции | Муниципальная районная программа «Молодёжная политика Сосновского района» на 2018-2020 годы разделена на Подпрограмму 1.1. «Государственная молодёжная политика» и Подпрограмму 1.2. «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий», добавлено финансирование на Подпрограмму 1.2. |
| 2. | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 31.12.2019 года № 2519 | Цели и задачи муниципальной программы приведены в соответствие | Цели и задачи муниципальной программы приведены в соответствие с целями и задачами Государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодёжной политики в Челябинской области» |

### Таблица 7

Сведения

о достижении ожидаемых результатов реализации

муниципальной программы за 2019 год

| N п/п | Наименование показателя (ожидаемого результата за весь период реализации муниципальной программы) <*> | Единица измерения | Значения показателей (ожидаемых результатов за весь период реализации муниципальной программы) | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации муниципальной программы <**> | отчетный период |  |
|  |  |  |  | план <***> | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) <****> |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы <****> |
| ... | (ожидаемый результат за весь период реализации) |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> При отсутствии предусмотренных муниципальной программой ожидаемых результатов приводятся индикативные показатели на конец периода реализации муниципальной программы.

<**> Приводится фактическое значение показателя на начало периода реализации муниципальной программы.

<***> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

<****> Если ожидаемые результаты не предусматривают разбивку по подпрограммам, ведомственным целевым программам, направлениям отдельных мероприятий, то показатели указываются в целом по муниципальной программе.

### Таблица 8

Сведения

о достижении значений ожидаемых результатов реализации

муниципальной программы за _________ годы в разрезе

муниципальных образований Сосновского муниципального района Челябинской области

| N п/п | Наименование показателя (ожидаемого результата за весь период реализации муниципальной программы) | Единица измерения | Наименование муниципального образования | Значения показателей (ожидаемых результатов за весь период реализации) | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало реализации муниципальной программы | отчетный период |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |
|  | (ожидаемый результат за весь период реализации) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) |
| ... | (ожидаемый результат за весь период реализации) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |
| ... | (ожидаемый результат за весь период реализации) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 9

Информация

о степени достижения целей и задач муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цели, задачи | Результаты, достигнутые за весь период реализации муниципальной программы (ожидаемые результаты (план) <*>/результаты (факт) | Выводы о полноте достижения цели. Если цели и задачи реализации муниципальной программы не достигнуты, то указываются причины их недостижения | Последствия недостижения целей и задач (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Молодёжная политика Сосновского района» на 2018 – 2020 годы | Цели: Подпрограмма 1.1.: - Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Сосновского муниципального района Челябинской области; создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития Челябинской области. Подпрограмма 1.2.: - Снижение числа заболеваний наркологическими расстройствами, зарегистрированных впервые; - Снижение числа заболеваний наркологическими расстройствами у лиц трудоспособного возраста, зарегистрированных впервые; - Отсутствие регистрации числа заболеваний наркологическими расстройствами у детей и подростков, зарегистрированных впервые. Задачи: Подпрограмма 1.1.: - Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи; - Оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий для детей и молодежи, проводимых при участии социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области государственной молодёжной политики на территории Сосновского муниципального района; - Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах общественного развития; - Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества. Подпрограмма 1.2.: - Осуществление эффективных мер профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами среди различных категорий населения; - Своевременное оказание лечебно-консультативной наркологической помощи. | Поставленные цель и задачи достигнуты, что подтверждается результатами достижения индикативных показателей муниципальной программы (выше приведённые в отчёте) | Плановые показатели реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты, количество проведённых мероприятий для детей и молодёжи, а также охват участников ежегодно увеличиваются. Традиционные мероприятия в сфере молодёжной политики востребованы среди целевой аудитории, качество организации и проведения растёт, число молодёжных активистов, лидеров, волонтёров увеличивается. | Нет |

--------------------------------

<*> Ожидаемые результаты, предусмотренные муниципальной программой.

### Таблица 10

Перечень

мероприятий муниципальной программы, выполненных

и не выполненных за весь период реализации муниципальной

программы (с указанием причин) в установленные сроки

| N п/п <*> | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты <***> | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) |  |
| 1. | Мероприятие | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных <**> |  |
|  | Контрольное событие программы <***> |  | X |  | X |  | X | X |  |
| Итого по подпрограмме: количество мероприятий, из них: выполненных; невыполненных |
| 2. | Мероприятие | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных <**> |  |
|  | Контрольное событие программы |  | X |  | X |  | X | X |  |
| Итого по направлению: количество мероприятий, из них: выполненных; невыполненных |
| Итого по муниципальной программе: количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы), из них: выполненных; невыполненных |

--------------------------------

<*> Номера мероприятий таблицы 10 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 11.

<**> При наличии фактических отклонений сроков и результатов реализации от плановых приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

<***> Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы.

### Таблица 11

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной

программы за весь период ее реализации

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования за весь период реализации, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план <*> | факт <**> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа, в том числе: | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> |  |  |  |
|  | Подпрограмма (ведомственная целевая программа), в том числе: | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятия | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление, в том числе: | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

### Таблица 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

за весь период ее реализации

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей) за весь период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |  | всего: |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) |  | всего: |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
| Направление |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |

Годовой отчёт

/приложение/

по оценке эффективности муниципальной программы

«Молодёжная политика Сосновского района» на 2018-2020 годы

(далее - программа), утверждённой постановлением администрации Сосновского муниципального района от 29.12.2016 года № 2277

/ред.: в постановлении администрации Сосновского муниципального района от 15.01.2019 года № 34/

Согласовано:

Т.В. Аллеборн

Заместитель Главы Сосновского

муниципального района

Подготовила:

Насонова А.В.

Ведущий специалист отдела по делам

молодёжи, физической культуре и спорту,

разработчик муниципальной программы

2020 год

Годовой отчёт

## по оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Молодёжная политика Сосновского района» на 2018-2020 годы

(далее - программа), утверждённой постановлением администрации Сосновского муниципального района от 29.12.2016 года № 2277

/ред.: в постановлениях администрации Сосновского муниципального района от 16.12.2019 года № 2411 и 31.12.2019 года № 2519/

- Степень реализации программных мероприятий муниципальной программы «Молодёжная политика Сосновского района» на 2018-2020 годы (далее - программа), утверждённой постановлением администрации Сосновского муниципального района от 29.12.2016 года № 2277/ред.: в постановлениях администрации Сосновского муниципального района от 16.12.2019 года № 2411 и 31.12.2019 года № 2519/ рассчитывается по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв = 120 – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году;

М = 91 – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году.

Таким образом, СРм = 120 / 91 = 1,31

- Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Ссуз = Зф / Зп, где:

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф = 626933,68 руб. – фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2017 году;

Зп = 626933,68 руб. – плановые расходы на реализацию подпрограммы в 2017 году.

Таким образом, Ссуз = 626933,00 руб. / 626933,00 руб. = 1

- Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / Ссуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм = 100% - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

Ссуз = 100% - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов.

Таким образом, Эис = 1,31 / 1 = 1,31

| № п/п | Наименование показателя | ЗПп/пф | ЗПп/пп | СДп/ппз= ЗПп/пф / ЗПп/пп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории Сосновского муниципального района (чел.) | 15500 чел. | 9443 чел. | 15500/9443 = 1,64 |
|  | Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории Сосновского муниципального района (%) | 51,01% (7309 человек) | не менее 20% (от числа молодёжи 14-30 лет - 14263 человек) | 51,01%/20% = 2,55 |
|  | Количество проведённых в Сосновском муниципальном районе мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодёжи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги) (ед.) | 10 единиц | 3 единицы | 10/3 = 3,33 |
|  | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории Сосновского муниципального района (чел.) | 3967 человек | 1600 человек | 3967/1600 = 2,47 |
|  | Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в Сосновском муниципальном районе мероприятиях в сфере молодёжной политики (ед.) | более 78 единиц | 29 единиц | 78/29 = 2,68 |
|  | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, вовлечённых в волонтёрскую, добровольческую и поисковую деятельность (чел.) | 477 человек | 180 человек | 477/180 = 2,65 |
|  | Количество мероприятий, проводимых на территории Сосновского муниципального района, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодёжь России» (ед.) | 10 единиц | 10 единиц | 10/10 = 1 |
|  | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории Сосновского муниципального района, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодёжь России» (чел.) | 5466 человек | 163 человека | 5466/163 = 33,53 |
|  | Количество молодёжных форумов, проводимых на территории Сосновского муниципального района (ед.) | 3 единицы | 1 единица | 3/1 = 3 |
|  | Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий (%). | 100% | 100% | 100/100 = 1 |