Годовой отчет о ходе реализации

Муниципальной районной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Сосновском муниципальном районе»

на 2018 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района от 12.03.2018 № 1118

| Ответственный исполнитель | Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2020 |
| Дата составления отчета | 1 марта 2021 года |
| Исполнитель | Начальник отдела по социально-экономическому развитию администрации Сосновского муниципального района Титова Надежда Геннадьевна 8(351-44)3-21-27 dolgoe@yandex.ru Председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Плюскова Наталья Николаевна 8(351-44)9-03-38 kuiizo@mail.ru |

Заместитель Главы района,                                                               Н.Н. Плюскова

Председатель Комитета по управлению

имуществом и земельным отношениям

оригинал подписан

Таблица 1

Основные результаты

реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сосновском районе» на 2018-2020 годы,

достигнутые в 2020 году

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Цель: Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| 1 | Муниципальная районная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сосновском муниципальном районе» на 2018 – 2020 годы | Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 10 тыс. человек населения Сосновского муниципального района – 433,8 единиц; 2. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий 39%. | Превышение индикативного показателя на 43,8 ед. Выполнение индикативного показателя - 39% |  |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
|  |  |  | 2019 год | 2020 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная районная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сосновском муниципальном районе» на 2018 - 2020 годы |
| 1 | 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 10 тыс. человек населения Сосновского муниципального района | единица | 411 | 390 | 433,80 | Превышение индикативного показателя на 43,8 единицы связано с увеличением вновь открывшихся субъектов малого и среднего бизнеса |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий. | проценты | 38,5 | 23,83% 3773/15833 = 23,83%, где 3773-работающие в малых и средних предприятиях (по данным ИФНС), 15883 - работающих в крупных, средних и малых предприятиях (15883=11456+3773-600) | 39,0 | Выполнение индикативного показателя |

Таблица 4

Перечень

мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин)

в установленные сроки

| N п/п <*> | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты <****> | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа ««Развитие малого и среднего предпринимательства в Сосновском муниципальном районе» на 2018-2020 годы |
| 1 | Устранение административных барьеров и совершенствование законодательства в сфере развития малого и среднего предпринимательства | Отел по социально-экономическому развитию, ОКС | январь | декабрь | январь | декабрь | 10 | 19 | Выполнен |
| 2 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Причина: Переход на возвратные механизмы предоставления финансовой поддержки, отсутствие софинансирования из областного (федерального) бюджета Не выполнен |
| 3 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Отел по социально-экономическому развитию, информационно-аналитический отдел | январь | декабрь | январь | декабрь | 80 | 80 | Выполнен |
| 4 | Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отел по социально-экономическому развитию, ОКС | январь | декабрь | январь | декабрь | 50 | 50 | Выполнено |
| 5 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (Прирост объектов в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП) | КУИи ЗО, отдел по социально-экономическому развитию | январь | декабрь | январь | декабрь | 10% | 37,7% | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | Не выполнено 1 мероприятие – финансовая поддержка СМСП. Причина: Переход на возвратные механизмы предоставления финансовой поддержки, отсутствие софинансирования из областного (федерального) бюджета. Предприниматели направлялись в Центр «Мой бизнес». |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы <****> |  | X |  | X |  | X | X |  |
| Итого по подпрограмме: количество мероприятий, из них: 5 выполненных 4 невыполненных 1(выполнено на 80%) |

--------------------------------

<*> Номера мероприятий таблицы 4 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 5.

<**> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

<***> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

<****> Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы.

Таблица 5

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план <*> | факт <**> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная районная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сосновском муниципальном районе» на 2018 - 2020 годы: 1.Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | всего: | 100,00 | 0,00 | Прекращение финансирования мероприятий программы из федерального и областного бюджетов. Переход на возвратные методы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 100,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> | 0,00 | 0,00 | нет |

Таблица 6

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующе-го за отчетным | Кассо-вое испол-нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная районная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сосновском муниципальном районе» на 2018 - 2020 годы | Администрация Сосновского муниципального района | 100,00 | 100,00 | 0 |

Таблица 6-1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2020 год муниципальной районной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сосновском муниципальном районе»

в Сосновском муниципальном районе на 2018 – 2020 годы

| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 06.08.2020 года № 1232 | Предоставление производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе. | Федеральный Закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» |