Годовой отчет о ходе реализации

Муниципальной районной программы

«Развитие муниципальной службы  в Сосновском муниципальном районе

на 2021 - 2023 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Сосновского муниципального района от 11.12.2020 года № 1966

| Ответственный исполнитель | Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области |
| --- | --- |
| Отчетный период | 2021-2023 |
| Дата составления отчета | 8 февраля 2022 |
| Исполнитель | Руководитель аппарата администрации Сосновского муниципального района Кузьмина Ирина Александровна 8(35144)90-323 kia7438@yandex.ru |
|  | Начальник управления муниципальной службы администрации Сосновского муниципального района Осипова Ольга Викторовна, 8(35144)90331 oku@chelsosna.ru |

Руководитель аппарата 							И.А.Кузьмина

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления у населения.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сосновском муниципальном районе на 2021-2023 годы», утвержденная постановлением администрации Сосновского муниципального района от 11.12.2020 года № 1966, разработана в соответствии с Федеральным законом №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ»

Реализация программы способствует формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих им эффективно исполнять должностные обязанности.

Годовой отчет реализации в 2021 году

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы

в Сосновском муниципальном районе на 2021-2023»

Таблица 1

Основные результаты

реализации муниципальной программы,

достигнутые в отчетном 2021 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: - создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы на территории Сосновского муниципального района; - повышение эффективности деятельности муниципальных служащих |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сосновском муниципальном районе на 2021-2023 годы» | - повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих; - создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих | - количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку | - обучено 22 муниципальных служащих на сумму 72 500 р |
| 2 |  | - содействие органам местного самоуправления в формировании нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы, оказание методической помощи органам местного самоуправления | - наличие необходимого количества муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы | - индикативный показатель выполнен, НПА принимаются в соответствии с законодательством о муниципальной службе |
| 3 |  | - совершенствование нормативных правовых актов Сосновского муниципального района по вопросам развития муниципальной службы; | - степень соответствия муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы законодательству Российской Федерации и Челябинской области | - индикативный показатель выполнен, НПА приводятся в соответствии с вновь принятыми правовыми актами, за 2020 год принято 9 НПА в указанной сфере |

Таблица 2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм, направлений

отдельных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план <**> | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сосновском муниципальном районе на 2021-2023 годы» |
| 1 | - количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку | человек | 49 | 24 | 22 | Уменьшение количества обученных за счет увеличения количества часов по программам повышения квалификации |
| 2 | - наличие необходимого количества муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | - степень соответствия муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы законодательству Российской Федерации и Челябинской области | % | 100 | 100 | 100 |  |

Таблица 4

Перечень

мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном 2021 году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п <*> | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты <****> | Выполнено/не выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сосновском муниципальном районе на 2021-2023 годы» |
| 1. | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Внесение изменений в НПА района в связи с изменением действующего законодательства | Своевременно приводятся в соответствие (вносятся изменения и дополнения) с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области о муниципальной службе НПА района, принято 9 НПА в указанной сфере | Выполнено |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | - |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы <****> |  | X |  | X |  | X | X |  |  |
| 2. | Мониторинг принятия нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Оценка полноты принятых НПА, доведение информации до сельских поселений | Оценка полноты нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы проводится на постоянной основе, оказывается помощь органам местного самоуправления в подготовке необходимых муниципальных нормативных правовых актов | Выполнено |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | - |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы <****> |  | X |  | X |  | X | X |  |  |
| 3. | Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Повышение квалификации прошли 22 муниципальных служащих | Выполнено |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | - |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы <****> |  | X |  | X |  | X | X |  |  |
| 4. | Повышение результативности профессиональной служебной деятельности | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение семинаров для представителей органов местного самоуправления, муниципальных служащих по вопросам муниципальной службы | Проведен семинар по вопросам предоставления сведений о доходах муниципальных служащих | Выполнено |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | - |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы <****> |  | X |  | X |  | X | X |  |  |
| Итого по подпрограмме (ведомственной целевой программе): количество мероприятий, из них: выполненных, невыполненных |

Таблица 5

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план <*> | факт <**> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сосновском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | всего: | 100,0 | 72,5 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 100,0 | 72,5 | Уменьшение количества обученных за счет увеличения количества часов по программам повышения квалификации |
|  | 1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы | муниципальный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | 2. Мониторинг принятия нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы | муниципальный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | 3. Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих | муниципальный бюджет | 100,0 | 72,5 | Уменьшение количества обученных за счет увеличения количества часов по программам повышения квалификации |
|  | 4. Повышение результативности профессиональной служебной деятельности | муниципальный бюджет | 0 | 0 |  |

Таблица 6

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующе-го за отчетным | Кассо-вое испол-нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сосновском муниципальном районе на 2021-2023 годы» | всего: | 100,0 | 72,5 | 72,5 |

Таблица 6-1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Развитие муниципальной службы в Сосновском муниципальном районе на 2021-2023 годы» за 2021 год

администрация Сосновского муниципального района

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изменения не вносились |  |  |

Таблица 7

Сведения

о достижении ожидаемых результатов реализации

муниципальной программы за 2021-2023 годы

| N п/п | Наименование показателя (ожидаемого результата за весь период реализации муниципальной программы) <*> | Единица измерения | Значения показателей (ожидаемых результатов за весь период реализации муниципальной программы) | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации муниципальной программы <**> | отчетный период |  |
|  |  |  |  | план <***> | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сосновском муниципальном районе на 2021-2023 годы» |
|  |  |  | 01.01.2021 | 01.01.2021-31.12.2021 | 01.01.2021-31.12.2021 |  |
| 1 | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы | % |  | Внесение изменений в НПА района в связи с изменением действующего законодательства | Своевременно приводятся в соответствие (вносятся изменения и дополнения) с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области о муниципальной службе НПА района, принято 9 НПА в указанной сфере |  |
| 2 | Мониторинг принятия нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы | % |  | Оценка полноты принятых НПА, доведение информации до сельских поселений | Оценка полноты нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы проводится на постоянной основе, оказывается помощь органам местного самоуправления в подготовке необходимых муниципальных нормативных правовых актов |  |
| 3 | Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих | чел |  | Повышение квалификации муниципальных служащих – 72 человека | Повышение квалификации муниципальных служащих – 100 человек |  |
| 4 | Повышение результативности профессиональной служебной деятельности |  |  | Проведение семинаров для представителей органов местного самоуправления, муниципальных служащих по вопросам муниципальной службы | Проведены семинары по вопросам предоставления сведений о доходах муниципальных служащих |  |

Таблица 9

Информация

о степени достижения целей и задач

муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цели, задачи | Результаты, достигнутые за весь период реализации муниципальной программы (ожидаемые результаты (план) <*>/результаты (факт) | Выводы о полноте достижения цели. Если цели и задачи реализации муниципальной программы не достигнуты, то указываются причины их недостижения | Последствия недостижения целей и задач (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сосновском муниципальном районе на 2021-2023 годы» | - повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих; - создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих | повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Сосновском муниципальном районе; обучение по 72-часовой и 36-часовой программе; обучение на семинарах; | Повышение квалификации муниципальных служащих – 100 человек. Обученных муниципальных служащих увеличено на 39% от запланированных. |  |
| 2 |  | - содействие органам местного самоуправления в формировании нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы, оказание методической помощи органам местного самоуправления | - полнота нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы, помощь органам местного самоуправления в подготовке необходимых муниципальных нормативных правовых актов | Информирование органов местного самоуправления о подготовке необходимых НПА осуществляется на постоянной основе, при принятии того или иного НПА на федеральном, региональном либо на местном уровне |  |
| 3 |  | - совершенствование нормативных правовых актов Сосновского муниципального района по вопросам развития муниципальной службы | - принятие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области | Ведется постоянный мониторинг принятых НПА в сфере муниципальной службы. Изменения вносятся по мере необходимости |  |

Таблица 10

Перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и не выполненных за весь период реализации муниципальной

программы (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п <*> | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты <****> | Выполнено/не выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сосновском муниципальном районе на 2018-2020 годы» |
| 1. | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Внесение изменений в НПА района в связи с изменением действующего законодательства | Своевременно приводятся в соответствие (вносятся изменения и дополнения) с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области о муниципальной службе НПА района | Выполнено |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | Проблем не имеется, нормативные правовые акты РФ и Челябинской поставлены на контроль, что позволяет своевременно вносить изменения в нормативные правовые акты Сосновского муниципального района |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы <****> |  | X |  | X |  | X | X |  |  |
| 2. | Мониторинг принятия нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Оценка полноты принятых НПА, доведение информации до сельских поселений | Оценка полноты нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы проводится на постоянной основе, оказывается помощь органам местного самоуправления в подготовке необходимых муниципальных нормативных правовых актов | Выполнено |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | Проблем не имеется, нормативные правовые акты РФ и Челябинской поставлены на контроль, необходимость внесения изменений в нормативные правовые акты доводится до сельских поселений |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы <****> |  | X |  | X |  | X | X |  |  |
| 3. | Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Повышение квалификации прошли 100 муниципальных служащих | Выполнено |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | Проблемы возникают при проведении обучения дистанционно. Данный формат обучения не всегда позволяет получить ответы на какие-либо поставленные вопросы (всесторонне обсудить ту или иную проблему). |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы <****> |  | X |  | X |  | X | X |  |  |
| 4. | Повышение результативности профессиональной служебной деятельности | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Проведение семинаров для представителей органов местного самоуправления, муниципальных служащих по вопросам муниципальной службы | Проведены семинары по вопросам предоставления сведений о доходах муниципальных служащих | Выполнено |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | Проблем не имеется. |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы <****> |  | X |  | X |  | X | X |  |  |
| Итого по подпрограмме (ведомственной целевой программе): количество мероприятий, из них: выполненных, невыполненных |

Таблица 11

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной

программы за весь период ее реализации

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования за весь период реализации, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план <*> | факт <**> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сосновском муниципальном районе на 2021-2023 годы» | всего: | 300,0 | 234,2 |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 300,0 | 234,2 | Введение режима повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией, переход на дистанционное обучение и, как следствие, уменьшение курсов повышения квалификации, а также их стоимости |
|  | 1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы | муниципальный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | 2. Мониторинг принятия нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы | муниципальный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | 3. Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих | муниципальный бюджет | 300,0 | 234,2 |  |
|  | 4. Повышение результативности профессиональной служебной деятельности | муниципальный бюджет | 0 | 0 |  |

Таблица 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

за весь период ее реализации

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей) за весь период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сосновском муниципальном районе на 2021-2023 годы» | всего: | 300,0 | - | 234,2 |

Оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Сосновском муниципальном районе на 2021-2023 годы» за 2021 год

1. Степень реализации мероприятий рассчитывается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,  1 = 4 / 4 где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию отдельных мероприятий к их плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз = Зф / Зп,    0,78= 234200 / 300000 где:

Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

3. Эффективность использования средств местного бюджета как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / Ссуз,   1,28 = 1 / 0,78 где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов.

4. Степень достижения плановых значений (индикаторов):

СДп/ппз = ЗП п/пф / ЗП п/пп

СДп/ппз 1 = 100 / 100 = 1

СДп/ппз 2 = 22 / 24 = 0,92

СДп/ппз 3 = 100/100 = 1

5.Степень реализации отдельных мероприятий программы

СР п/п = сумма СД п/пп3/ N = (1+0.92+1) / 3 = 0,97

СР п/п - степень реализации отдельных мероприятий муниципальной программы

6. Эффективность реализации отдельных мероприятий программы

ЭР п/п = СР п/п * Эис

ЭР п/п = 097 *0,78= 0,76

ЭРп - эффективность реализации программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета.

Вывод: показатель ЭРп составляет 0,76 что свидетельствует об удовлетворенной эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.