Постановление администрации Сосновского муниципального района от 15.09.2023 № 1803

О проведении конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых в Сосновском муниципальном районе Челябинской области для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2024 году, и утверждении состава комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов

На основании Закона Челябинской области от 22.12.2020 № 288-30 «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета», в соответствии с Решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района Челябинской области № 531 от 16.08.2023 года «О Положении «О реализации инициативных проектов в Сосновском муниципальном районе»» (далее – Положение), администрация Сосновского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурсный отбор инициативных проектов, выдвигаемых в Сосновском муниципальном районе Челябинской области для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2024 году.

2. Утвердить План мероприятий по проведению конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых в Сосновском муниципальном районе Челябинской области для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2024 году (приложение 1).

3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых в Сосновском муниципальном районе Челябинской области для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2024 году  (Приложение 2).

4. Управлению муниципальной службы (Шахова Т.Е.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и размещение его на официальном сайте Сосновского муниципального района http://Сосновский74.рф.

5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы района, председателя Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Сосновского муниципального района Н. Н. Плюскову.

Глава Сосновского

муниципального района							    Е.Г. Ваганов

Приложение 1

к постановлению

администрации Сосновского

муниципального района

от 15.09.2023 года №1803

План мероприятий

по проведению конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых в Сосновском муниципальном районе Челябинской области для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2024 году

| № п/п | Наименование этапа | Предполагаемая дата/период |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размещение в СМИ и на официальном сайте ОМСУ извещения о времени и месте приема заявок на участие в конкурсном отборе | До 20.09.2023 |
| 2 | Формирование состава комиссии | До 20.09.2023 |
| 2 | Прием заявок, проектов, документов | 2.10.2023-1.11.2023 (п.10 Положения) |
| 3 | Размещение проектов в СМИ Сосновского района | В течение трех рабочих дней со дня внесения проекта в местную администрацию (п.16 Положения) |
| 4 | Принятие решений о допуске к конкурсному отбору | До 21.11.2023 (п.3 ст.2 Положения) |
| 5 | Рассмотрение и принятие решений о допуске повторно внесенных проектов | До 6.12.2023 (п.3-1 Положения) |
| 6 | Проведение электронного голосования граждан | До 18.12.2023 (пп. 3,4,7 Порядка проведения электронного голосования) |
| 7 | Заседание комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов | До 27.12.2023 |
| 8 | Доведение результатов конкурсного отбора до участников | в день заседания комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов |
| 9 | Подготовка решения администрации о поддержке инициативного проекта либо об отказе в поддержке | До 29.12.2023 (п.2 ст.2 № 288-ЗО) |
| 10 | Проведение конкурсных процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе | В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 г. |
| 11 | Заключение муниципальных контрактов по итогам проведения конкурсных процедур | В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 г. |
| 12 | Осуществление контроля качества работ и приемка объектов | Во время исполнения контрактов |
| 13 | Информирование населения об этапах выполнения проектов на официальном сайте органов местного самоуправления поселения | Оперативно по мере поступления информации |
| 14 | Подведение итогов исполнения проекта | По факту исполнения |

Приложение 2

к постановлению

администрации Сосновского

муниципального района

от 15.09.2023 года №1803

Состав муниципальной конкурсной комиссии

по проведению конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых в Сосновском муниципальном районе Челябинской области для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2024 году

| № | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чигинцев Сергей Анатольевич | Первый заместитель Главы района, Председатель комиссии |
| 2 | Плюскова Наталья Николаевна | Заместитель Главы района, председатель КУИЗО, заместитель Председателя комиссии |
| 3 | Аллеборн Татьяна Васильевна | Заместитель Главы района по социальным вопросам |
| 4 | Аржевитин Сергей Александрович | Заместитель председателя постоянной комиссии по экономике, бюджету и муниципальной собственности Собрания депутатов Сосновского муниципального района (по согласованию) |
| 5 | Злаказов Александр Сергеевич | Председатель Общественной палаты Сосновского муниципального района (по согласованию) |
| 6 | Ишмаметьев Андрей Александрович | Председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и муниципальной собственности Собрания депутатов Сосновского муниципального района (по согласованию) |
| 7 | Махнина Анна Александровна | Главный редактор газеты «Сосновская нива» (по согласованию) |
| 8 | Смирнова Надежда Николаевна | Заместитель Главы района, начальник финансового управления |
| 9 | Титова Надежда Геннадьевна | Начальник отдела по социально-экономическому развитию, Секретарь комиссии |
| 10 | Шихалева Галина Михайловна | Председатель Собрания депутатов Сосновского муниципального района (по согласованию) |